## PAAC-OCI sept22
Seguimiento a la Ejecución 2do Cuatrimestre 2022 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno a Agosto 2022
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y Meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones 1er Seguimiento a Agosto 2022 | % Cumple |  | estado OCI sin totales
| 1.1.1 | Revisar y de ser necesario ajustar la Política de Gestión de Riesgos, incluyendo aspectos relacionados a la gestión de los riesgos de corrupción, con los lineamientos de la Función Pública . Y socializar en Comité Coordinador de Control Interno y Calidad-CCCIC | Política de Gestión de Riesgos actualizada con los lineamientos de la función publica y publicada en la intranet meta: A 100% de los integrantes del CCCIC (21) se les socializó la política de gestión de riesgos revisada. | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Abril a Junio de 2022 | Se actualizó la política de riesgos, de acuerdo a los lineamientos contenidos en las Circulares 4-5 y 5-5 de septiembre 2021, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Se socializó en el Comité Coordinador de Control Interno y Calidad, en la reunión del Comité de agosto-2022, siendo aprobada por unanimidad. | 100% |  | 100%
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.2 | Conformar un Grupo de Trabajo, para la revisión de la norma y formulación de un Plan de Implementación con Cronograma. | Indicador: % de cumplimiento del Plan de Implementación la Circular externa 20211700000004-5 de la Supersalud, por parte del Grupo de Trabajo definido. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Febrero a noviembre de 2022 | Se decide no conformar el grupo de trabajo, dado que se tiene un grado de madurez avanzada en la gestión de riesgos, por lo cual se define dar cumplimiento a la norma a partir de la construcción de la matriz de riesgos trabajada con los lideres y jefes de cada proceso, con los cuales se revisaron las Circulares 4-5 y 5-5 de septiembre 2021, expedida por la Supersalud, a partir de éstos se construyeron las matrices de riesgos de cada uno de los procesos Institucionales, incluyendo según aplicaba, los Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude, así como los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de Armas de Destrucción Masiva, así como los otros riesgos que conforman los 10 Subsistemas de Gestión del Riesgo definidos por la Supersalud. Quedando solo pendiente para trabajarse en el último cuatrimestre, los riesgos de Grupo y los de Conflicto de Interés. El Plan de implementación definido desde Planeación y Proyectos, con 8 actividades a ejecutarse en 12 bloques entre mayo y septiembre. Con corte a 31 de agosto cerro con un cumplimiento del 88,89%, con 8 acciones ejecutadas en los 4 meses, en los cuales se deberían haber cumplido con 9 secciones para las actividades programadas. | 88.89% |  | 88.89%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.1 | Realizar ejercicio participativo con clientes internos y externos para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, publicando propuesta en la página web y promoviendo con los diferentes grupos de valor su revisión y envío de sugerencia de ajustes, antes de la publicación de la versión final | Total medios por los cuales se difundió el Proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano-2022. ( mínimo 3 medios, entre ellos uno virtual, en 2 ocasiones entre enero y agosto2022) | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa Jefes de Procesos Jefe de mercadeo y ventas - Comunicadora | Enero a agosto de 2022 | El ejercicio de participación con el cliente interno se realizo en enero 2022, cumpliendo la actividad al 100% en el primer cuatrimestre 2022. Se da continuidad a la divulgación de este Plan a través del proceso de inducción de la ESE, con una cobertura a 31 de agosto de 163 funcionarios. Se ha participado en las 2 intervenciones de Barrio saludable que lidera el Plan de Intervenciones Colectivas, con stand en el parque principal y en el Polideportivo de Envigado, el 27 de Mayo y 26 de agosto, una participación de 26 personas), adicionalmente se socializó el tema de Rendición de Cuentas que hace parte de este Plan, así como el de la Política de Participación Social en Salud. | 100% |  | 100%
| 1.2.2 | Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022 , incorporando los componentes sugeridos por la función pública: 1. gestión de los riesgos de corrupción, 2. acciones antitramites,3. rendición de cuentas, 4. servicio al ciudadano, 5 transparencia y acceso a la información, 6. iniciativas adicionales (integridad entre otras). Presentar para aprobación a la Gerencia. | Oportunidad en Plan elaborado y presentado a la Gerencia para su aprobación, donde se identifiquen todos componentes definidos por la Función Pública: Meta: Total componentes del Plan (mínimo 6) y Resolución previa a su publicación. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Enero de 2022 | Como se registró en el informe de seguimiento del primer cuatrimestre 2022,para enero 2022, se actualizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cumpliendo la actividad al 100%, con la aprobación del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad y su publicación a 31 de enero 2022. Por lo cual no aplica volver a evaluar y valorar en este cuatrimestre. | N/A |  | N/A
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.3 | Evaluar el cumplimiento de las acciones y los riesgos de corrupción materializados en la vigencia anterior y Actualizar la matriz de riesgos de corrupción, a gestionarse en el 2022, según aplique a cada proceso. | La Matriz de riesgos de los (21) procesos de la ESE, actualizada con identificación de corrupción, riesgos LAFT, según aplique. (meta: Total de procesos que para la fecha programada por la OCI, cuentan con la matriz de riesgos actualizada al 100%). | Jefes de procesos -1ra Línea de defensa Jefe de Planeación 2da Línea , Jefe de Control Interno 3ra Línea de defensa | Mayo a Julio 2022 | En Julio 2022 se asesoraron a los jefes de procesos en la gestión de riesgos, un trabajo conjunto entre la Oficina de Control Interno, la de Planeación y Proyectos y los equipos de trabajo de cada uno de los 21 procesos Institucionales. Resultado socializado en la segunda reunión del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad. Por lo tanto el 100% de procesos cuentan con la matriz de riesgos, donde se identificaron y valoraron según les aplicará, para un total de 31 riesgos de SICOF (23 de corrupción, y 16 de opacidad (sin combinar: 7 y combinado con Fraude y/o corrupción:9; y 8 de Fraude (1 no combinado y 7 combinado con corrupción y/o Opacidad). Además se priorizan 5 riesgos LAFT/PADM, entre otros, definiendo los controles, el nivel de riesgo residual y las acciones para mejorar los controles y otras para disminuir la posibilidad de materialización de los riesgos. | 100% |  | 100%
| 1.2.4 | Hacer ejercicio de identificación de riesgos de corrupción en cada uno de los equipos de trabajo de la E.S.E. | Funcionarios encuestados en cada uno de los procesos sobre identificación de posibles riesgos de corrupción >= 50% del total de funcionarios de cada proceso. | Jefes de procesos | Febrero a Julio de 2022 | Para mayo 2022 desde la Oficina de Planeación, se realizó una encuesta general sobre la percepción de los riesgos de corrupción, con una participación de 437 funcionarios, identificando 6 (1,37%) aspectos que luego del estudio y trabajo de los riesgos del Subsistema de Corrupción, Opacidad y Fraude- SICOF, categorizaron como de Opacidad. Desde la Oficina de Control Interno, en agosto, se realizó otra encuesta anónima con enfoque a la medición de la percepción de los riesgos de SICOF, la diligenciaron 250 funcionarios, con la participación de todos los procesos. Para un total de 1000 respuestas, de las cuales el 8% (80) refirió haber evidenciado al menos 1 hecho Opacidad, Corrupción o Fraude incluyendo además el Fraude Informático; El 92% contesto NO haber evidenciado ninguno de estos hechos. | 100% |  | 100%
| 1.3.1 | Publicar en la intranet y página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con las estrategias de cada componente para la vigencia 2022 y actualizar las versiones cuando se requiera. | Publicación oportuna del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la actual vigencia y sus actualizaciones en la pagina web. (meta: publicación del Plan inicial a 31 enero y total versiones publicadas oportunamente, si se requieren) | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Enero a octubre de 2022 | Desde enero se cumplió con la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-2022, en la intranet y en la pagina web de la ESE. El cual hace parte de los planes estratégicos de la ESE. Se proyecta de acuerdo a las exigencias normativas, ajustar el Plan. Para este segundo cuatrimestre no aplica evaluación ya que no se han realizado modificaciones. | N/A |  | N/A
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.2 | Publicar en la página web los resultados de gestión de los riesgos de corrupción de la vigencia 2021-2022 y la nueva matriz de riesgos de corrupción 2022 -2023 con sus controles y acciones de mejora | Publicación del informe de los resultados a la gestión de riesgos de corrupción 2021-2022, así como, la nueva matriz de riesgos de corrupción 2022-2023 | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Mayo a Agosto 2022 | La matriz de riesgos de corrupción 2021 fue evaluada entre junio y julio 2022 y se encuentra publicada en la pagina web, en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información, en el siguiente link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Otros-informes.aspx Se construyó la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2022, también publicada en la web en este link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Plan-accion-metas-objetivos.aspx | 100% |  | 100%
| 1.3.3 | Actualizar la capacitación sobre la "Política de administración de riesgos y el plan anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia", teniendo en cuenta los riesgos de corrupción incluyendo las estrategias de la actual vigencia, para darlas a conocer al cliente interno a través de la plataforma virtual educativa o en forma presencial, y evaluar conocimiento. | Proporción de funcionarios capacitados en la política de administración de riesgos, y en las Estrategias y objetivo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia. Calificación promedio >= 8.5 meta: (>=50 %) de todo el personal en ambos temas incluyendo supernumerarios y contratistas). | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) | Mayo a Agosto 2022 | Durante el proceso de identificación y valoración de los riesgos a gestionarse en el 2022-2023, la Jefe de Control Interno socializó la Política de Gestión de Riesgos, a todos los equipos con los cuales se trabajó, para un total de 23 funcionarios de los 10 servicios asistenciales y 25 funcionarios de los 10 procesos administrativos; adicionalmente durante el proceso de inducción se socializó a 41 de los nuevos funcionarios, para un total 87, con énfasis en los riesgo del subsistema de Corrupción, Opacidad y Fraude. Ante los ajustes realizados a la política de gestión del riesgo, acogiendo los lineamientos de la Supersalud, para el mes de julio 2022, esta en proceso la publicación en la plataforma virtual educativa, los cambios realizado. Por lo cual, no aplica evaluar en este periodo. | N/A |  | N/A
| 1.3.4 | Desplegar con los funcionarios los mapas de riesgo de los procesos y sus controles para el 2022-2023, incluyendo los riesgos de corrupción y de seguridad informática aplicables al proceso | Proporción de funcionarios por proceso a los cuales el líder del mismo, le dio a conocer los controles a implementar para mitigar los riesgos del proceso. (70% funcionarios de c/proceso administrativo y 40% de los funcionarios de procesos asistenciales) | Jefes de procesos - 1ra y 2da Línea de defensa | Julio a Noviembre de 2022 | Ante los ajustes realizados a la política de gestión del riesgo y priorización de los riesgos a gestionarse de Junio 2022 a Junio 2023, acogiendo los lineamientos de las Circulares 4-5 y 5-5 de la Supersalud , ejercicio que se desarrollo hasta el 6 de agosto 2022, esta en proceso la socialización de los riesgos por parte de los jefes de las dependencias. A la fecha solo 5 servicios han socializado los riesgos, Gestión de la Calidad con 13 funcionarios, también Gestión de Servicios aporte acta y control de asistencia para 109 funcionarios (con evidencias de evaluación de 82 de estos) y 34 funcionarios de urgencias, 1 de Planeación y 1 de la OCI. Dado lo expuesto, esta actividad se evaluará al cierre de la vigencia 2022. | N/A |  | N/A
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.5 | Reentrenar a los jefes y líderes de servicios, en el manejo del aplicativo informático para administrar y gestionar los riesgos, de acuerdo al Manual y Plan para la Administración de los Riesgos, donde se incluyen los riesgos de: corrupción, riesgos LAFT, riesgos de seguridad informática,; así como la metodología para el diseño y seguimiento a los controles. | Proporción de jefes de servicio (20) y Lideres de procesos (20), reentrenados en el aplicativo informático para la administración y gestión de la matriz de riesgos y el seguimiento al controles. | Líder de Planeación. 1ra línea Jefe de Control Interno 3ra línea Jefe Gestión de la Información | Mayo a Agosto de 2022 | Durante el proceso de priorización de los riesgos del 2022, los cuales se documentan en la matriz de riesgos digital, se socializó y se reentrenó al 100% de los Jefes de Servicios, 10 asistenciales y 10 administrativos, sobre los ajustes realizados a la matriz digital para la gestión de los riesgos, para cumplir con los lineamientos de la Supersalud y el correcto diligenciamiento, seguimiento y registro de información. Cumpliendo al 100%, según agenda proyectada. | 100% |  | 100%
| 1.3.6 | Realizar ejercicio de participación con los equipos de trabajo de los procesos, para identificar nuevos riesgos de corrupción o nuevos controles | meta: (20 Jefe y 25 lideres de subprocesos, participan en la construcción de sus matrices de riesgos y definen los riesgos de corrupción de sus procesos según les aplique) | Jefes de procesos -1ra Línea Jefe de Planeación 2da Línea Jefe de Control Interno 3ra Línea | Marzo a Octubre 2022 | La identificación de los riesgos del Sistema de Corrupción, Opacidad y Fraude-SICOF, se ejecutó al 100%, con un total de 21 Jefes de procesos, incluyendo la Oficina de Control Interno y 48 lideres de procesos, (13 asistenciales y 15 administrativos) . El consolidado de este trabajo se encuentra publicado en la pagina web de la ESE. | 100% |  | 100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Consolidar los resultados de la evaluación del cumplimiento de las acciones de mejora formuladas para los riesgos gestionados en la vigencia anterior (2021), identificando cuales riesgos se materializaron (efectividad de los controles) | Socializar al CCCIC el cumplimiento de las acciones de mejora formuladas en la matriz de riesgos para el 2021, así como la efectividad de los controles para evitar los riesgos de corrupción identificados en 2021. meta: Promedio del cumplimiento de los 2 indicadores en relación a: cumplimiento de las acciones para los riesgos y mejora de los controles de la gestión 2021-2022 ((>= al 90%) y total de riesgos de corrupción materializados (0%). | Jefes de Procesos- 1ra línea de defensa Jefe de Planeación 2da línea de defensa | mayo a agosto 2022 | La evaluación de la matriz de riesgos de corrupción se realizo entre los meses de junio y julio 2022 , obteniendo una calificación del 97,94% en la evaluación del cumplimiento y la efectividad de los controles y del 94,61% en la ejecución de los planes de mejora para mitigar los riesgos y un riesgo materializado de los 20 riesgos de corrupción gestionados, para un cumplimiento del 95%. El cumplimiento promedio de los 3 resultados es de 95,85% En forma genera, la evaluación de la efectividad de los controles asistenciales (98,96%) y administrativos (98,77%) arrojando un resultado general del 98,87% de efectividad al cierre del periodo de la gestión de los riesgos (junio 2021 a junio 2022, así mismo, el diseño, | 95.85% |  | 95.85%
| 1.4.2 | Monitorizar el cumplimiento de las acciones formuladas en el PAAC- 2022 | Total acciones a las cuales se les realiza el seguimiento en forma oportuna por el responsable de su ejecución y por el proceso de Planeación. meta: % de acciones con seguimiento por el Líder del proceso/ total acciones que le aplica. | Jefes de Procesos- 1ra línea de defensa Jefe de Planeación 2da línea de defensa | Mayo, Septiembre, diciembre 2022 | Con solicitud de la información con mas de 8 días de antelación del inicio de la evaluación del PAAC, a los 9 procesos que tienen acciones especificas, se recibieron las evidencias con oportunidad y completitud de 6, quedando 3 con información incompleta y/o con envío inoportuno, estos suman con 0.5 puntos, para un total de 7.5 procesos que cumplen total o parcialmente de los 9 procesos responsables de enviar a Gestión de Planeación y Proyectos y a la Oficina de Control Interno la información, para un cumplimiento del 83.33% de cumplimiento. | 83.33% |  | 83.33%
| 1.5.1. | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las estrategias formuladas en este Plan-PAAC2021 y PAAC-2022, y publicar en la pagina web, los resultados de la gestión de las actividades en forma cuatrimestral | Total publicaciones en la web, discriminando el % de cumplimiento de cada componente y recomendaciones a partir de los resultados, meta: 3 publicaciones al año (1 con los resultados de la vigencia anterior y 2 con el seguimiento del PAAC de la actual vigencia) | Jefe de control interno 3ra Línea de Defensa. | Febrero, a noviembre 2022 | Luego de la verificación de los soportes aportadas por los lideres de los procesos a la Oficina de Planeación y Proyectos y posterior validación por la Oficina de Control Interno del 100% de los soportes y concepto emitido desde Planeación y Proyectos, se realiza por 2da vez el informe de seguimiento-2022, con el fin de que este sea publicado en la pagina web de la ESE. HMUA a más tardar el 13 de septiembre 2022. Así que, contando con el informe de enero de la vigencia anterior, publicado oportunamente, de los 2 informes a la fecha que se deben tener con seguimiento y evaluación de cada una de las estrategias, se cumple con el 100%. El 1e informe a 17 de enero y el segundo en mayo 2022 El ultimo informe, publicado en web, el 17 de mayo 2022. En construcción del tercer informe, que se encontrará en el siguiente link. https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/GestionControl/Informe%20-%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20-%20Tercer%20cuatrimestre%202021.pdf | 100% |  | 100%
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 1.5.2. | Informar al Comité de Control Interno y Calidad-CCCIC sobre los resultados de la implementación de las estrategias formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2021, y los avances en el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano-2022 | Total Informes presentados al CCCIC (3) a partir de febrero, sobre los resultados de la implementación de las acciones del PAAC-2021, 2022, generando acciones y recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de las mismas. Meta: total informes presentados al comité, y % de cumplimiento de las acciones del PAAC. | Jefe de control interno 3ra Línea de Defensa. | Febrero, a noviembre 2022 | Se presentó en la primera y en la segunda reunión del Comité de Control Interno y Calidad-CCCIC, el resultado de evaluación del PAAC-2021, y la de los primeros cuatro meses del 2022, respectivamente, con un cumplimiento del 88.4%, que es diferente al reportado inicialmente en el informe de mayo, dado que hubo un error en el cálculo final, y se había reportado con un 85.6%, dato que se corrigió al presentarse al CCCIC. | 100% |  | 100%
| 1.5.3. | Realizar seguimiento por el comité Coordinador - CCCIC, al seguimiento oportuno y reporte a la UIAF sobre los casos sospechosos o intentados de LAFT, de acuerdo a los informes de la Oficial de Cumpliendo. | Meta: total Informes presentados al CCCIC, por la Oficial de Cumplimiento en relación a la gestión de los riesgos LAFT (3 al año) | Oficial de Cumplimiento - 2ra Línea de Defensa. | febrero a Noviembre 2022 | En la 1ra reunión de febrero 2022, la gerencia informa a la Junta Directiva, sobre el cambio de la designación de las funciones del Oficial de Cumplimiento, para la gestión del Sistema de los riesgos LAFT-SARLAFT, funciones que a partir de la fecha deberá asumir el Jefe de Planeación y Proyectos, siendo este aprobado por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva, como consta en el Acta 001 del 2022 de la Junta. Para la segunda reunión del Comité de Control Interno y Calidad, el Jefe de Planeación y Proyectos presenta el informe de los reportes a la UIAF con corte a agosto 2022, así como, las observaciones en cuanto la gestión adelantada como Oficial de Cumplimiento y las recomendaciones que como tal, le hace a los contratos y ordenes de comprar que le son comunicados, de acuerdo a la debida diligencia efectuada desde su proceso. | 100% |  | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO PRIMER COMPONENTE - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS | [5 empty] | % cumplimiento1° Componente agosto 2022 | 97.4%
COMPONENTE 2: ANTITRAMITES | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Agosto 2022
Subcomponente | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple |  | % cumple
Subcomponente 1 Planificación- Identificación y Priorización de Tramites | 2.1.1 | Publicar en el SUIT el formulario de identificación de trámites y procesos | Publicación en el SUIT | Planeación | Enero a Diciembre de 2022 | Se tiene registrado en la plataforma del SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) de la Función Pública, diez (10) trámites y (1) procedimiento administrativo ("Certificado de Paz y Salvo") y de estos se priorizaron 7 para racionalizar en el 2022, tres de ellos que se traían desde el 2021, y 4 para ser racionalizados durante el 2022. En la siguiente hoja de este archivo, "estrategias de racionalización 2022" se encuentran, los trámites priorizados para su racionalización, y en la tercera hoja este el resultado arrojado por la plataforma SUIT, con el seguimiento a las estrategias de racionalización priorizadas, el cual es realizado por el Jefe de Planeación y Proyectos y posteriormente por la Jefe de la Oficina de Control Interno. ver hojas o pestañas subsiguientes | 100% |  | 100%
| 2.1.2 | Trámites y procedimientos publicados en la WEB con link que vincule a los trámites registrados en SUIT | Publicar el 100% de los trámites en la WEB con link que redirecciona a los trámites del SUIT. | Planeación | Enero a Diciembre de 2022 | Ya que para el segundo cuatrimestre del 2022, periodo de mayo a agosto, no se definieron nuevas estrategias de racionalización, se continua dando cumplimiento desde el primer cuatrimestre, por lo tanto no aplica su seguimiento para este periodo. | N/A |  | N/A
Subcomponente 2 Acciones anti trámites y Controles de tramites y procedimientos | 2.2.1 | Total tramites en proceso de racionalización u optimización publicados en SUIT | % cumplimiento del plan de racionalización y optimización de trámites. Meta: >=80% | Planeación | Enero a Diciembre de 2022 | De acuerdo al seguimiento efectuado en abril y mayo 2022, desde Planeación y la OCI, se tienen 6 trámites a racionalizar y 1 procedimiento administrativo, cumpliéndose a la fecha con el Plan de racionalización en un 87.14%, debido a la falta de un certificado requerido a una entidad externa, para permitir que el usuario gestione tres (3) de estos trámites en línea. | 87.14% |  | 87.14%
| 2.2.2 | Informe de seguimiento a los trámites en proceso de racionalización y optimización con beneficio directo al usuario. | Mínimo 3 informes en la vigencia | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Enero a Diciembre de 2022 | En la segunda y tercera hoja de este archivo, exportadas en Excel de la información cargada en SUIT, se evidencia el total de trámites en proceso de racionalización (4 para el 2022 y 3 más que se trabajan en su proceso de optimización y racionalización desde la vigencia 2021. Los siete (7) cuentan con el seguimiento a las estrategias de racionalización priorizadas, por parte del Jefe de Planeación y Proyectos y posteriormente por la Jefe de la Oficina de Control Interno. ver hojas o pestañas subsiguientes, cumpliendo a la fecha al 100%, con los 2 seguimientos a realizar en el periodo evaluado | 100% |  | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO COMPONENTE - ANTITRÁMITES | [5 empty] | % cumplimiento 2°. Componente a abril 2022 | 95.71%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones de Enero a Abril 2022
Subcomponente | Actividades |  | Indicadores | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple |  | % cumple
| 3.1.1 | Actualizar el Manual de Rendición de cuentas institucional, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la función pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC. Versión 2 | Manual de Rendición de cuentas institucional actualizado con lineamientos definidos por la función pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC. Versión 2 . | Líder de Planeación. Calidad- 2da Línea de Defensa | Mayo de 2022 | Esta actividad programada en enero 2022, de actualizar el Manual de Rendición de Cuentas, no contempló la última actualización realizada por la anterior líder de Planeación, que como consta en el documento publicado en la intranet y sede electrónica- web, en octubre 2021 se efectuó la tercera revisión y de acuerdo al Programa de Actualización Documental de la ESE, estos manuales se deben actualizan cada 4 años o a necesidad o por algún cambio normativo. En ese sentido y bajo la premisa de que no se han actualizado normas en el tema referenciado, no se requiere una nueva actualización, a no ser que durante los meses de septiembre y octubre, se generen normas que afecten el contenido del manual. OCI: recomienda cambiar la actividad por otra o eliminarla del Plan. | N/A |  | N/A
| 3.1.2 | Convocar a los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas Social con oportunidad, para definir estrategias de convocatoria, temas de interés, grupos de interés a invitar y mecanismos para incentivar la asistencia, concretar las fechas para cumplir cada actividad | Acta de comité con mínimo 30 días de anticipación a la rendición, con estrategias definidas. | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Feb a Abr 2022 | La convocatoria y las acciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (publicación del informe de gestión de la vigencia anterior, la divulgación, ejecución, evaluación de la audiencia y publicación de los resultados de la misma, así como las manifestaciones referidas por la comunidad, entre otras), al tenerse programada 1 en el año, y realizada el 21 de abril de 2022, por lo cual estas actividades ya fueron verificadas en el periodo anterior, por lo cual no aplica su evaluación en este segundo seguimiento del Plan. El resultado de la evaluación se encuentra en el informe de seguimiento publicado en la web en el Menú Transparencia y Acceso a la Información, en el numeral 4, y allí en el 4.8 Informes de Control Interno, donde están los informes pormenorizados y el seguimiento al Plan Anticorrupción. Igualmente al ingresar al Menú Participa, por el Link de Rendición de Cuentas, se accede a toda la información dada por la Gerencia, video, e informes, las encuentra en las URL:. https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Informe-pormenorizado.aspx. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | N/A |  | N/A
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.3 | Publicar oportunamente en la pagina web de la ESE, el informe de gestión de la Entidad de la vigencia anterior, incorporando el resultado de los tramites de la PQRS, temas normativos y de interés. | Informes (1) y formatos publicado oportunamente (<30 días de la audiencia pública) | Líder de Planeación - Calidad y comunicadora | Antes de 30 de abril 2022 | La convocatoria y las acciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (publicación del informe de gestión de la vigencia anterior, la divulgación, ejecución, evaluación de la audiencia y publicación de los resultados de la misma, así como las manifestaciones referidas por la comunidad, entre otras), al tenerse programada 1 en el año, y realizada el 21 de abril de 2022, por lo cual estas actividades ya fueron verificadas en el periodo anterior, por lo cual no aplica su evaluación en este segundo seguimiento del Plan. Ingresando por la web de la ESE HMUA, en el Menú Participa, dando clic en Participación Ciudadana ingresa a toda la información, ver imagen con ruta, ingresando al link siguiente: https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | N/A |  | N/A
| 3.1.4 | Divulgar por diversos canales de comunicación píldoras informativas del informe de rendición de cuentas para todos los grupos de valor. | Mínimo 5 píldoras informativas desplegadas a través de diferentes canales de comunicación | Líder de Planeación - Calidad y comunicadora | Marzo a Julio de 2022 | No aplica evaluar en este periodo, se explica en los anteriores actividades como ingresar al sitio Web, y acá dejo una imagen de como continuar con el ingreso a la información relacionada a la Rendición de Cuentas en Audiencia publica, que correspondió a la gestión del Hospital en el 2021. | N/A |  | N/A
| 3.2.1 | Aprovechando las jornadas del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, realizar ferias de diálogo con la ciudadanía (ejercicios participativos), dando a conocer el informe de rendición de cuentas e identificando necesidades informativas de los diferentes grupos de valor. | Mínimo 10 ferias de dialogo con la ciudadanía, donde se dio a conocer el informe de rendición de cuentas y se captaron necesidades de información de los diferentes grupos de valor | Líder de Planeación - Calidad y comunicadora | Marzo a Diciembre de 2022 | Desde la Oficina de Planeación y Proyectos, y de acuerdo a la fecha en que se realizó la rendición de cuentas anual, se proyectaron solo realizar dos (2) jornadas con la comunidad, de acuerdo al calendario de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en "Barrio Saludable", quedando la meta para este segundo periodo en 2 jornadas, de éstas se ha ejecutado una (1), que de acuerdo al corte de agosto, representa el 100% y se proyecta otra para el otro cuatrimestre. | 100% |  | 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas, generando estrategias de diálogo entre la ciudadanía y el equipo directivo de la ESE. | % de cumplimiento de las acciones planeadas para garantizar el acceso y efectiva participación de la comunidad a la(s) rendición de cuentas. (100%) | Mercadeo y Ventas (Comunicadora, SIAU) | Febrero a abril de 2022 | No aplica evaluar ya que se ejecutaron las acciones al 100% en el primer cuatrimestre. Toda la información en los link o URL siguientes, y según los pasos que indicó en las actividades 3.1.2 a 3.1.4 . https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Informe-pormenorizado.aspx. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | N/A |  | N/A
| 3.2.3 | Conocer los espacios de participación programados por la Administración del Municipio, y hacer parte activa de las salidas a otros espacios de rendición de cuentas y dialogo directo con las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de usuarios, veedores y publicar informe en la web. | Total espacios de participación y diálogo donde el hospital participa (mínimo 6 espacios, con asistencia de directivos y de otros funcionarios para rendición de cuentas, publicado en la web. nota: esta actividad dependerá de las condiciones de la contingencia con el COVID-19 y el acceso a comunicación virtual. | Gerencia Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Enero a diciembre 2022 | La Gerente del Hospital, participó en 5 espacios de dialogo y de interacción con la ciudadanía, para un total de 15 reuniones en el primer cuatrimestre y 11 en el segundo cuatrimestre (mayo a agosto), así: * Junta Directiva: 2 y 2 en el segundo cuatrimestre, para 4, * Sesiones del Concejo Municipal de Envigado: 2 y 4 en el según do cuatrimestre, un total de 6. * Consejo de Gobierno: 9 y 5 en el segundo cuatrimestre, un total de 14, * COPACO: 1 y en la * Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presencial y virtual en abril 2022: 1 Para el primer cuatrimestre se logró la participación en 5 espacios, que continúan igual para el segundo cuatrimestre, para un total de 26 reuniones, cumpliendo al 100% con la meta. El consolidado de las reuniones se encuentra publicado en la pagina web: https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | 100% |  | 100%
| 3.3.1 | Resocializar con el comité de rendición de cuentas el Manual y reglamento de Rendición de Cuentas | Proporción de integrantes del comité de rendición de cuentas que recibieron capacitación en el Manual de Rendición de Cuentas de la ESE (meta: al menos 7 de los 8, 87%) | Líder de Planeación - Calidad y comunicadora | Feb a Abr 2022 | No aplica evaluar ya que se ejecutaron las acciones al 100% en el primer cuatrimestre. Toda la información en los link o URL siguientes, y según los pasos que indicó en las actividades 3.1.2 a 3.1.4 . https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Informe-pormenorizado.aspx. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | N/A |  | N/A
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.2 | Diseñar e implementar capacitación en rendición de cuentas y control social, para cliente interno | Proporción de funcionarios capacitados en la rendición de cuentas y control social (>=30% del total de funcionarios y contratistas). Calificación promedio >=8.5 | Líder de Planeación. Calidad - 2da Línea de Defensa | Febrero a abril de 2022 | No aplica evaluar ya que se ejecutaron las acciones al 100% en el primer cuatrimestre. Toda la información en los link o URL siguientes, y según los pasos que indicó en las actividades 3.1.2 a 3.1.4 . https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Informe-pormenorizado.aspx. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | N/A |  | N/A
| 3.3.3 | Publicar y consultar los formularios sobre las preguntas formuladas por los usuarios, para dar respuesta oportuna a las mismas. | Índice de satisfacción en la Audiencia de rendición de cuentas (logrando una satisfacción superior al 90%) | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Abril y mayo de 2022 | No aplica evaluar ya que se ejecutaron las acciones al 100% en el primer cuatrimestre. Toda la información en los link o URL siguientes, y según los pasos que indicó en las actividades 3.1.2 a 3.1.4 . https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Informe-pormenorizado.aspx. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | N/A |  | N/A
| 3.4.1 | Publicar en la página web de la E.S.E., los resultados en la audiencia pública de rendición de cuentas, así como el nivel de satisfacción sobre la audiencia pública. | Oportunidad en la publicación en la pagina de la Supersalud de la información requerida en cuanto a los resultados. (<=20 días de realizada la audiencia). | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora Jefe de calidad y planeación | Mayo de 2022 | No aplica evaluar ya que se ejecutaron las acciones al 100% en el primer cuatrimestre. Toda la información en los link o URL siguientes, y según los pasos que indicó en las actividades 3.1.2 a 3.1.4 . https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Informe-pormenorizado.aspx. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | N/A |  | N/A
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.2 | Actualizar encuesta de satisfacción de la ciudadanía frente a los trámites publicada en la página web y medir la percepción de la comunidad frente a los trámites existentes. Gestionar mejoras a partir de los resultados. | Índice de percepción de usuarios frente a los trámites institucionales existentes (satisfactorio >80% de los encuestados) | Líder de Planeación. Calidad- 2da Línea de Defensa | Abril a Noviembre de 2022 | En el mes de abril 2022, se rediseño la encuesta de satisfacción de SUIT y se encuentra publicada en la página web. URL:https://forms.office.com/r/GeXhYY4XYu Así mismo, se organizan los formularios de los tramites en línea a implementarse, para que incluyan la evaluación de la satisfacción del usuario. A la fecha de corte de la evaluación, esta aún en gestión el formulario para el trámite de solicitud de la historia clínica. Se puede descargar en la URL del trámite : http://tramitesgov.1cero1.com/Pages/Home.aspx?IDRequest=7159. A 31 de agosto, según información de Comunicaciones, no se tienen datos que evidencien el grado de satisfacción con los trámites, es de tenerse en cuenta que los trámites aun no están en línea y por tanto el usuario no accede aún a consultar la información o el servicio por las sedes electrónicas. Se espera para septiembre que ya se haya implementado 3 trámites en línea para evaluar la satisfacción con los mismos. Por el momento no evaluó esperando la certificación para incentivar a la comunidad para acceder por ese medio a la solicitud de citas. | N/A |  | N/A
| 3.4.3 | Incluir en el Plan de participación Social en Salud un ejercicio de participación ciudadana para identificar percepción de los ciudadanos frente a trámites inscritos en el SUIT, consultando cuales perciben más engorrosos, complejos, costosos, etc. y medir la percepción de la comunidad frente a los trámites existentes y sugerencias de mejora. | Total usuarios externos (mínimo 20) que participan de la identificación de percepción frente a la complejidad y el costo de los trámites registrados en el SUIT | Líder de Planeación. Calidad- 2da Línea de Defensa Jefe de mercadeo | Marzo a Diciembre de 2022 | Entre las actividades formuladas en el Plan de Participación Social en Salud- PPSS, para la vigencia 2022, se proyectó para el 2do semestre del año, la socialización de los trámites, su inscripción en la plataforma SUIT, el costo y el uso de los formularios en línea, momento en el cual se hará la medición de la percepción del cliente externo, por lo cual, para el corte de la evaluación de este plan, no aplica su ejecución, ni evaluación, ya que aún no se encuentran implementado el trámite en línea, que se proyecta para septiembre 2022. | N/A |  | N/A
| 3.4.4 | Reporte y seguimiento a las manifestaciones de inconformidad manifestadas por el usuario sobre los tramites para obtener acceso a los servicios. | % de inconformidades manifiestas en relación a los trámites del total de tramites gestionados (meta: 0,5%, se incrementa al doble con respecto al 2021 (025), dado el incremento de las quejas por acceso a citas. (total quejas / total tramites *100) | Jefe de mercadeo- SIAU Jefe de calidad y planeación | Enero a Diciembre de 2022 | el informe de las PQRSD con respecto a los trámites, el acumulado con corte a 30 de junio 2022, arrojando un total de 656 inconformidades relacionadas a 169.713 trámites, lo que representa un 0,38%, evidenciando un leve incremento con respecto a lo que se llevaba en el primes trimestre arrojo de 86.543 tramites, un total de 266 inconformidades para el 0,30%. Se continua cumpliendo la meta (0,5%) al 100%. No obstante, esto refleja el incremento de inconformidades para acceder a la solicitud y asignación de citas para la prestación de servicios, como acción de mejora se contrato un experto técnico para el manejo del proceso del Call Center y se han venido realizando reuniones para ajustar el proceso. Adicionalmente esta en proceso la habilitación de formulario en la página web como canal adicional para la solicitud de citas por parte de los ciudadanos. | 100% | Desde planeación sugerimos hacer validación a la meta de 0.1% lo cuál no es coherente con los resultados obtenidos durante todas las mediciones de PQRS | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TERCER COMPONENTE - RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | % cumplimiento 3er. Componente a agosto 2022 | 100%
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones de Enero a Agosto 2022
Subcomponente | Actividades |  | Indicador | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple |  | % cumple
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1,1 | Implementar acciones priorizadas del plan de intervención frente al autodiagnóstico de la NTC6047. Presentar informe de gestión al CIGYD | Proporción de cumplimiento de las acciones priorizadas que lleven a aumentar el porcentaje den el autodiagnóstico de la NTC6047. (>=80%). Informe presentado al CIGYD | Jefe de calidad y planeación Jefe de mercadeo Jefe de Ambiente Físico | Mayo a octubre de 2022 | De acuerdo con el informe de auditoría de la norma NTC6047 que busca garantizar ambientes físicos con accesibilidad a toda la población, se evidencia que para el 2022 se priorizaron 13 actividades de un total de 113 requeridas, de las 13 programadas para la vigencia, se tiene 1 cumplida al 100% y 2 en un 50%, y están en proceso 10, que se podrán cumplir con las adecuaciones del servicio de consulta externa programado para el ultimo cuatrimestre. A la fecha de las 3 acciones factibles de ejecutarse, según la disponibilidad presupuestal y de caja, están cumpliendo en un 66.66%, que sobre la meta del 80%, cumple 83.32% OCI: recomienda notificar a la empresa que realizará las adecuaciones, de las necesidades identificadas en esta auditoria de cumplimiento de las acciones priorizadas. | 83.32% |  | 83.32%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Mejorar, incentivar y realizar seguimiento a la efectividad del uso del aplicativo web para de gestión de PQRSD, informando al Comité de Control Interno y Calidad los resultados. | Frecuencia de uso del aplicativo virtual para el reporte de PQRSD (>= al 10% de las manifestaciones se reciban) | Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Enero a Diciembre de 2022 | A partir de la verificación del 100% de las manifestaciones de enero a agosto 2022, que realiza la Oficina de Control Interno, se evidencia una disminución del 11.8% en el uso del aplicativo Web para el trámite de las PQRSD; pasando de 101 manifestación en el primer cuatrimestre que sobre el total de las manifestaciones (627) representó el 16.1%, y para el segundo cuatrimestre con 113 manifestaciones en el uso del aplicativo web, un 15.37% con respecto a las 735 manifestaciones; De igual manera sucedió con el uso del correo electrónico, pasando de 53,59% en el primer cuatrimestre a 49.66% en este 2do cuatrimestre, sobre el total de las manifestaciones. Se evidencia un leve incremento en el uso de redes sociales de 0 a 2 manifestaciones por este medio. No obstante la disminución, se continua cumpliendo la meta en el 100% | 100% |  | 100%
| 4.2.2 | Diseñar píldoras informáticas sobre los canales de comunicación e información que la E.S.E tienen dispuestos para la ciudadanía y desplegar con los diferentes grupos de valor | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones para el cliente externo >=80% | Mercadeo y Ventas Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2022 | Los canales de comunicación con el Hospital se difunden por diferentes medios, en especial a través de las redes sociales e igualmente por la pagan web de la ESE. Este contenido y su cumplimiento se evaluó en el monitoreo y seguimiento al Plan de Comunicaciones realizado por el Jefe de Planeación y Proyectos, asignando un cumplimiento del 100%. | 100% |  | 100%
| 4.2.3 | Avances en la implementación al plan de acción para mejorar la asignación de citas médicas (Se incluye esta actividad, al ser propuesta por la Comunidad. | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción formulado en la vigencia 2022 para mejorar la asignación de citas médicas | Gestión Servicios | Enero a Diciembre de 2022 | Conforme a las 7 actividades del Plan de acción el cual se cumplido en su 100% según se evaluó en el periodo pasado, se evidencia que se requieren otras acciones que lleven a impactar la inconformidad de los usurarios por falta de oportunidad en la asignación de la cita, por lo tanto se requiere una intervención desde gestión de los servicios ambulatorios en conjunto con gestión de servicios. Durante el 2022 desde gestión de servicios se ha estado trabajando para mejorar el proceso de asignación de citas desde el Call center. Para el segundo cuatrimestre según el reporte enviado por atención al usuario, se han recibido 378 manifestaciones relacionadas a la asignación de citas, aunque se presenta un aumento con relación al primer cuatrimestre (318), se ha evidenciado en los análisis realizados desde la Oficina de Control Interno, que las manifestaciones recibidas son en relación a la oportunidad de las citas, peticiones de atención más pronta y solicitudes desde las aseguradoras para programación de citas. Ante la baja efectividad de las acciones se disminuye en 10 puntos el cumplimiento del plan, con el fin de que se formules nuevas acciones | 90% |  | 90%
Subcomponente 3 Talento humano | 4.3.1 | Capacitar al personal a través de grupos primarios de los servicios en Derechos y Deberes Diferenciales, Modelo de Inclusión y Atención Preferencial | Cobertura de funcionarios capacitados en Derechos y Deberes Diferenciales, Modelo de Inclusión y Atención Preferencia, por cada proceso. (Meta: de acuerdo a la programación del plan institucional de capacitaciones - >=70%) | Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Abril a Diciembre de 2022 | De acuerdo al Plan de Capacitaciones Institucional-PIC, aprobado por el Grupo de mejora del PIC, liderado por la Jefe de la Oficina de Talento Humano, publican en la Plataforma Virtual Educativa la capacitación "Nombre del curso: Derechos y Deberes Diferenciales, así: Dirigido a: 1261 Aprobados: 751 Reprobados: 5 No realizados: 505 Promedio de Calificación: 9,21 Cumplimiento en la realización 756 sobre lo programado cumple el 59.95%, y sobre la meta del 70% cumple : 85.64% | 85.64% |  | 85.64%
| 4.3.2 | Actualizar capacitación de la plataforma de formación virtual en Modelo de atención centrado en el paciente y su familia | Proporción de funcionarios capacitados en Modelo de atención centrado en el paciente y su familia (>=30% del total de funcionarios y contratistas). Calificación promedio >=8.5 | Jefe de calidad y planeación | Febrero a Diciembre de 2022 | De acuerdo al Plan de Capacitaciones Institucional-PIC, aprobado por el Grupo de mejora del PIC, liderado por la Jefe de la Oficina de Talento Humano, se define que ante la cobertura tan amplia que e tuvo en el 2021, y dado el volumen de información requerida para el cumplimiento de los requisitos del Sistema Único de Habilitación, la capacitación en Modelo de Atención, se fijará en la plataforma virtual educativa para el ultimo cuatrimestre 2022. por lo anterior no aplica evaluación en este periodo. | N/A |  | N/A
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1.1 | Actualizar y publicar el Normograma Institucional, respecto a los temas de participación ciudadana, derechos y deberes, gobierno digital, modelo de planeación y gestión, tramite de PQRS, rendición de cuentas, protección de datos, anti tramites, gestión de los riesgos y transparencia. | Normograma actualizado, publicado con acceso a colaboradores y comunidad en forma cuatrimestral | Oficina de jurídica | Abril, agosto y Diciembre 2022 | Desde Gestión Jurídica, se actualiza en forma cuatrimestral el Normograma, el cual es publicado en la pagina Web de la E.S.E. con corte a 31 de agosto 2022. Se puede consular en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información, en el numeral 1, y de este en el 1.8.1-Normas, ingresando por el siguiente link: https://www.hospitalmua.gov.co /TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Transparencia- y-acceso-a-la-informacion-publica.aspx | 100% |  | 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Publicar en la web el informe trimestral de las PQRSD-F, donde se identifique los tiempos promedio de respuestas a las manifestaciones de los usuarios, incluyendo el total de peticiones negadas y trasladadas que no son de competencia de la E.S.E. según reporte del aplicativo digital y análisis previo por la Oficina de Atención al Usuario de la ESE, en cumplimiento a la normatividad vigentes y procedimientos institucionales. | Total informes publicados en la web con reporte en la oportunidad en respuesta de peticiones, quejas y reclamos - PQRSD incluyendo el total de peticiones negadas y trasladadas que no son de competencia de la E.S.E. | Jefe de Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) Oficina d control Interno | Febrero, abril, julio, octubre, 2022 | La evaluación del seguimiento del primer trimestre de las PQRSD-F efectuado desde la oficina de Atencion al Usuario se publicó el 27 de mayo de 2022 en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/Atencionserviciosciudadania/ServiciosCiudadana/Informe%20-%20Peticiones,%20Quejas%20y%20Reclamos%20-%20Primer%20trimestre%202022.pdf Igualmente desde la oficina de control interno se realiza seguimiento semestral, el cual fue publicado en julio, incluyendo los tiempos promedio de respuesta a las manifestaciones, tomando en cuenta el total de peticiones negadas y trasladadas. Para el mes de julio, se publicó el segundo informe trimestral de las PQRSD del 2022, con una oportunidad global, menor a 10 días, cumpliéndose en el 99,74% de las manifestaciones. En total se negaron 4 solicitudes de información y no fue necesario trasladar ninguna solicitud. | 100% |  | 100%
| 4.5.2 | Hacer seguimiento trimestral de la satisfacción del usuario luego de los servicios recibidos, desde los procesos asistenciales- misionales | Promedio de la Satisfacción Global del paciente en cuanto al servicio recibido (meta >=95%) | Jefe de Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Enero a Diciembre 2022 | Para el segundo trimestre 2022, desde la Oficina de Atención al Usuario, se reporta un total de 276 encuestas, arrojando una satisfacción global de 94.80%, evidenciando una disminución con respecto al primer trimestre (97,48). Arrojando como resultado de satisfacción global en el primer semestre 96,20% para un total de 577 encuestas | 100% |  | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CUARTO COMPONENTE - SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | % cumplimiento 4° Componente a agosto 2022 | 94.87%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Ley 1712/2014) | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones de Enero a Agosto 2022
Subcomponente | Actividades |  | Indicador y Meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple |  | % cumple
| 5.1.1 | Actualizar el conjunto de datos abiertos, publicados en la WEB de la E.S.E. | Proporción de conjunto de datos abiertos actualizados (Meta: 5 conjuntos de datos abiertos actualizados = 100%) | Jefe Sistemas de información | Septiembre a Dic de 2021 | Se evidencia publicación de datos abiertos a través del enlace https://www.datos.gov.co/browse?q=hospital%20manuel%20uribe%20angel&sortBy=relevance con 19 conjuntos de datos abiertos, superior a la meta de 5 y también de la información disponible en la página institucional como datos abiertos, en cuanto a: | 100% |  | 100%
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Implementar acciones priorizadas para la vigencia de la política de Gobierno digital, reportando su cumplimiento a la Submesa de Gobierno Digital y Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGyD | Total reportes de seguimiento a los resultados a la submesa y al CIGyD (3 informes=100%) | Jefe Sistemas de información Líder de Planeación. Calidad -2da Línea de Defensa | Abril a Dic de 2022 | Se han presentado 3 informes al CIGYD en cumplimiento de los diagnósticos, el último de ellos según consta en Acta 007 de 2022 y anexos, en relación a los resultados de la estrategia MINTIC Máxima Velocidad 2022, en la cual el Hospital participó en la categoría F1, ocupando el puesto 13 de 66 entidades que se presentaron. Presenta al comité el registro de activos de información e índice de información clasificada de acuerdo a lo trabajado y aprobado desde la submesa de gobierno digital. Presentó informe del cumplimiento de las acciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI con un cumplimiento del 48% a junio 30 e igualmente informa sobre el plan de seguridad y privacidad de la información con un cumplimiento del 50% a junio 30, También sobre el cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, con 7 acciones cumplidas al 41,1. Igualmente informa sobre el trabajo realizado con 7 procesos asistenciales para la simplificación de sus actividades a través del software y aplicativos informáticos. En el acta 003 del 26 de mayo informo sobre las configuraciones de suitches para el acceso a la red e instalación de computadores y el apoyo con aplicativos informáticos para la auditoria del paciente trazador En el Acta 1 del mes de enero presentó el resultado de la gestión del PETI en el año 2021, con una ejecución del 99,2% del presupuesto aprobado, resaltando las actividades en relación a protección de datos y seguridad de la información que se debe fortalecer para el 2022, entre otras actividades que hicieron parte de este proyecto También se presenta reporte de la submesa en cuanto a accesibilidad y lenguaje claro, evaluado en el numeral 5.4.1 | 100% |  | 100%
|  |  | Proporción de cumplimiento de las acciones priorizadas para la vigencia 2022 en política de gobierno digital (>=90%) |  |  | La política de gobierno digital se implementa a través de las acciones definidas en el autodiagnóstico de Gobierno Digital el cual de acuerdo a la evaluación conjunta entre el jefe del proceso de gestión de la información y la Oficina de Control Interno , se cumplió a 31 de agosto en un 50%, las acciones para la vigencia, para una meta del 66,66% a cumplir al mes de agosto, arroja un cumplimiento promedio del 75% que sobre la meta estipulada en este plan (90%) cumple el 83,3% | 83.33% |  | 83.33%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2,1 | Implementar el sitio "Participa" de la página web, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC, | Sitio de la página web "Participa" implementado en cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. | Jefe de Mercadeo y Ventas (Comunicaciones) | Enero a abril de 2022 | El menú "Participa" en el sitio web ,de acuerdo a los requisitos de la resolución 1519 de 2020 de MIN Tic y los lineamientos dados por la Función Publica- DAFP, se tiene implementado cumpliendo al 100% con los lineamientos del DAFT, en cuento a contenidos mínimos, se continua trabajando para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad y usabilidad. Aspecto que lleva a rebajar en 10 puntos el cumplimiento de esta. | 90% |  | 90%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisar y de ser necesario actualizar los Instrumentos de Gestión de la Información (registro de activos, PGD, PETI etc.), según modelo de seguridad del MinTIC, siendo presentada la propuesta de modificación a la Submesa de Archivo y/o Gobierno Digital según aplique y al CIGyD para su aprobación. | Total documento revisado y de ser necesario actualizado y aprobado por las submesa correspondiente y el CIGyD (meta 100% de los que se identifiquen para actualizar aprobados por Submesa y CIGyD. Para la vigencia 2022 se tienen programados los siguientes: Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada | Jefe Sistemas de Información- Submesa de Archivo Administrativo y Gobierno Digital | Abril a Noviembre de 2022 | La submesa de archivo en sesión del 5 de septiembre, dio aprobación al registro de activos de información, previa consulta al Archivo General de la nación y asignación como información pública clasificada (en lugar de información reservada) en lo correspondiente a las historias laborales y las historias clínicas. | 100% |  | 100%
| 5.4.1 | Dar continuidad a la actualización de la información publicada en el link "Atención y Servicio a la Ciudadanía" de la página web de la ESE, con criterios de lenguaje claro | Total de actualizaciones de la documentación publicada que cumple con lenguaje claro en el link "Participa" >=80% | Jefe de mercadeo y ventas SIUA Jefes de Procesos | Febrero a Diciembre de 2022 | A la fecha de seguimiento, se está realizando la validación de los requerimientos de la Procuraduría en relación a la matriz ITA, en especial por la Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 en cuanto a los contenidos de la ESE publicados en la página web. Adicionalmente se esta validando la accesibilidad y el lenguaje claro. | NA |  | NA
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.2 | Capacitar al personal que ingresa a la E.S.E en lenguaje claro | Meta: de acuerdo al plan de capacitaciones institucional. | Jefe de talento humano | Febrero a diciembre de 2022 | De acuerdo al Plan de Capacitaciones Institucional-PIC, aprobado por el Grupo de mejora del PIC, liderado por la Jefe de la Oficina de Talento Humano, publican en la Plataforma Virtual Educativa la capacitación "Nombre del curso: ¿Cómo crear archivos accesibles y presentaciones efectivas?, así: Dirigido a: 1116 Aprobados: 752 Reprobados: 0 No realizados: 364 Promedio de Calificación: 10,00 Cumplimiento en la realización: 67,38% Superando la meta del 30% de los funcionarios. Cumpliendo meta en cobertura y nivel de conocimiento. | 100% |  | 100%
| 5.4.3 | Documentos nuevos publicados que cumplen con los criterios de accesibilidad y usabilidad al usuario en la sección de transparencia | Total de documentos nuevos publicados que cumplen con los criterios de accesibilidad y usabilidad al usuario en la sección de transparencia >= 80% de los documentos nuevos publicados | Jefe de mercadeo y ventas SIUA Jefes de Procesos | Febrero a Diciembre de 2022 | A la fecha de seguimiento, se está haciendo la validación de los requerimientos de la Procuraduría en relación a la matriz ITA, en especial por la Directiva 014 del 30 de agosto de 2022 en cuanto a los contenidos de la ESE publicados en la página web, pero además en accesibilidad y lenguaje claro. Evaluación a realizar para el tercer cuatrimestre de 2022 | N/A |  | N/A
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Presentar al CIGYD cuatrimestralmente el resultado del seguimiento realizado al esquema de publicaciones | Total informes presentados al CIGYD sobre el cumplimiento del esquema de publicación de la ESE | Jefe de mercadeo - Comunicadora | Abril, Agosto y Noviembre 2022 | De acuerdo a la auditoria de la Oficina de Control Interno al cumplimiento de la resolución 1519 de 2020 y Matriz ITA, de los 12 ítems que conforman el esquema de publicación de la E.S.E. Este porcentaje obtenido se da por espacios en blanco, entre ellos sin registro el ítem fecha de generación o creación de la información que no cuenta con ningún dato sobre la fecha de creación de la información, información que no corresponde a la responsabilidades asignadas, la no especificación del formato de publicación de cada documento, entre otros. para un promedio de cumplimento del 62,5% con 4 ítems cumplidos al 100%, 7 con cumplimiento parcial a los cuales se les asigna un cumplimiento del 50% y 1 que no cumplen con un 0% | 62.5% |  | 62.5%
| 5.5.2 | Reporte matriz ITA- Índice de Transparencia y Acceso a la Información, en la pagina web de la ESE de acuerdo a la fecha dispuesta por la Procuraduría. Y presentación de resultados al CIGYD. | Informe de la Matriz ITA publicado oportunamente de acuerdo a la fecha establecida por la Procuraduría General de la Nación (100%, 162 ítems publicados) Nota: depende de la programación de la Procuraduría | Comunicaciones | Abril a Noviembre de 2022 | De acuerdo a la Directiva 014 de agosto 2022, la procuraduría General de la Nación estar evaluando la MatrizITA a partir del 30 de septiembre, por lo cual no aplica evaluar este ítem para el segundo cuatrimestre. | N/A |  | N/A
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO QUINTO COMPONENTE - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | % cumplimiento 5° Componente a agosto 2022 | 90.83%
COMPONENTE 6: ADICIONAL DE INTEGRIDAD | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Agosto 2022
Subcomponente | Actividades |  | Indicador y Meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple |  | % cumple
| 6.1.1 | Implementar acciones priorizadas para la vigencia del autodiagnóstico "1.2- Integridad" propuesta por el DAFP para avanzar en el implementación del MIPG - | Porcentaje de cumplimiento de las acciones priorizadas a implementarse para el 2021, en el autodiagnóstico "3.5 "Integridad " del MIPG (>=90%) | Jefe de talento humano Jefe de Planeación | Marzo a Dic de 2022 | Desde la OCI, se realiza la validación de las acciones formuladas en el autodiagnóstico de integridad, sin registro a corte del 31 de agosto, lo cual es lo esperado dado que a estos autodiagnósticos se les hace seguimiento trimestral, por lo tanto conservo el mismo nivel de cumplimiento registrado en el primer cuatrimestre, dado que muchas de las acciones tienen relación a los ítems subsiguientes pero al hacer seguimiento trimestral no le aplica evaluar a agosto. cumple al 70%. | 70% |  | 70%
Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | 6.1.2 | Adoptar estrategias de la caja de herramientas de integridad de la función pública, para fortalecer el despliegue e implementación del código de integridad | Total de estrategias implementadas para evaluar el código de ética e integridad (Mínimo 2 estrategias implementadas) | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2022 | Se adopta de la Caja de Herramientas el juego de los dados para socializar los Valores de Integridad en los grupos de trabajo, con esta actividad se dio una cobertura del 100% de los servicios asistenciales y administrativos. Igualmente en el día del Servidor Público cada servicio seleccionó un funcionario, que por votación de sus compañeros que cumplieran alguno de los valores definidos en el Código de Ética e Integridad de la ESE. A cada uno de los seleccionados se les premio con la entrega de una matica que llevaba el valor por el cual era reconocido, un total de 125 funcionarios. Previamente se publicaron en la pantallas emergentes de cada equipo de computo, un valor y su significado. A la fecha y según la meta, se ha cumplido en el 100% con 3 actividades implementadas. | 100% |  | 100%
| 6.1.3 | Diseñar e implementar capacitación en Integridad y ética de lo público, para clientes internos | Proporción de funcionarios capacitados en integridad y ética de lo público (>=80% del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.5 | Jefe de talento humano | Febrero a 15 Noviembre de 2022 | Para la socialización y capacitación de los funcionarios en el Código de Ética e Integridad, se ha desarrollado varias estrategias, 3 de ellas de la Caja de Herramientas (juego del dado con más de 152 participantes (conteo de fotos), reconocimiento por el cumplimiento de cada valor a 125 funcionarios, el uso de las pantallas emergentes, llegando así al 100% de los servicios y dependencias. Igualmente desde el Proceso de Inducción, se han capacitado a 163 funcionarios que ingresan nuevos. Así mismo, los Jefes de varios Procesos, como Gestión de Servicios (109 funcionarios), han socializado a el Código de Ética e Integridad donde además se cuenta con el Código de Ética para prevención de los riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo. Algunos evaluaron el tema utilizando medios digitales. Aunque no se tiene con precisión el dato numérico del total de funcionarios que participaron en cada actividad, se tiene en cuenta el despliegue constante y tan amplio, por lo que asignó para este periodo un 80% de cumplimiento en cobertura sobre la meta. OCI: refuerza la necesidad de publicar la capacitación en la plataforma virtual Educativa de la ESE, para lograr una amplia cobertura de la misma. | 80% |  | 80%
| 6.1.4 | Diseñar e implementar capacitación en conflicto de interés para clientes internos | Proporción de funcionarios capacitados en conflictos de interés (>=40 % del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.5 | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2022 | El tema de "Conflicto de Interés", se ha abordado desde diferentes enfoques, en la socialización del Código de Ética e integridad, donde se tiene el concepto claramente definido, y de los cuales se tiene reporte de haberse socializado a 109 funcionarios de Gestión de Servicios. También se hace dicta el teme al personal nuevo en la inducción institucional a la que han asistido 163 personas, De acuerdo a este reporte se tienen capacitados en forma presencial a 272 funcionarios, que con respecto a la meta (423,: de 30% del funcionarios: 1085 vinculados más 163 contratistas, un total 1411 servidores públicos, para un cumplimiento del: 64.30%, superando la meta a agosto 2022, de 141 funcionarios programados entre julio y agosto, (meta a agosto: 423 funcionarios programados para el 2do semestre, dividido 6 meses a realizar la capacitación=70.5 funcionario por mes y este por 2 meses=141 funcionarios a agosto) según la programación del PIC. Para el segundo semestre a partir de la solicitud del Grupo de mejora del PIC, se define montarla nuevamente en la plataforma virtual para que la realicen un mayor numero de los funcionarios en el último cuatrimestre del año. | 100% |  | 100%
Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | 6.1.5 | Diseñar e implementar capacitación en enfoque de genero y protocolo de hostigamiento sexual, para clientes internos | Proporción de funcionarios capacitados en enfoque de genero y protocolo de hostigamiento sexual (>=30% del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.6 | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2022 | De acuerdo al Plan de Capacitaciones Institucional-PIC, aprobado por el Grupo de mejora del PIC, liderado por la Jefe de la Oficina de Talento Humano, publican en la Plataforma Virtual Educativa la capacitación "Nombre del curso: Violencia de Género, así: Dirigido a: 1114 Aprobados: 826 Reprobados: 2 No realizados: 286 Promedio de Calificación: 9,45 Cumplimiento en la realización: 74.33% Se incluye dentro de la revisión por Planeación, la realización del cursos: Protocolo de atención integral en violencia sexual, con 883 funcionarios programados, de los cuales 540 la llevan realizada (61.16%), y la aprueban 530 el 98.15% de los que hacen el curso, con una calificación promedio de 9.24 sobre 10, superando la meta del 30% de los funcionarios. Cumpliendo meta en cobertura y nivel de conocimiento. | 100% |  | 100%
| 6.1.6 | Incluir en los mapas de riesgo de procesos la identificación de riesgos y controles relacionados con los conflictos de interés. Clasificar como riesgos de corrupción. | Proporción de procesos en los cuales se incluye en la matriz de riesgos, la identificación de riesgos y controles relacionados con los conflictos de interés. | Líder de Planeación. 2da Línea de Defensa Jefe de Control Interno Jefes de procesos | Mayo a Julio de 2022 | Durante la construcción de la matriz de riesgos efectuada entre junio y julio, se determinó incluir este riesgo de conflicto de interés en los riesgos estratégicos los cuales se trabajaran a partir del mes de septiembre | N/A |  | N/A
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEXTO COMPONENTE - CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD | [5 empty] | % cumplimiento 6° Componente a agosto 2022 | 90%
|  | Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 |  | % cumple | Número de indicadores | 20 | N/A |  | N/A
|  | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | 97.4% | 17 | 30 | >=90% |  | >=90%
|  | -Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  | 9 | >65% y <90% |  | >65% y <90%
|  | Componente 2: Antitrámites |  | 95.71% | 4 | 1 | <=65% |  | <=65%
|  | Componente 3: Rendición de cuentas |  | 100% | 14 | 60
|  | Componente 4: Servicio al Ciudadano |  | 94.87% | 9
|  | Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  | 90.83% | 10
|  | Componente 6: Adicional - Integridad |  | 90% | 6
|  | Promedio de Cumplimiento (%) (58 actividades) |  | 93.78% | 60 | Fecha de Publicación: 14 de Septiembre 2022

## Estrategias de Racionalizac2022
REPORTE GENERADO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL SUIT con corte a 31 de agosto 2022
Nombre de la entidad:
Sector administrativo:
Departamento:
Municipio:
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | Asignación de cita a través del Call Center, correo electrónico o solicitud presencial en cualquiera de las sedes | Implementar acceso a la solicitud de citas a través del diligenciamiento de formulario en línea disponible en la pagina web, que se encuentra integrado al proceso de asignación de citas | Mejora de la accesibilidad del ciudadana para la solicitud de citas | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Jefe de sistemas de información
Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | De acuerdo con el reporte de la Jefe de Sistemas de Información, no ha cambiado la situación de los pendientes en el segundo cuatrimestre de 2022 | A la pregunta: ¿Pendiente retroalimentación. Ya está operativo? se indica que no se encuentra implementado, se tiene el desarrollo con el proveedor de nuestra pagina web, en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. | Trámite a través de solicitud web y en línea, el ciudadano podrá realizar consultas y cambios de las agendas de consulta externa. Siendo también posible a través del mismo formulario, medir la experiencia del usuario con el uso del tramite desde la pagina | Tecnológica | Trámite total en línea | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Jefe Oficina Sistemas de Información
Modelo Único – Hijo | 58283 | Historia clínica | Inscrito | Solicitud de copia de historia clínica a través de correo electrónico o de manera presencial | Solicitud a través de formulario publicado en la página web que se encuentra integrado al correo del proceso | Mejora para el acceso al trámite, además minimiza reprocesos ya que el formato para la solicitud se diseñara teniendo en cuenta controles, atributos de calidad y requisitos definidos en las guías de integración | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Jefe de sistemas de información
Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | El Mockups del trámite no cumple actualmente con todos los requisitos de arquitectura empresarial definidos por MIN TICs | Rediseño de Mockups del trámite, en cumplimiento de los requisitos de arquitectura empresarial definidos por MIN TICs | Racionalización del trámite, considerando controles y atributos de calidad y seguridad | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y Jefe de sistemas de información
Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | El trámite de asignación de citas de terapia, actualmente no se encuentra integrado al portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | Ajustar el proceso e integrar la asignación de cita de terapia a la asignación de citas para prestación de servicios de salud. Habilitar la integración del trámite por redireccionamiento al portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | Accesibilidad al trámite desde el portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y jefe de sistemas de información
Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | Asignación de cita de terapia a través del Call Center, correo electrónico o solicitud presencial en cualquiera de las sedes | Implementar acceso a la solicitud de citas a través del diligenciamiento de formulario en línea disponible en la pagina web, que se encuentra integrado al proceso de asignación de citas | Mejora de la accesibilidad del ciudadana para la solicitud de citas | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y Jefe de sistemas de información
Plantilla Único - Hijo | 62278 | Certificado de paz y salvo | Inscrito | Solicitud de paz y salvo a través de correo electrónico o de manera presencial | Habilitar el acceso al trámite a través del diligenciamiento de formulario en línea publicado en la página web de la institución | Mejora en el acceso a la solicitud del trámite con estandarización de criterios de calidad y seguridad, que llevan a optimizar tiempo de respuesta por parte de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Jefe de sistemas de información

## Seguimto a Racionaliz-sept2022
REPORTE GENERADO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL SUIT - SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y LA DE CONTROL INTERNO- con corte a 31 de agosto 2022
Nombre de la entidad:
[10 empty] | Orden: | Territorial
Sector administrativo:
[10 empty] | Año vigencia: | 2022
Departamento:
Municipio:
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, donde se definen las acciones y tiempos para cumplir durante el 2022, como son la actualización de la información en SUIT, aprobación del Mockups, transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, y finalmente el tramite diligenciado en línea.
[20 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para la fecha de corte (abril 2022) y de acuerdo a la programación y cronograma de trabajo, no aplica la operatividad del formulario en línea, dado los ajustes requeridos en los formularios a ser implementados para el tramite.
| Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | Asignación de cita a través del Call Center, correo electrónico o solicitud presencial en cualquiera de las sedes | Implementar acceso a la solicitud de citas a través del diligenciamiento de formulario en línea disponible en la pagina web, que se encuentra integrado al proceso de asignación de citas | Mejora de la accesibilidad del ciudadana para la solicitud de citas | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 10/05/2022 | Jefe de sistemas de información |  | Sí | 100 | en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El Trámite se encuentra actualizado en la plataforma SUIT, así como, en el Plan de Racionalización de Trámites de la ESE, con la priorización e identificación de los mecanismos y estrategias para optimizar y racionalizar el mismo.
[20 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí se ha socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Submesa de Gobierno Digital se hace seguimiento y se toman decisiones para su correcta operación. Igualmente se viene trabajando con el personal del acceso y admisiones, sobre los cambios y cómo consultara y cargará la información en las agendas, de lo cual informarán a los usuarios cuando se habilite la asignación de la cita en línea.
[20 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Los beneficios de la integración por el direccionamiento con el portal único del estado colombiano, www.gov.co, se dan por el momento a nivel interno, con el personal del servicio de acceso y admisiones, que esperan los ajustes de algunos componentes para entrar en su implementación. y socializar a los pacientes.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio.
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, entre las acciones se tiene: la actualización de la información en SUIT, aprobación del Mockups, transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, y finalmente el tramite diligenciado en línea, con un cumplimiento del 87.5% dado que no se ha implementado.
[20 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | "Para la fecha de corte (agosto 2022) y de acuerdo a las notificaciones por parte de la entidad externa de expedir el certificado de seguridad digital, se debió ampliar el plazo para el mes de septiembre 2022, por lo cual, y dado que se debe a factores externos la no implementación, que ha contado con seguimiento por parte de la Submesa de Gobierno Digital, no aplica la operatividad del formulario en línea
| Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | De acuerdo con el reporte de la Jefe de Sistemas de Información, no ha cambiado la situación de los pendientes en el segundo cuatrimestre de 2022 | A la pregunta: ¿Pendiente retroalimentación. Ya está operativo? se indica que no se encuentra implementado, se tiene el desarrollo con el proveedor de nuestra pagina web, en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. | Trámite a través de solicitud web y en línea, el ciudadano podrá realizar consultas y cambios de las agendas de consulta externa. Siendo también posible a través del mismo formulario, medir la experiencia del usuario con el uso del tramite desde la pagina | Tecnológica | Trámite total en línea | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 13/09/2022 | Jefe Oficina Sistemas de Información |  | Sí | 20 | se tiene el desarrollo con el proveedor de nuestra pagina web, está en tramite la consecución del certificado de seguridad para continuar con la implementaron en el mes de septiembre para gestionar el formulario web y posteriormente, antes del 31 de diciembre se implementará la asignación de citas online |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | "El Trámite se encuentra actualizado en la plataforma SUIT, así como, en el Plan de Racionalización de Trámites de la ESE, con la priorización e identificación de los mecanismos y estrategias para optimizar y racionalizar el mismo.
[20 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | "Sí se ha socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Submesa de Gobierno Digital se hace seguimiento y se toman decisiones para su correcta operación. Igualmente se viene trabajando con el personal del acceso y admisiones, sobre los cambios y cómo consultara y cargará la información en las agendas, de lo cual informarán a los usuarios cuando se habilite la asignación de la cita en línea.
[20 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | "Los beneficios de la integración por el direccionamiento con el portal único del estado colombiano, GOV.co, se dan por el momento a nivel interno, socializándose el proceso con el personal del servicio de acceso y admisiones, en esperas de la certificación para implementar y empezar a socializar por las redes sociales, pagina web y cartelera, incentivando la solicitud de la cita en línea.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | "Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio.
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, donde se definen las acciones y tiempos para cumplir durante el 2022, como son la actualización de la información en SUIT, la revisión del Mockups, transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, y finalmente el tramite diligenciado en línea.
[20 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para la fecha de corte (abril 2022) y de acuerdo a la programación y cronograma de trabajo, no aplica la operatividad del formulario en línea, dado los ajustes requeridos en los formularios a ser implementados para el tramite.
| Modelo Único – Hijo | 58283 | Historia clínica | Inscrito | Solicitud de copia de historia clínica a través de correo electrónico o de manera presencial | Solicitud a través de formulario publicado en la página web que se encuentra integrado al correo del proceso | Mejora para el acceso al trámite, además minimiza reprocesos ya que el formato para la solicitud se diseñara teniendo en cuenta controles, atributos de calidad y requisitos definidos en las guías de integración | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 10/05/2022 | Jefe de sistemas de información |  | Sí | 90 | De acuerdo con la actualización de la Jefatura de Sistemas de Información, en este momento está en trámite de consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. Trámite a través de solicitud web, el ciudadano podrá realizar la solicitud de las historias clínicas. Siendo también posible a través del mismo formulario, medir la experiencia del usuario con el uso del tramite desde la pagina |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El Trámite se encuentra actualizado en la plataforma SUIT, así como, en el Plan de Racionalización de Trámites de la ESE, con la priorización e identificación de los mecanismos y estrategias para optimizar y racionalizar el mismo.
[20 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí se ha socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Submesa de Gobierno Digital se hace seguimiento y se toman decisiones para su correcta operación. Igualmente se viene trabajando con el personal del acceso y admisiones, sobre los cambios y cómo consultara y cargará la información en las agendas, de lo cual informarán a los usuarios cuando se habilite la asignación de la cita en línea.
[20 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Los beneficios de la integración por el direccionamiento con el portal único del estado colombiano, www.gov.co, se dan por el momento a nivel interno, con el personal del servicio de acceso y admisiones, que esperan los ajustes de algunos componentes para entrar en su implementación. y socializar a los pacientes.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio.
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, donde se definen las acciones y tiempos para cumplir durante el 2022, como son la actualización de la información en SUIT, la elaboración, revisión y aprobación del Mockups, el Acondicionamiento y transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, y finalmente el tramite diligenciado en línea por el
[20 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para la fecha de corte (abril 2022) y de acuerdo a la programación y cronograma de trabajo, no aplica la operatividad del formulario en línea, dado los ajustes requeridos en los formularios a ser implementados para el tramite.
| Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | Asignación de cita de terapia a través del Call Center, correo electrónico o solicitud presencial en cualquiera de las sedes | Implementar acceso a la solicitud de citas a través del diligenciamiento de formulario en línea disponible en la pagina web, que se encuentra integrado al proceso de asignación de citas | Mejora de la accesibilidad del ciudadana para la solicitud de citas | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2022 | 31/12/2022 | 10/05/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y Jefe de sistemas de información |  | Sí | 100 | en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El Trámite se encuentra actualizado en la plataforma SUIT, así como, en el Plan de Racionalización de Trámites de la ESE, con la priorización e identificación de los mecanismos y estrategias para optimizar y racionalizar el mismo.
[20 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí se ha socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Submesa de Gobierno Digital se hace seguimiento y se toman decisiones para su correcta operación. Igualmente se viene trabajando con el personal del acceso y admisiones, sobre los cambios y cómo consultara y cargará la información en las agendas, de lo cual informarán a los usuarios cuando se habilite la asignación de la cita en línea.
[20 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Los beneficios de la integración por el direccionamiento con el portal único del estado colombiano, www.gov.co, se dan por el momento a nivel interno, con el personal del servicio de acceso y admisiones, que esperan los ajustes de algunos componentes para entrar en su implementación. y socializar a los pacientes.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio.
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, donde se definen las acciones y tiempos para cumplir durante el 2022, como son la actualización de la información en SUIT, la elaboración, revisión y aprobación del Mockups, el Acondicionamiento y transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, entre otros.
[20 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | "Se ajusto el rediseño de Mockups del trámite, en cumplimiento de los requisitos de arquitectura empresarial definidos por MinTIC. con aprobación por la Agencia nacional Digital de portada, el ajuste del formulario del tramite y el proceso de solicitud y respuesta. Para la corte del informe (abril 2022) aun no se ha la habilitación para el usuario, ya se encuentra integrado en el portal único del estado Colombiano, lo cual se tiene proyectado para junio 2022
| Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | El trámite de asignación de citas de terapia, actualmente no se encuentra integrado al portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | Ajustar el proceso e integrar la asignación de cita de terapia a la asignación de citas para prestación de servicios de salud. Habilitar la integración del trámite por redireccionamiento al portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | Accesibilidad al trámite desde el portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 | 10/05/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y jefe de sistemas de información |  | Sí | 100 | en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | "El Trámite se encuentra actualizado en la plataforma SUIT, así como, en el Plan de Racionalización de Trámites de la ESE, con la priorización e identificación de los mecanismos y estrategias para optimizar y racionalizar el mismo. "
[20 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí se ha socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Submesa de Gobierno Digital, desde donde se hace seguimiento y se toman decisiones para su correcta operación. igualmente se ha informado y se documenta con el proceso de Comunicaciones de acuerdo a las acciones del proyecto de la pagina web.
[20 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | "Los beneficios de proceso ajustado se dirigen directamente al usuario, quien podrá consultar sus tramites a través de un formulario en la pagina web, y validar la asignación de la cita que podrá aceptar o no. Se actualizan los formatos para su implementación en línea. "
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | "Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio".
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se incorporó desde la planeación estratégico para la vigencia 2021, en el Proyecto Nro. 6 y 8 Gestión Estratégica de Tecnología de la Información y Comunicaciones, en este se desarrolla el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, con acciones que debieron actualizarse para la vigencia 2022, considerando otras actividades de acuerdo al los convenios, formas de contratación y análisis de la arquitectura a aplicar.
[20 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | A la fecha, se cumple con la integración de las imágenes a través de la arquitectura "to-be", facilitando el formulario al usuario para la actualización y posterior captura de los datos y necesidades del usuario.
| Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | El Mockups del trámite no cumple actualmente con todos los requisitos de arquitectura empresarial definidos por MIN TICs | Rediseño de Mockups del trámite, en cumplimiento de los requisitos de arquitectura empresarial definidos por MIN TICs | Racionalización del trámite, considerando controles y atributos de calidad y seguridad | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 01/02/2022 | 31/12/2022 | 10/05/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y Jefe de sistemas de información |  | Sí | 100 | * Se incorporó desde la planeación estratégico, en el Proyecto Nro. 6 y 8 Gestión Estratégica de Tecnología de la Información y Comunicaciones, en este se desarrolla el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, A la fecha, se cumple con la integración de las imágenes a través de la arquitectura "to-be", facilitando el formulario al usuario para la actualización y posterior captura de los datos y necesidades del usuario. |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La acción de mejora ya se encuentra incorporada al SUIT desde febrero 2022.
[20 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se ha socializado con el proceso de comunicaciones y personal de relacionado con el tramite, se espera para junio 2022, estarlo socializando a los usuarios, una vez se termine de estandarizar al 100%.
[20 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | A la fecha de corte (abril 2022) los beneficios del diseño del Mockup se dan a nivel interno, ya que ha permitido avanzar en la aprobación de los formatos para su implementación en línea.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio.
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, donde se definen las acciones y tiempos para cumplir durante el 2022, como son la actualización de formularios, de la información en SUIT, la elaboración, revisión y aprobación del Mockups, el Acondicionamiento y transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, y finalmente el tramite diligenciado
[20 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para la fecha de corte (agosto 2022) y de acuerdo a la programación y cronograma de trabajo, no aplica la operatividad del formulario en línea, dado que a la fecha con o se cuneta con el Certificado de seguridad expedido por ente externo, Se espera implementación en septiembre a octubre- 2022
| Plantilla Único - Hijo | 62278 | Certificado de paz y salvo | Inscrito | Solicitud de paz y salvo a través de correo electrónico o de manera presencial | Habilitar el acceso al trámite a través del diligenciamiento de formulario en línea publicado en la página web de la institución | Mejora en el acceso a la solicitud del trámite con estandarización de criterios de calidad y seguridad, que llevan a optimizar tiempo de respuesta por parte de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/07/2021 | 31/12/2021 |  | Jefe de sistemas de información |  | Sí | 100 | en este momento se encuentra en trámite la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra actualizado en la plataforma SUIT, así como, en el Plan de Racionalización de Trámites de la ESE, con la priorización e identificación de los mecanismos y estrategias para optimizar y racionalizar el mismo, no obstante no se ha podido implementar en su totalidad dado la falta de certificado de seguridad del ente externo, a esta actividad se le realiza seguimiento por la Submesa de Gobierno Digital y por los procesos de Gestión de la Información, Planeación y Control Interno.
[20 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | "Sí se ha socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Submesa de Gobierno Digital. No obstante al no tenerse implementado este trámite en línea, se considera que no es prudente generar expectativas, cuando aún no se sabe con certeza a partir de cuando se socializará a la comunidad.
[20 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | "Los beneficios de la integración por el direccionamiento con el portal único del estado colombiano, GOV.co, se tenia proyectado para los proveedores y funcionarios de la entidad, para el mes de junio, sin embargo la falta de expedición del certificado de seguridad por la entidad responsable, no ha permitido que el usuario se beneficio de esta estrategia.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | "Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio, al generarse en forma automática este conteo.
[13 empty] | % cumplimiento a agosto 2022: |  |  | 87.1429