## PAAC - OCI 2022
Seguimiento a la Ejecución al 3er Cuatrimestre 2022 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno a Diciembre 2022
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y Meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones 3er Seguimiento a Diciembre 2022 | % Cumple
| 1.1.1 | Revisar y de ser necesario ajustar la Política de Gestión de Riesgos, incluyendo aspectos relacionados a la gestión de los riesgos de corrupción, con los lineamientos de la Función Pública . Y socializar en Comité Coordinador de Control Interno y Calidad-CCCIC | Política de Gestión de Riesgos actualizada con los lineamientos de la función publica y publicada en la intranet meta: A 100% de los integrantes del CCCIC (21) se les socializó la política de gestión de riesgos revisada. | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Abril a Junio de 2022 | La actualización de la Política de Gestión de Riesgos y la socialización de esta se realizó en la reunión del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad-CCCIC de agosto 2022, igualmente cuando se trabajo con los 21 Jefes de procesos en la identificación de los riesgos para gestionarse en la vigencia 2022-2023 se dio a conocer la forma de implementar la política, en cumplimiento de la Circular 4-5, 5-5 de la Superintendencia Nacional de Salud, cumpliendo al 100% con la actividad. | 100% | 100%
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.2 | Conformar un Grupo de Trabajo, para la revisión de la norma y formulación de un Plan de Implementación con Cronograma. | Indicador: % de cumplimiento del Plan de Implementación la Circular externa 20211700000004-5 de la Supersalud, por parte del Grupo de Trabajo definido. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Febrero a noviembre de 2022 | Para el cumplimiento de la Circular externa 20211700000004-5 de la Supersalud, entre Junio y Agosto 2022 se trabajó con los líderes y Jefes de cada uno de los procesos y se convocó al grupo directivo, conformado por los 10 Jefes de los procesos administrativos y un representante de los 11 del grupo asistencial, para la identificación de los riesgos estratégicos, reuniones que concluyen en la elaboración de la Matriz de Riesgos de cada uno de los procesos donde se incluyen 9 de los 10 Subsistemas de Riesgos definidos por la Supersalud. En el cumplimiento del cronograma de trabajo, se ejecutaron 9 actividades de las 12 que aplicaban al cierre de diciembre, con 2 cumplidas en forma parcial y (otorga 1 punto) y 2 no cumplidas (actualización de manuales y de la submesa SARLAFT), para un 75% de cumplimiento. | 75% | 75%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.1 | Realizar ejercicio participativo con clientes internos y externos para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, publicando propuesta en la página web y promoviendo con los diferentes grupos de valor su revisión y envío de sugerencia de ajustes, antes de la publicación de la versión final | Total medios por los cuales se difundió el Proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano-2022. ( mínimo 3 medios, entre ellos uno virtual, en 2 ocasiones entre enero y agosto2022) | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa Jefes de Procesos Jefe de mercadeo y ventas - Comunicadora | Enero a agosto de 2022 | El ejercicio de participación con el cliente interno para la identificación de las estrategias del PAAC, se realizo en enero 2022, cumpliendo la actividad al 100% en el primer cuatrimestre 2022. Se publicó en diferentes medios físicos (carteleras de acceso al usuario, medios electrónicos, las redes sociales, envío por correo electrónico, página web, pantallas emergentes en equipo, etc. | 100% | 100%
| 1.2.2 | Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022 , incorporando los componentes sugeridos por la función pública: 1. gestión de los riesgos de corrupción, 2. acciones antitramites,3. rendición de cuentas, 4. servicio al ciudadano, 5 transparencia y acceso a la información, 6. iniciativas adicionales (integridad entre otras). Presentar para aprobación a la Gerencia. | Oportunidad en Plan elaborado y presentado a la Gerencia para su aprobación, donde se identifiquen todos componentes definidos por la Función Pública: Meta: Total componentes del Plan (mínimo 6) y Resolución previa a su publicación. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Enero de 2022 | Como se registró en el informe de seguimiento del primer cuatrimestre 2022,para enero 2022, se actualizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cumpliendo la actividad al 100%, con la aprobación del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad y su publicación a 31 de enero 2022, cumpliendo al 100%. Por lo cual no aplica volver a evaluar y valorar en este cuatrimestre. | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.3 | Evaluar el cumplimiento de las acciones y los riesgos de corrupción materializados en la vigencia anterior y Actualizar la matriz de riesgos de corrupción, a gestionarse en el 2022, según aplique a cada proceso. | La Matriz de riesgos de los (21) procesos de la ESE, actualizada con identificación de corrupción, riesgos LAFT, según aplique. (meta: Total de procesos que para la fecha programada por la OCI, cuentan con la matriz de riesgos actualizada al 100%). | Jefes de procesos -1ra Línea de defensa Jefe de Planeación 2da Línea , Jefe de Control Interno 3ra Línea de defensa | Mayo a Julio 2022 | La Matriz de riesgo de corrupción trabajada conjuntamente con los demás riesgos de cada proceso, se concluyó su actualización para gestionarse de junio 2022 a junio 2023, dado los cambios a partir de la adopción de la Circular 4-5 del 2021 de la Supersalud. Por lo tanto, los 21 procesos Institucionales cuentan con su matriz de riesgos , siendo socializada en la segunda reunión del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad. con los riesgos identificaron y valoraron según les aplicará, para un total de 31 riesgos de SICOF, con 23 de corrupción, y de forma combinada con los de corrupción y fraude se identifica 16 de opacidad (sin combinar: 7 y combinado con Fraude y/o corrupción:9); y 8 de Fraude (1 no combinado y 7 combinado con corrupción y/o Opacidad). Además se priorizan 5 riesgos LAFT/PADM, entre otros, definiendo los controles, el nivel de riesgo residual y las acciones para mejorar los controles y otras para disminuir la posibilidad de materialización de los riesgos. se cumplió al 100%, no aplica volver a evaluar. | 100% | 100%
| 1.2.4 | Hacer ejercicio de identificación de riesgos de corrupción en cada uno de los equipos de trabajo de la E.S.E. | Funcionarios encuestados en cada uno de los procesos sobre identificación de posibles riesgos de corrupción >= 50% del total de funcionarios de cada proceso. | Jefes de procesos | Febrero a Julio de 2022 | Desde la Oficina de Control Interno se realizó una encuesta anónima con enfoque a la medición de la percepción de los riesgos de SICOF (corrupción, Opacidad y Fraude) por parte de los funcionarios, con corte a diciembre 2022 la diligenciaron 290 funcionarios, con la participación de todos los procesos. Para un total de 1160 respuestas a 4 preguntas, de las cuales el 10% (116) refirieron haber evidenciado al menos 1 hecho Opacidad, Corrupción o Fraude incluyendo además el Fraude Informático; El 90% contesto NO haber evidenciado. Desde Planeación se realizó encuesta con la participación de 437 funcionarios, de estos el 1,37% (6) refirieron riesgos de Opacidad. Desde Mercadeo se hizo encuesta, con la participación de 24 funcionarios del área, se identifica igualmente el riesgo de opacidad, relacionado con el acceso a la información confidencial, un total de 2 (8,3%) de ellos. | 100% | 100%
| 1.3.1 | Publicar en la intranet y página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con las estrategias de cada componente para la vigencia 2022 y actualizar las versiones cuando se requiera. | Publicación oportuna del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la actual vigencia y sus actualizaciones en la pagina web. (meta: publicación del Plan inicial a 31 enero y total versiones publicadas oportunamente, si se requieren) | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Enero a octubre de 2022 | Desde el 31 de enero se cumplió con la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-2022, en la intranet y en la pagina web de la ESE. El cual hace parte de los planes estratégicos de la ESE, no obstante no se publicaron las actualizaciones, al menos 1, con respecto a las actividades a excluir o metas y responsables ajustados, tal como se ha referido en cada una de las evaluaciones del Plan, dado el cumplimiento en la oportunidad de su publicación al 100%,, y que los aspectos a modificarse no afectan sustancialmente el cumplimiento del plan, se rebaja un 10% a cada actualización que requería publicarse, por lo tanto un cumplimiento final del 80% | 80% | 80%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.2 | Publicar en la página web los resultados de gestión de los riesgos de corrupción de la vigencia 2021-2022 y la nueva matriz de riesgos de corrupción 2022 -2023 con sus controles y acciones de mejora | Publicación del informe de los resultados a la gestión de riesgos de corrupción 2021-2022, así como, la nueva matriz de riesgos de corrupción 2022-2023 | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Mayo a Agosto 2022 | En el siguiente link se encuentra publicada la matriz de riesgos del 2021 y la del 2022, y en la sección 4,8- Informes de la Oficina de Control Interno, se encuentran el seguimiento de la matriz de riesgos. https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Plan-accion-metas-objetivos.aspx | 100% | 100%
| 1.3.3 | Actualizar la capacitación sobre la "Política de administración de riesgos y el plan anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia", teniendo en cuenta los riesgos de corrupción incluyendo las estrategias de la actual vigencia, para darlas a conocer al cliente interno a través de la plataforma virtual educativa o en forma presencial, y evaluar conocimiento. | Proporción de funcionarios capacitados en la política de administración de riesgos, y en las Estrategias y objetivo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia. Calificación promedio >= 8.5 meta: (>=50 %) de todo el personal en ambos temas incluyendo supernumerarios y contratistas). | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) | Mayo a Agosto 2022 | Para la identificación y valoración de los riesgos a gestionarse en el 2022-2023, la Jefe de Control Interno socializó la Política de Gestión de Riesgos, de acuerdo a los lineamientos de la Circular 4-5 y 5-5 de 2021 de la Supersalud, para un total de 48 lideres de procesos, (23 funcionarios de los 10 servicios asistenciales y 25 funcionarios de los 10 procesos administrativos); adicionalmente durante el proceso de inducción se socializó a 111 de los nuevos funcionarios (junio, agosto, sept., octubre y diciembre 2022), para un total 159, con énfasis en los riesgo del subsistema de Corrupción, Opacidad y Fraude. Así mismo, varios de los Jefes de Procesos, socializaron a su personal en las reuniones de grupos primarios el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y la forma de implementar la Política de Gestión de Riesgos, para el cierre de este informe se contaba con la evidencia de 15 de los 21 procesos, con un total de 400 colaboradores, de éstos fueron evaluados 109 de Gestión de servicios y 77 del Servicio Farmacéutico. Al no publicarse el tema de Gestión de Riesgos, ni las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la Plataforma virtual, así como la Política de Gestión de Riesgos, no es posible determinar con exactitud cuantos funcionarios fueron capacitados y los resultados de la evaluación, por lo cual no se cuenta con estos dos indicadores y metas planteados en la estrategia. Solo se puede concluir que se logra superar la meta (>50%) de la socialización de la Política de Riesgos en un 100%, sin dato para lo referente a la socialización del PAAC, ni resultados de la evaluación. Por lo cual y dado que no se modificaron las acciones, indicadores, ni meta, se baja 10 puntos por cada uno de los otros 2 indicadores de los cuales no se tienen datos confiables. para un 80%. | 80% | 80%
| 1.3.4 | Desplegar con los funcionarios los mapas de riesgo de los procesos y sus controles para el 2022-2023, incluyendo los riesgos de corrupción y de seguridad informática aplicables al proceso | Proporción de funcionarios por proceso a los cuales el líder del mismo, le dio a conocer los controles a implementar para mitigar los riesgos del proceso. (70% funcionarios de c/proceso administrativo y 40% de los funcionarios de procesos asistenciales) | Jefes de procesos - 1ra y 2da Línea de defensa | Julio a Noviembre de 2022 | De acuerdo a las actas de reunión de los grupos primarios de 15 procesos de los 21 actuales, se socializó la Matriz de Riesgos a gestionarse en la vigencia, a un total de 400 colaboradores, algunos con el 100% de ellos, de estos 109 fueron evaluados, cumpliéndose el 100% de la meta. Es de anotar, que a la fecha del cierre de la evaluación, no todos los Jefes de procesos han aportado la evidencia, faltando dos (2) administrativos y cuatro (4) asistenciales. Igual, en el instructivo se encuentran los pasos para la gestión de los riesgos a través del aplicativo virtual, en armonía con la Política de Gestión de Riesgos. | 100% | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.5 | Reentrenar a los jefes y líderes de servicios, en el manejo del aplicativo informático para administrar y gestionar los riesgos, de acuerdo al Manual y Plan para la Administración de los Riesgos, donde se incluyen los riesgos de: corrupción, riesgos LAFT, riesgos de seguridad informática,; así como la metodología para el diseño y seguimiento a los controles. | Proporción de jefes de servicio (20) y Lideres de procesos (20), reentrenados en el aplicativo informático para la administración y gestión de la matriz de riesgos y el seguimiento al controles. | Líder de Planeación. 1ra línea Jefe de Control Interno 3ra línea Jefe Gestión de la Información | Mayo a Agosto de 2022 | Cumplido el reentrenamiento del 100% de los 20 Jefes de procesos para la administración y la gestión de los riesgos priorizados para la vigencia 2022, los cuales se documentan en la matriz de riesgos digital ajustada de acuerdo a los 10 subsistemas definidos por la Supersalud, y en cumplimento a la Guía de Riesgos versión-5 de 2020 del DAFP. Cumpliendo al 100%, según agenda proyectada. | 100% | 100%
| 1.3.6 | Realizar ejercicio de participación con los equipos de trabajo de los procesos, para identificar nuevos riesgos de corrupción o nuevos controles | meta: (20 Jefe y 25 lideres de subprocesos, participan en la construcción de sus matrices de riesgos y definen los riesgos de corrupción de sus procesos según les aplique) | Jefes de procesos -1ra Línea Jefe de Planeación 2da Línea Jefe de Control Interno 3ra Línea | Marzo a Octubre 2022 | La identificación de los riesgos del Sistema de Corrupción, Opacidad y Fraude-SICOF, se ejecutó al 100%, con un total de 21 Jefes de procesos, incluyendo la Oficina de Control Interno y 48 lideres de procesos, (13 asistenciales y 15 administrativos) . El consolidado de este trabajo se encuentra publicado en la pagina web de la ESE. | 100% | 100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Consolidar los resultados de la evaluación del cumplimiento de las acciones de mejora formuladas para los riesgos gestionados en la vigencia anterior (2021), identificando cuales riesgos se materializaron (efectividad de los controles) | Socializar al CCCIC el cumplimiento de las acciones de mejora formuladas en la matriz de riesgos para el 2021, así como la efectividad de los controles para evitar los riesgos de corrupción identificados en 2021. meta: Promedio del cumplimiento de los 2 indicadores en relación a: cumplimiento de las acciones para los riesgos y mejora de los controles de la gestión 2021-2022 ((>= al 90%) y total de riesgos de corrupción materializados (0%). | Jefes de Procesos- 1ra línea de defensa Jefe de Planeación 2da línea de defensa | mayo a agosto 2022 | En cuanto a la efectividad de las acciones de mejora y diseño de los controles de los riesgos de corrupción se cumplió en un 97,94%, y en el cumplimiento de las acciones de mejora para mitigar los riesgos de corrupción se cumplió en un 94,61%. Respecto a la materialización no hubo riesgo de corrupción materializado durante el periodo de gestión de los riesgos evaluados, cumpliendo el 100%, el promedio de cumplimiento de los tres (3) indicadores es del 97,52% que sobre la meta es el 100% | 100% | 100%
| 1.4.2 | Monitorizar el cumplimiento de las acciones formuladas en el PAAC- 2022 | Total acciones a las cuales se les realiza el seguimiento en forma oportuna por el responsable de su ejecución y por el proceso de Planeación. meta: % de acciones con seguimiento por el Líder del proceso/ total acciones que le aplica. | Jefes de Procesos- 1ra línea de defensa Jefe de Planeación 2da línea de defensa | Mayo, Septiembre, diciembre 2022 | Las actividades e indicadores formulados cubren el 100% de los 21 Jefes, líderes de procesos, al estar todos inmersos en la gestión de los riesgos y la socialización de los temas definidos en los 6 componentes del Plan. Así que de los 21 procesos a la fecha 15 cumplieron con oportunidad en la entrega de la información (71,43%). Y con respecto a los 9 lideres responsables de liderar las estrategias del Plan aportaron la evidencia completa siete (7) al 100%, y dos( no aportaron), lo que representa un 77,77%, para un 74,6% entre ambos, | 74.6% | 74.6%
| 1.5.1. | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las estrategias formuladas en este Plan-PAAC2021 y PAAC-2022, y publicar en la pagina web, los resultados de la gestión de las actividades en forma cuatrimestral | Total publicaciones en la web, discriminando el % de cumplimiento de cada componente y recomendaciones a partir de los resultados, meta: 3 publicaciones al año (1 con los resultados de la vigencia anterior y 2 con el seguimiento del PAAC de la actual vigencia) | Jefe de control interno 3ra Línea de Defensa. | Febrero, a noviembre 2022 | Todos los seguimientos al cumplimiento de las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-2022, fueron publicados con la debida oportunidad en la pagina web de la ESE, en Transparencia y acceso a la Información, numeral 4, subnivel 4,8 Informes de Control Interno: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 1.5.2. | Informar al Comité de Control Interno y Calidad-CCCIC sobre los resultados de la implementación de las estrategias formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2021, y los avances en el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano-2022 | Total Informes presentados al CCCIC (3) a partir de febrero, sobre los resultados de la implementación de las acciones del PAAC-2021, 2022, generando acciones y recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de las mismas. Meta: total informes presentados al comité, y % de cumplimiento de las acciones del PAAC. | Jefe de control interno 3ra Línea de Defensa. | Febrero, a noviembre 2022 | Desde la primera reunión del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad se presenta el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con la presentación de la vigencia 2021 y la del 1er cuatrimestre. Dado que la reunión de octubre se aplazó, se envió a cada uno de los integrantes del comité los resultados y las acciones pendientes por ser ejecutadas para avanzar en su cumplimiento. | 100% | 100%
| 1.5.3. | Realizar seguimiento por el comité Coordinador - CCCIC, al seguimiento oportuno y reporte a la UIAF sobre los casos sospechosos o intentados de LAFT, de acuerdo a los informes de la Oficial de Cumpliendo. | Meta: total Informes presentados al CCCIC, por la Oficial de Cumplimiento en relación a la gestión de los riesgos LAFT (3 al año) | Oficial de Cumplimiento - 2ra Línea de Defensa. | febrero a Noviembre 2022 | El Jefe de Planeación- Oficial de Cumplimiento, desde la primera reunión del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad se presenta la gestión de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de no poderse presentar en el CCCIC, y dado que somos los mismos integrantes, se socializó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, cumpliendo así con la meta de los 3 informes al año sobre los reportes a la UIAF y la gestión que se ha adelantado en los riesgos LAFT/FADM que se incorporó en la vigencia 2022. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO PRIMER COMPONENTE - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS | [5 empty] | % cumplimiento1° Componente Diciembre 2022 | 94.68%
COMPONENTE 2: ANTITRAMITES | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Diciembre 2022
Subcomponente | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
Subcomponente 1 Planificación- Identificación y Priorización de Tramites | 2.1.1 | Publicar en el SUIT el formulario de identificación de trámites y procesos | Publicación en el SUIT | Planeación | Enero a Diciembre de 2022 | Se tiene registrado en la plataforma del SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) de la Función Pública, diez (10) trámites y (1) procedimiento administrativo. En la siguiente hoja de este archivo, están los los trámites priorizados para su racionalización, y en la tercera hoja esta el resultado arrojado al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de la ESE. un cumplimiento del 100% de las estrategias de racionalización proyectadas en el 2022, con tres (3) pendientes de año 2021, referente al acceso en línea a los 2 principales trámites en la ESE, la solicitud de copia de la Historia Clínica y solicitud para asignación de citas y la expedición de certificados de paz y salvo. | 100% | 100%
| 2.1.2 | Trámites y procedimientos publicados en la WEB con link que vincule a los trámites registrados en SUIT | Publicar el 100% de los trámites en la WEB con link que redirecciona a los trámites del SUIT. | Planeación | Enero a Diciembre de 2022 | Con corte a diciembre 2022 se continua con los 10 trámites y 1 procedimiento administrativo integrados, inscritos y publicados en el SUIT. Los Trámites y procedimientos se encuentran publicados en la URL, de la pagina web de la ESE, en la sección de Tramites, al ingresar a la misma, se debe registrar el nombre del hospital, para ir directamente al portal GOV.co: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Procesos-informes-tramites-SUIT.aspx | 100% | 100%
Subcomponente 2 Acciones anti trámites y Controles de tramites y procedimientos | 2.2.1 | Total tramites en proceso de racionalización u optimización publicados en SUIT | % cumplimiento del plan de racionalización y optimización de trámites. Meta: >=80% | Planeación | Enero a Diciembre de 2022 | De acuerdo al seguimiento efectuado a Diciembre 2022, por la OCI y la evidencia soportada en la Submesa de Gobierno Digital, se proyectaron 6 trámites a racionalizar y 1 procedimiento administrativo, cumpliéndose a la fecha con el Plan de racionalización en un 100%, al contar con la certificación para habilitar los 3 tramites en línea, como única actividad que estaba pendiente de acuerdo al seguimiento efectuado a septiembre 2022. ver pagina siguiente con la evidencia del acceso a los tramites en línea. | 100% | 100%
| 2.2.2 | Informe de seguimiento a los trámites en proceso de racionalización y optimización con beneficio directo al usuario. | Mínimo 3 informes en la vigencia | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Enero a Diciembre de 2022 | En la segunda y tercera hoja de este archivo, exportadas en Excel de la información cargada en la plataforma SUIT, se evidencia los siete (7) trámites priorizados para ser racionalizados en la vigencia 2022, incluyendo tres (3) que se trabajan en su proceso de optimización y racionalización desde la vigencia 2021. Los siete (7) cuentan con el seguimiento cuatrimestral por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno-OCI a las estrategias de racionalización priorizadas, quedando pendiente el último seguimiento con corte a diciembre, por parte de Gestión de Planeación y Proyectos, pero cumpliéndose al 100% con los tres seguimientos por parte de la OCI. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO COMPONENTE - ANTITRÁMITES | [5 empty] | % cumplimiento 2°. Componente a Diciembre 2022 | 100%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Diciembre 2022
Subcomponente | Actividades |  | Indicadores | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 3.1.1 | Actualizar el Manual de Rendición de cuentas institucional, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la función pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC. Versión 2 | Manual de Rendición de cuentas institucional actualizado con lineamientos definidos por la función pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC. Versión 2 . | Líder de Planeación. Calidad- 2da Línea de Defensa | Mayo de 2022 | Esta actividad de actualización del Manual de Rendición de Cuentas, que solo lleva 1 año de haberse actualizado, en septiembre del 2021, se eliminó del Plan, por lo tanto no aplica su evaluación. | N/A | N/A
| 3.1.2 | Convocar a los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas Social con oportunidad, para definir estrategias de convocatoria, temas de interés, grupos de interés a invitar y mecanismos para incentivar la asistencia, concretar las fechas para cumplir cada actividad | Acta de comité con mínimo 30 días de anticipación a la rendición, con estrategias definidas. | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Feb a Abr 2022 | La convocatoria de los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas Social, se efectuó en el 1er trimestre 2022, y se cumplieron todas las actividades definidas para la rendición de cuentas en audiencia pública. El acta se encuentra publicado en el portar web de la ESE https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | 100% | 100%
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.3 | Publicar oportunamente en la pagina web de la ESE, el informe de gestión de la Entidad de la vigencia anterior, incorporando el resultado de los tramites de la PQRS, temas normativos y de interés. | Informes (1) y formatos publicado oportunamente (<30 días de la audiencia pública) | Líder de Planeación - Calidad y comunicadora | Antes de 30 de abril 2022 | El informe de gestión de la vigencia 2021, que se rindió en la Audiencia Pública realizada el 21 de abril 2022, se publicó con un (1) mes de anticipación, tal como lo estipula la norma y el reglamento de Rendición de Cuentas de la ESE. El informe del 2021, al igual que el de las ultimas 4 vigencias anteriores se encuentra publicado en el botón de Rendición de Cuentas, en el Menú de Participa de la pagina principal del portal web. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | 100% | 100%
| 3.1.4 | Divulgar por diversos canales de comunicación píldoras informativas del informe de rendición de cuentas para todos los grupos de valor. | Mínimo 5 píldoras informativas desplegadas a través de diferentes canales de comunicación | Líder de Planeación - Calidad y comunicadora | Marzo a Julio de 2022 | Utilizando las redes sociales del hospital, (Facebook, Twitter, Instagram), el correo electrónico, WhatsApp, banner, avisos publicitarios, carteleras internas y externas y en forma personalizada, se invitó a la comunidad, grupos de interés, y funcionarios de la ESE a participar de la jornada de rendición de cuentas en la Audiencia Pública. | 100% | 100%
| 3.2.1 | Aprovechando las jornadas del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, realizar ferias de diálogo con la ciudadanía (ejercicios participativos), dando a conocer el informe de rendición de cuentas e identificando necesidades informativas de los diferentes grupos de valor. | Mínimo 2 jornadas de dialogo con la ciudadanía, donde se de a conocer el informe de rendición de cuentas y se capten necesidades de información de los diferentes grupos de valor | Líder de Planeación - Calidad y comunicadora | Marzo a Diciembre de 2022 | Desde la Oficina de Planeación y Proyectos, y de acuerdo al calendario de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en "Barrio Saludable", se asistieron a varias actividades con la comunidad en el Polideportivo, parque municipal, cumpliendo con las 2 jornadas de diálogo con la comunidad sobre aspectos tratados en la Rendición de Cuentas en Audiencia Pública, en especial en temas sobre los trámites y su costo, el plan de desarrollo de la vigencia 2022, los riesgos, entre otros. | 100% | 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas, generando estrategias de diálogo entre la ciudadanía y el equipo directivo de la ESE. | % de cumplimiento de las acciones planeadas para garantizar el acceso y efectiva participación de la comunidad a la(s) rendición de cuentas. (100%) | Mercadeo y Ventas (Comunicadora, SIAU) | Febrero a abril de 2022 | Como consta en el acta Nro. 2 del Comité de Rendición de Cuentas Social de la ESE, las actividades planteadas en la 1ra reunión se cumplieron al 100%, superando las expectativas en cuanto a asistencia e impacto en la comunidad por la forma como se desarrolló la misma, siendo transmitida en vivo por el canal YouTube y la participación presencial de representantes de la comunidad, entre veedores, miembros de la Junta Directiva y de la asociación de usuarios. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | 100% | 100%
| 3.2.3 | Conocer los espacios de participación programados por la Administración del Municipio, y hacer parte activa de las salidas a otros espacios de rendición de cuentas y dialogo directo con las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de usuarios, veedores y publicar informe en la web. | Total espacios de participación y diálogo donde el hospital participa (mínimo 5 espacios, con asistencia de directivos y de otros funcionarios para rendición de cuentas, publicado en la web. nota: esta actividad dependerá de las condiciones de la contingencia con el COVID-19 y el acceso a comunicación virtual. | Gerencia Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Enero a diciembre 2022 | La Gerente del Hospital, participó en 5 espacios de dialogo y de interacción con la ciudadanía, para un total de 15 reuniones en el primer cuatrimestre y 11 en el segundo cuatrimestre (mayo a agosto), así: * Junta Directiva: 2 reuniones por cuatrimestre, un total de 6. * Sesiones del Concejo Municipal de Envigado: 2 en el 1er cuatrimestre, 4 en el 2do y 1 en el 3ro, un total de 7. * Consejo de Gobierno: 9, 5 y 8 en cada cuatrimestre del 2022, un total de 22. * COPACO: 1 en el 1er cuatrimestre y 2 en el segundo, para 3 en total. Y finalmente en la * Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presencial y virtual en abril 2022. Logró la participación en 5 espacios, para un total de 38 reuniones, cumpliendo al 100% con la meta. El consolidado de las reuniones se encuentra publicado en la pagina web. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/Participacion-ciudadana.aspx | 100% | 100%
| 3.3.1 | Resocializar con el comité de rendición de cuentas el Manual y reglamento de Rendición de Cuentas | Proporción de integrantes del comité de rendición de cuentas que recibieron capacitación en el Manual de Rendición de Cuentas de la ESE (meta: al menos 7 de los 8, 87%) | Líder de Planeación - Calidad y comunicadora | Feb a Abr 2022 | En la primera reunión del Comité de Rendición de Cuentas Social, se dieron a conocer los lineamientos contemplados en el Manual de Rendición de Cuentas de la ESE, con una cobertura de 6 de los 8 integrantes, para un 75%, sobre la meta de divulgar éste al menos a 7 de los integrantes, se cumple en el 85,7%. | 100% | 100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.2 | Diseñar e implementar capacitación en rendición de cuentas y control social, para cliente interno | Proporción de funcionarios capacitados en la rendición de cuentas y control social (>=30% del total de funcionarios y contratistas). Calificación promedio >=8.5 | Líder de Planeación. Calidad - 2da Línea de Defensa | Febrero a abril de 2022 | Consultada la plataforma Educativa Virtual y el Plan de Capacitaciones Institucional, esta capacitación de Rendición de Cuentas, no se priorizó al ajustarse el Plan de Capacitaciones, a partir de la exigencia de los requisitos del Sistema de Habilitación, no obstante se encontraba en la Plataforma virtual en el 1er cuatrimestre y se había programado 10 funcionarios y lo habían realizado los 10 funcionarios. Ante los cambios y ajustes, considero que esta actividad no aplica para su evaluación. | N/A | N/A
| 3.3.3 | Publicar y consultar los formularios sobre las preguntas formuladas por los usuarios, para dar respuesta oportuna a las mismas. | Índice de satisfacción en la Audiencia de rendición de cuentas (logrando una satisfacción superior al 90%) | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Abril y mayo de 2022 | Durante la Rendición de Cuentas en Audiencia Pública, se publicó la encuesta de satisfacción, y como se informó en el 1er cuatrimestre, en la pregunta trazadora, sobre la satisfacción fue del 100%, de las 298 encuestas contestadas. El 98% consideran que se dio participación a la ciudadanía. | 100% | 100%
| 3.4.1 | Publicar en la página web de la E.S.E., los resultados en la audiencia pública de rendición de cuentas, así como el nivel de satisfacción sobre la audiencia pública. | Oportunidad en la publicación en la pagina de la Supersalud de la información requerida en cuanto a los resultados. (<=20 días de realizada la audiencia). | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora Jefe de calidad y planeación | Mayo de 2022 | Como consta en el Acta 002-2022 de la reunión del Comité de Rendición Social, se cumplió con el reporte a la Supersalud, sobre sobre la fecha de la realización de la audiencia, así como con la publicación de los resultados en cartelera y web. Se publica en intranet, boletín Q´Nota y en la pagina web de la ESE, el resultado de la Audiencia Publica, realizado el 21 de abril. | 100% | 100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.2 | Actualizar encuesta de satisfacción de la ciudadanía frente a los trámites publicadas en la página web y medir la percepción de la comunidad frente a los trámites existentes. Gestionar mejoras a partir de los resultados. | Índice de percepción de usuarios frente a los trámites institucionales existentes (satisfactorio >80% de los encuestados) | Líder de Planeación. Calidad- 2da Línea de Defensa | Abril a Noviembre de 2022 | De la encuesta a los usuarios con respecto a los trámites de la ESE, se recibieron 39 encuestas con 156 respuestas, para un total de en promedio una calificación de 3.6; evaluando satisfacción en la información, facilidad, oportunidad en la respuesta y costo, con 122 respuestas mayores a 4, se obtuvo el 78.21% de encuestados satisfechos, que sobre la meta (80%), representa el 97.76% Igualmente, ante la necesidad manifiesta de la Secretaría Local de Salud para consolidar los datos epidemiológicos recolectados durante la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC, se convocó la participación ciudadana en la búsqueda de alternativas de solución, con los siguientes resultados: i) publicación de encuesta para la recepción de propuestas solucionar la problemática en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Paginas/colaboracion-e-innovacion-abierta.aspx, ii) se recibieron 13 respuestas al formulario, de las cuales 10 seleccionaron la opción A: contar con herramientas digitales para la recopilación de los datos, la 2da opción con 2 respuestas fue la opción B: el contratar más personal para hacer cálculos manuales y 1 seleccionó la opción C: contratar una entidad externa para consolidar manualmente los datos. | 97.76% | 97.76%
| 3.4.3 | Incluir en el Plan de participación Social en Salud un ejercicio de participación ciudadana para identificar percepción de los ciudadanos frente a trámites inscritos en el SUIT, consultando cuales perciben más engorrosos, complejos, costosos, etc. y medir la percepción de la comunidad frente a los trámites existentes y sugerencias de mejora. | Total usuarios externos (mínimo 20) que participan de la identificación de percepción frente a la complejidad y el costo de los trámites registrados en el SUIT | Líder de Planeación. Calidad- 2da Línea de Defensa Jefe de mercadeo | Marzo a Diciembre de 2022 | De acuerdo a la encuesta de percepción del cliente externo, sobre el costo de los trámites del SUIT, se recibieron en total 39 encuestas con 156 respuestas, 12 al tramite de asignación de citas, 6 a atención de urgencias, 1 certificado paz y salvo, 4 a dispensación de medicamentos, 2 para exámenes de laboratorio, 5 para HC, 3 exámenes de Radiología e imágenes diagnósticas y 6 para servicios de vacunación. La mayor insatisfacción relacionada al servicio de urgencias se debe a la alta demanda y al represamiento que aún continua luego de 2 años y medio de los cuidados de la pandemia, e igualmente por los servicios médicos que no se prestan en la entidad. principalmente psiquiatría, por lo que el hospital se viene articulación con diferentes entidades del municipio y otras instituciones hospitalarias para el traslado de estos pacientes, también en campañas para mantener informada a la comunidad respecto a cuando asistir los servicios de urgencias que continúan en sobre- demanda. Respecto a la asignación de citas. Para el trámite de asignación de citas, se da inicio desde finales de diciembre 2022, a la solicitud de la cita en línea, estrategia con la que se espera impactar esta problemática. En el trámite de la dispensación de medicamentos se viene articulando el trabajo con otra entidad buscando garantizar la entrega completa y oportuna de los medicamentos. | 100% | 100%
| 3.4.4 | Reporte y seguimiento a las manifestaciones de inconformidad manifestadas por el usuario sobre los tramites para obtener acceso a los servicios. | % de inconformidades manifiestas en relación a los trámites del total de tramites gestionados (meta: 0,5%, se incrementa al doble con respecto al 2021 (025), dado el incremento de las quejas por acceso a citas. (total quejas / total tramites *100) | Jefe de mercadeo- SIAU Jefe de calidad y planeación | Enero a Diciembre de 2022 | De acuerdo con la validación de quejas asociadas a PQRD estas ascienden a 1282 que es el 0.39% respecto al total de los 11 tramites del SUIT (que acumularon 331.609 registros durante el año 2022). La principal fuente de PQRD está asociada a la asignación de citas, al respecto durante el año 2022 se dio continuidad y mejora en los canales de servicio de Call center, aún teniendo en cuenta el incremento en el número de llamadas entrantes que pasó de un promedio de 11.000 mensuales en enero de 2022 a un pico de más de 16.000 llamadas entrantes y con un promedio durante el año 2022 de 13.253 llamadas entrantes, esto como consecuencia del aumento de la demanda de servicios en post-pandemia. Adicionalmente para el presupuesto del año 2023 se aprobaron recursos adicionales para contar con más especialistas y equipos biomédicos, que impacten la cobertura y tiempos de respuesta. Frente a la meta 0,5%, ello 0.39% alcanzado, cumple al 100% | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TERCER COMPONENTE - RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | % cumplimiento 3er. Componente a Diciembre 2022 | 99.81%
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Diciembre 2022
Subcomponente | Actividades |  | Indicador | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1,1 | Implementar acciones priorizadas del plan de intervención frente al autodiagnóstico de la NTC6047. Presentar informe de gestión al CIGYD | Proporción de cumplimiento de las acciones priorizadas que lleven a aumentar el porcentaje den el autodiagnóstico de la NTC6047. (>=80%). Informe presentado al CIGYD | Jefe de calidad y planeación Jefe de mercadeo Jefe de Ambiente Físico | Mayo a octubre de 2022 | De acuerdo con el informe de auditoría de la norma NTC6047 que busca garantizar ambientes físicos (edificaciones) con accesibilidad a toda la población, se cumple con 338 criterios, un 87.11%, del total de 388 en los 20 conceptos (74%) que aplican y que fueron intervenidos en el 2022, ya que 7 no le aplican a la entidad. solo 2 por debajo del 80%, y 12 alcanzan el 100%. según los requerimientos normativos, lo que representa sobre la meta del 80%, el 100% de cumplimiento. | 100% | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Mejorar, incentivar y realizar seguimiento a la efectividad del uso del aplicativo web para de gestión de PQRSD, informando al Comité de Control Interno y Calidad los resultados. | Frecuencia de uso del aplicativo virtual para el reporte de PQRSD (>= al 10% de las manifestaciones se reciban) | Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Enero a Diciembre de 2022 | A partir de la verificación del 100% de las manifestaciones de enero a diciembre 2022, que realiza la Oficina de Control Interno, se evidencia un incremento en el uso del aplicativo Web para el trámite de las PQRSD si se compara el 2020, 2021 con el año 2022, como se puede ver en el gráfico, y con igual tendencia creciente, en el uso del correo electrónico, que desplaza incluso el uso del buzón de sugerencias que hasta el 2020 era la primera opción para este tipo de trámites. Superando la meta. | 100% | 100%
| 4.2.2 | Diseñar píldoras informáticas sobre los canales de comunicación e información que la E.S.E tienen dispuestos para la ciudadanía y desplegar con los diferentes grupos de valor | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones para el cliente externo >=80% | Mercadeo y Ventas Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2022 | Se continua socializando y motivando a los usuarios para el uso de los canales digitales, además de los presenciales para que estén en contacto con el Hospital, aspecto que se hace a través de las redes sociales, pagina web y los mismos videos que la ESE difunde para educar al usuario. Cumpliendo la actividad al 100%. | 100% | 100%
| 4.2.3 | Avances en la implementación al plan de acción para mejorar la asignación de citas médicas (Se incluye esta actividad, al ser propuesta por la Comunidad. | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción formulado en la vigencia 2022 para mejorar la asignación de citas médicas | Gestión Servicios | Enero a Diciembre de 2022 | Para el último cuatrimestre 2022, adicional a las 7 acciones del Plan, cumplidas al 100%, se ha requerido implementar tres (3) acciones adicionales, que buscan mejorar el proceso y oportunidad de respuesta para la atención de las solicitudes de citas. Así que además de la apertura de 40 canales y 4 agentes de gestión en el Call Center y el ajuste de los procesos, i) se programaron seguimientos con mayor frecuencia, ii) se ajustó del proceso, con un sistema de monitoreo en línea con medición y iii) hasta el mes de octubre se programaron reuniones mensuales, para evaluar resultados e impacto. Con lo cual se evidencio mejoría en el tiempo de atención a las llamadas, logrando fortalecer los procesos. Durante el monitoreo se reporta de enero a diciembre un total de 159.045 llamadas, de las cuales, se logro contestar 92.173 equivalente al 57.95% de efectividad, quedando 7 puntos por debajo de la meta (65%), cumpliendo con el 89,15%. En el análisis del 100% de las PQRSD-F realizado por la OCI se evidencia que las acciones de mejora implementadas han impactado en la cantidad de quejas por asignación de citas, pasando de 623 en el 2021, a 453 en el 2022, una variación del 38.19%. y el incremento de las felicitaciones especialmente en el tercer trimestre del año. | 100% | 100%
Subcomponente 3 Talento humano | 4.3.1 | Capacitar al personal a través de grupos primarios de los servicios en Derechos y Deberes Diferenciales, Modelo de Inclusión y Atención Preferencial | Cobertura de funcionarios capacitados en Derechos y Deberes Diferenciales, Modelo de Inclusión y Atención Preferencia, por cada proceso. (Meta: de acuerdo a la programación del plan institucional de capacitaciones) | Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Abril a Diciembre de 2022 | Conforme a los resultados verificados en el reporte de la Plataforma virtual Educativa, el tema "Derechos y Deberes Diferenciales", estuvo dirigido a: 1258, realizado por 1117 (Aprobados: 1111, Reprobados: 6), No realizados: 141; con un Promedio de Calificación: 9,21; Cumple el 88,79%, superando la meta del 80%. y la calificación (>8.5) en el 100% | 100% | 100%
| 4.3.2 | Actualizar capacitación de la plataforma de formación virtual en Modelo de atención centrado en el paciente y su familia | Proporción de funcionarios capacitados en Modelo de atención centrado en el paciente y su familia (>=30% del total de funcionarios y contratistas). Calificación promedio >=8.5 | Jefe de calidad y planeación | Febrero a Diciembre de 2022 | Conforme a los resultados verificados en el reporte de la Plataforma virtual Educativa, el tema "Modelo de Atención", estuvo dirigido a: 1119, realizado por 928 (Aprobados: 924, Reprobados: 4), No realizados: 191; con un Promedio de Calificación: 9,25; Cumple el 82,29%, superando la meta del 80%. y la calificación (>8.5) en el 100% | 100% | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1.1 | Actualizar y publicar el Normograma Institucional, respecto a los temas de participación ciudadana, derechos y deberes, gobierno digital, modelo de planeación y gestión, tramite de PQRS, rendición de cuentas, protección de datos, Antitrámites, gestión de los riesgos y transparencia. | Normograma actualizado, publicado con acceso a colaboradores y comunidad en forma cuatrimestral | Oficina de jurídica | Abril, agosto y Diciembre 2022 | En forma cuatrimestral, el área de Gestión Jurídica actualiza el Normograma Institucional, y contribuye con la revisión normativa que aplica a la ESE. La última actualización se realizó con corte a diciembre 2022, permitiendo por medio del hipervínculo asociado, consultar en línea la actualización de la norma. Al igual se tienen documentado los Decretos reglamentarios, direccionados directamente a la pagina de la Función Pública o SUIN para su consulta actualizada. | 100% | 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Publicar en la web el informe trimestral de las PQRSD-F, donde se identifique los tiempos promedio de respuestas a las manifestaciones de los usuarios, incluyendo el total de peticiones negadas y trasladadas que no son de competencia de la E.S.E. según reporte del aplicativo digital y análisis previo por la Oficina de Atención al Usuario de la ESE, en cumplimiento a la normatividad vigentes y procedimientos institucionales. | Total informes publicados en la web con reporte en la oportunidad en respuesta de peticiones, quejas y reclamos - PQRSD incluyendo el total de peticiones negadas y trasladadas que no son de competencia de la E.S.E. | Jefe de Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) Oficina d control Interno | Febrero, abril, julio, octubre, 2022 | La evaluación mensual de las PQRSD-F efectuado desde la oficina de Control Interno en conjunto con la Oficina de Atención al Usuario, ha permitido la publicación del informe de las PQRSD en forma trimestral, el 1ro y el 3er trimestre le corresponde a la Oficina de Atención al Usuario y lo correspondiente al seguimiento de los 2 primeros y 2 últimos trimestres se efectúan por la Oficina de Control Interno, en el análisis semestral, publicado igualmente en la página web de la ESE. Desde la Oficina de Control Interno se realiza seguimiento al 100% de los tiempos promedio de respuesta de las inconformidades, las peticiones de información, las negadas y las que han requerido trasladarse a la entidad competente de dar respuesta. Se evidencia mejora en los tiempos de respuesta, con el 99,49% por debajo de los 10 días. | 100% | 100%
| 4.5.2 | Hacer seguimiento trimestral de la satisfacción del usuario luego de los servicios recibidos, desde los procesos asistenciales- misionales | Promedio de la Satisfacción Global del paciente en cuanto al servicio recibido (meta >=95%) | Jefe de Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Enero a Diciembre 2022 | Al cierre del 2022, se tuvo una satisfacción global del 96,70% con un total de 1207 usuarios encuestados. Se evidencia la tendencia a la mejora de la satisfacción entre el 1er y el 2do semestre del 2022, casi un punto por encima, que para un nivel tan alto que se ha alcanzado, es evidente que las estrategias implementadas han dado resultados. Sobre la meta se cumple en el 100% | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CUARTO COMPONENTE - SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | % cumplimiento 4° Componente a Diciembre 2022 | 100%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Ley 1712/2014) | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones de Enero a Diciembre 2022
Subcomponente | Actividades |  | Indicador y Meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 5.1.1 | Actualizar el conjunto de datos abiertos, publicados en la WEB de la E.S.E. | Proporción de conjunto de datos abiertos actualizados (Meta: 5 conjuntos de datos abiertos actualizados = 100%) | Jefe Sistemas de información | Septiembre a Dic de 2021 | Luego de validar con MinTIC los conceptos de datos abiertos publicados, actualizados y no serían 19, como se reportó en el informes del PAAC de septiembre 2022, así que se aclara que: En el plan de acción de Gobierno Digital, se definieron 10 conjuntos de datos abiertos a ser trabajados en el 2022, de estos 8 son estratégicos (aquellos que contribuyen al logro de la misión institucional, de alto impacto social, más demandados ) y 2 de apoyo, De los 8 estratégicos se encuentran publicados tres(3: 35,75%) conjuntos de datos abiertos en el catalogo del estado colombiano, www.dato.gov.co, (caracterización población atendida, PQRSDF y registro de nacido vivo). Y del total se encuentran publicados y actualizados cinco (5) conjuntos de datos abiertos, (los 3 ya referidos, más Índice de Información Clasificada y Reservada y Registro de Activos de Información) cumpliendo la meta al 100%. | 100% | 100%
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Implementar acciones priorizadas para la vigencia de la política de Gobierno digital, reportando su cumplimiento a la Submesa de Gobierno Digital y Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGyD | Total reportes de seguimiento a los resultados a la submesa y al CIGyD (3 informes=100%) | Jefe Sistemas de información Líder de Planeación. Calidad -2da Línea de Defensa | Abril a Dic de 2022 | Se han presentado 4 informes referentes a la implementación de las acciones de la Política de Gobierno Digital, que se desarrollan a través de las acciones definidas en el PETI y en el autodiagnóstico de Gobierno Digital del DAFP, superando la meta de los 3 informes al CIGYD para un 100%, registro en Acta 009 de octubre 2022, la revisión de software de Mercurio y la posibilidad de buscar otra herramienta digital para la gestión de DMS, informa aplicativos que no se actualizaran o simplificaran, en el Acta 007 de 2022 y anexos, con los resultados de la estrategia MINTIC Máxima Velocidad 2022, presenta al comité el registro de activos de información e índice de información clasificada, presentó informe del cumplimiento de las acciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI, el plan de seguridad y privacidad de la información y del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información; e informa sobre la simplificación de las actividades de 7 procesos a través del software y aplicativos informáticos. En el acta 003 informo sobre las configuraciones de switches para el acceso a la red e instalación de computadores y el apoyo con aplicativos informáticos para la auditoria del paciente trazador En el Acta 1 del mes de enero presentó el resultado de la gestión del PETI en el año 2021, resaltando las actividades en relación a protección de datos y seguridad de la información que se debe fortalecer para el 2022, entre otras actividades que hicieron parte de este proyecto También se presenta reporte de la submesa en cuanto a accesibilidad y lenguaje claro. | 100% | 100%
|  |  | Proporción de cumplimiento de las acciones priorizadas para la vigencia 2022 en política de gobierno digital (>=90%) |  |  | las acciones de la Política de Gobierno Digital, que se desarrollan a través de las acciones definidas en el autodiagnóstico de Gobierno Digital del DAFP, se verifican al 100% por la OCI, de las cuales priorizaron 47 actividades, de estas se encuentran que 6 (N/A), para un total de 41, de estas se incumplen 2, para un promedio de cumplimiento del 96,21%, que frente a la meta se cumplió al 100% | 100% | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2,1 | Implementar el sitio "Participa" de la página web, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC, | Sitio de la página web "Participa" implementado en cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. | Jefe de Mercadeo y Ventas (Comunicaciones) | Enero a abril de 2022 | Conforme a la asesoría y verificación realizada por la Oficina de Control Interno, respecto al cumplimiento de los lineamientos definidos por la Función Pública en el "Menú Participa", previo el informe enviado a la Procuraduría General de la Nación, y de acuerdo a los resultados arrojados de la auditoría de este ente de control, se cumple en los 2 subniveles y 38 ítems, en el 86,4%. Para ello se envió el 22 de diciembre la evidencia de las mejoras y el cumplimiento del 100%, en la Sección Colaboración e Innovación abierta, donde se adicionaron las evidencias que dieron cuenta del trabajo de co-creación realizado en conjunto con la comunidad y la Secretaría Local de Salud de Envigado. No obstante se registra el resultado oficial que tenemos a la fecha de corte. | 86.4% | 86.4%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisar y de ser necesario actualizar los Instrumentos de Gestión de la Información (registro de activos, PGD, PETI etc.), según modelo de seguridad del MinTIC, siendo presentada la propuesta de modificación a la Submesa de Archivo y/o Gobierno Digital según aplique y al CIGyD para su aprobación. | Total documento revisado y de ser necesario actualizado y aprobado por las submesa correspondiente y el CIGyD (meta 100% de los que se identifiquen para actualizar aprobados por Submesa y CIGyD. Para la vigencia 2022 se tienen programados los siguientes: Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada | Jefe Sistemas de Información- Submesa de Archivo Administrativo y Gobierno Digital | Abril a Noviembre de 2022 | Los Instrumentos de Gestión de la Información, como Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada fueron actualizados y aprobados esta mediante la Resolución 2365 de 2022, para un cumplimiento del 100% | 100% | 100%
| 5.4.1 | Dar continuidad a la actualización de la información publicada en el link "Atención y Servicio a la Ciudadanía" de la página web de la ESE, con criterios de lenguaje claro | Total de actualizaciones de la documentación publicada que cumple con lenguaje claro en el link "Participa" >=80% | Jefe de mercadeo y ventas SIUA Jefes de Procesos | Febrero a Diciembre de 2022 | Conforme a la asesoría y verificación realizada por la Oficina de Control Interno, respecto al cumplimiento de los lineamientos definidos por la Función Pública en el "Menú Atención y Servicio a la Ciudadanía", previo el informe enviado a la Procuraduría General de la Nación, y de acuerdo a los resultados arrojados de la auditoría de este ente de control, se cumple en los 3 subniveles con 23 ítems, en el 100% | 100% | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.2 | Capacitar al personal que ingresa a la E.S.E en lenguaje claro | Meta: de acuerdo al plan de capacitaciones institucional. | Jefe de talento humano | Febrero a diciembre de 2022 | De acuerdo a los datos obtenidos de la plataforma virtual educativa de la ESE, el tema de Lenguaje Claro, se abordó con el tema: "Cómo crear archivos accesibles y presentaciones efectivas" dado que para el 2021, se alcanzó una cobertura del 100% de los responsables de crear documentos para el usuario. Se programaron 1119 funcionarios de los cuales la realizaron 968 para un 86,51%, con una calificación promedio de 10. Con respecto a la meta del plan de capacitaciones se cumple en el 100% | 100% | 100%
| 5.4.3 | Documentos nuevos publicados que cumplen con los criterios de accesibilidad y usabilidad al usuario en la sección de transparencia | Total de documentos nuevos publicados que cumplen con los criterios de accesibilidad y usabilidad al usuario en la sección de transparencia >= 80% de los documentos nuevos publicados | Jefe de mercadeo y ventas SIUA Jefes de Procesos | Febrero a Diciembre de 2022 | Dado los cambios que se tuvieron en la pagina web entre septiembre y octubre 2022, y de acuerdo a los lineamientos dados por la Procuraduría General de la Nación en conjunto con MinTIC, en relación a la exigencia de contar con los documentos publicados en el 2022 con criterios de accesibilidad, la Oficina de Control Interno, verifica que hay un total de 77 documentos publicados en el 2022, de mayor consulta e interés para los entes de control y la ciudadanía, y de estos 61 documentos a cargo de 9 procesos (Calidad, Control Interno, Financiera, Gestión de la Información, Jurídica, Logística, Mercadeo y Ventas, Planeación y Talento Humano) cumplen con los criterios de accesibilidad, para un 79,22%, sobre la meta (>=80%) se cumple el 99,02% Se recomienda por la OCI: continuar con un seguimiento juicioso por parte del área de Gestión de la Calidad como responsables de verificar los formatos en los cuales se actualiza la información y por Comunicaciones, desde donde se debe validar que los documentos cuenten con los criterios de accesibilidad antes de publicarse. | 99.02% | 99.02%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Presentar al CIGYD cuatrimestralmente el resultado del seguimiento realizado al esquema de publicaciones | Total informes presentados al CIGYD sobre el cumplimiento del esquema de publicación de la ESE | Jefe de mercadeo - Comunicadora | Abril, Agosto y Noviembre 2022 | Para el reporte de la Matriz ITA, Índice de Transparencia y Acceso a la Información, con corte a 30 de septiembre 2022, fecha en la cual se reportó a la Procuraduría el resultado y evidencia publicada en la página web de la ESE, sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios que conforman los 51 niveles y subniveles de los 3 anexos técnicos de la Resolución 15919 de 2021, de MinTIC, se cumplió con el Esquema de Publicaciones, validado por la auditoria de la Procuraduría en 100% de cumplimiento, informando al Comité de Gestión y Desempeño. Cumpliendo así con 2 reportes al comité directivo, desde donde se generaron directrices para el trabajo que se hizo en septiembre logrando avanzar del 62,5% en julio, al 100% en septiembre. | 100% | 100%
| 5.5.2 | Reporte matriz ITA- Índice de Transparencia y Acceso a la Información, en la pagina web de la ESE de acuerdo a la fecha dispuesta por la Procuraduría. Y presentación de resultados al CIGYD. | Informe de la Matriz ITA publicado oportunamente de acuerdo a la fecha establecida por la Procuraduría General de la Nación (100%, 162 ítems publicados) Nota: depende de la programación de la Procuraduría | Comunicaciones | Abril a Noviembre de 2022 | La Procuraduría General de la Nación, establecido inicialmente la fecha de entre del autodiagnóstico de la Matriz ITA, para el 30 de septiembre 2022, fecha en la cual se reportó por la ESE, con un resultado arrojado automáticamente de 97 puntos cumplidos sobre 100, quedando en el Menú Participa con un puntaje de 86,4, al faltar información para publicar los datos de la sección de Innovación y Co-creación. Así mismo, el anexo técnico 1- Accesibilidad, se alcanzaba a la fecha del reporte, con 88,9 puntos por lo cual no se adjuntó el certificado que acreditara el nivel AA, razones que llevaron tener 94 puntos en la auditoría de la Procuraduría, superando el 92% obtenido en el 2020. Dado el trabajo posterior al reporte que se continuó para cumplir con cada uno de los ítems faltantes, se envió reporte de las acciones de mejora implementadas, pudiéndose reporte al 100% el cumplimiento del Anexo 1-Accesibilidad en el nivel AA, certificado por el proveedor externo, y validación de la pagina web con herramientas informáticas (TAW), así mismo, para el ítem del Menú Participa- Innovación y Co-creación con la ciudadanía, cumpliendo al 100% con los requisitos exigidos en la Resolución 1519 de 2021 de MinTIC. Se anexa cuadro comparativo de los resultados expuestos: | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO QUINTO COMPONENTE - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | % cumplimiento 5° Componente a Diciembre 2022 | 98.54%
COMPONENTE 6: ADICIONAL DE INTEGRIDAD | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Diciembre 2022
Subcomponente | Actividades |  | Indicador y Meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 6.1.1 | Implementar acciones priorizadas para la vigencia del autodiagnóstico "1.2- Integridad" propuesta por el DAFP para avanzar en el implementación del MIPG - | Porcentaje de cumplimiento de las acciones priorizadas a implementarse para el 2021, en el autodiagnóstico "3.5 "Integridad " del MIPG (>=90%) | Jefe de talento humano Jefe de Planeación | Marzo a Dic de 2022 | Se evalúan 9 actividades priorizadas del autodiagnóstico 2,1 de Integridad, incluyendo las 2 recomendadas de acuerdo a los resultados del FURAG. Se descarta 1 por estar ya cumplida en la vigencia anterior, y queda 1 no cumplida, para 7 cumplidas de 8, representa el 87,5%, que sobre la meta del 90%, cumple el 97,22% | 97.22% | 97.22%
Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | 6.1.2 | Adoptar estrategias de la caja de herramientas de integridad de la función pública, para fortalecer el despliegue e implementación del código de integridad | Total de estrategias implementadas para evaluar el código de ética e integridad (Mínimo 2 estrategias implementadas) | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2022 | Se adopta de la Caja de Herramientas el juego de los dados para socializar los Valores de Integridad en los grupos de trabajo, con esta actividad se dio una cobertura del 100% de los servicios asistenciales y administrativos. Igualmente en el día del Servidor Público cada servicio seleccionó un funcionario, que por votación de sus compañeros que cumplieran alguno de los valores definidos en el Código de Ética e Integridad de la ESE. A cada uno de los seleccionados se les premio con la entrega de una matica que llevaba el valor por el cual era reconocido, un total de 125 funcionarios. Previamente se publicaron en la pantallas emergentes de cada equipo de computo, un valor y su significado. A la fecha y según la meta, se ha cumplido en el 100% con 3 actividades implementadas. | 100% | 100%
| 6.1.3 | Diseñar e implementar capacitación en Integridad y ética de lo público, para clientes internos | Proporción de funcionarios capacitados en integridad y ética de lo público (>=80% del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.5 | Jefe de talento humano | Febrero a 15 Noviembre de 2022 | Adicionales a los funcionarios que recibieron la sensibilización en forma presencial del Código de Ética e Integridad, se toma el resultado arrojado desde la Plataforma virtual Educativa, para contar con la calificación que arroja el examen que se debe realizar al finalizar el tema. Dirigido a: 1119, realizado por 987 (Aprobados: 981, Reprobados: 6), No realizados: 132; a los realizado sumo 3 Jefes que lo realizaron por capacitación del DAFP y no por la plataforma virtual, para un total de 990, con un Promedio de Calificación: 9,15; Cumple el 88,47%, superando la meta del 80%. y la calificación (>8.5) en el 100% | 100% | 100%
| 6.1.4 | Diseñar e implementar capacitación en conflicto de interés para clientes internos | Proporción de funcionarios capacitados en conflictos de interés (>=40 % del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.5 | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2022 | El tema de Conflicto de interés se dictaron a los funcionarios nuevos durante el proceso de inducción, para un total de 226 de los 243 que ingresaron nuevos, de los 226 retiro los que igualmente pudieron recibir la capacitación en el grupo primario quedando un total de 139 . Desde el proceso de Gestión de Servicios evaluaron a 109 colaboradores. También se dicto la charla en el grupo primario de Calidad (13), Jurídica (6), Servicio Farmacéutico (62), Mercadeo (21), urgencias (34) y ambiente físico (16), un total de 261 en las reuniones de los grupos primarios, entre ambos alcanzan un total de 400 funcionarios. de estos fueron evaluado 109, con un promedio de 8,5. Si se tiene un reporte de 1106 funcionarios al finalizar el año, el 40% de la meta equivale a 442, lo que significa un cumplimiento del 90,5% | 90.5% | 90.5%
Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | 6.1.5 | Diseñar e implementar capacitación en enfoque de genero y protocolo de hostigamiento sexual, para clientes internos | Proporción de funcionarios capacitados en enfoque de genero y protocolo de hostigamiento sexual (>=30% del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.6 | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2022 | De acuerdo al Plan de Capacitaciones Institucional-PIC, aprobado por el Grupo de mejora del PIC, liderado por la Jefe de la Oficina de Talento Humano, publican en la Plataforma Virtual Educativa la capacitación "Nombre del curso: Violencia de Género y el Protocolo de violencia sexual, así: Violencia de Genero: Dirigido a: 1121, realizado por 998 (Aprobados: 996) y No realizados: 123, Calificación promedio: 9,44. para un cumplimiento del 89,02% En el Protocolo de violencia sexual, programado para 887, lo realizan 730 (aprueban 723 y reprueban el examen 7), no realizan 157 y una calificación promedio de Cumplimiento en la realización: 82,3%, con un promedio de calificación de 9,28 . Ambas capacitaciones superando la meta (30% de cobertura y calificación del 8,5) por lo cual cumple al 100%. | 100% | 100%
| 6.1.6 | Incluir en los mapas de riesgo de procesos la identificación de riesgos y controles relacionados con los conflictos de interés. Clasificar como riesgos de corrupción. | Proporción de procesos en los cuales se incluye en la matriz de riesgos, la identificación de riesgos y controles relacionados con los conflictos de interés. | Líder de Planeación. 2da Línea de Defensa Jefe de Control Interno Jefes de procesos | Mayo a Julio de 2022 | Luego de la evaluación realizada por el Jefe de Planeación sobre el cumplimiento de los planes de acción de la Matriz de Riesgos, se actualizó la Matriz de Riesgos modificando 2 riesgos estratégicos, uno del proyecto 1 y otro relacionado a Financiera, los cuales están relacionados a conflicto de interés y riesgo de grupo. Estos riesgos al ser trasversales involucran en su gestión a todos los procesos (21). | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEXTO COMPONENTE - CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD | [5 empty] | % cumplimiento 6° Componente a Diciembre 2022 | 97.95% | 97.94%
|  | Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 |  | % cumple | Número de indicadores
|  | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 94.68% | 17
|  | Componente 2: Antitrámites |  | 100% | 4
|  | Componente 3: Rendición de cuentas |  | 99.81% | 14
|  | Componente 4: Servicio al Ciudadano |  | 100% | 9
|  | Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  | 98.54% | 10
|  | Componente 6: Adicional - Integridad |  | 97.95% | 6
|  | Promedio de Cumplimiento (%) (58 actividades) |  | 97.94% | 60
|  | Rangos de evaluación para 2022 | Total indicadores
|  | >=90% | 53 |  |  | Informe elaborado por: Gloria Patricia Ríos Amaya
|  | >65% y <90% | 5 |  |  | Jefe Oficina de Control Interno
|  | <=65% | 0
|  | Total de indicadores que aplican al periodo: | 58 |  |  | Fecha de Publicación: 13 de Enero de 2023
|  | No aplica (N/A) por periodo o planeación | 2
Note on E40: Gloria Patricia Rios: se modifica la meta al no realizarse el CMSSS

## Estrategias de Racionalizac2022
REPORTE GENERADO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL SUIT con corte a 31 de diciembre 2022
Nombre de la entidad: |  | HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL -ENVIGADO
Sector administrativo: |  | No Aplica | [5 empty] | Orden: | Territorial
Departamento: |  | Antioquia | [5 empty] | Año vigencia: | 2022
Municipio: |  | ENVIGADO
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | Asignación de cita a través del Call Center, correo electrónico o solicitud presencial en cualquiera de las sedes | Implementar acceso a la solicitud de citas a través del diligenciamiento de formulario en línea disponible en la pagina web, que se encuentra integrado al proceso de asignación de citas | Mejora de la accesibilidad del ciudadana para la solicitud de citas | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Jefe de sistemas de información
Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | De acuerdo con el reporte de la Jefe de Sistemas de Información, no ha cambiado la situación de los pendientes en el segundo cuatrimestre de 2022 | A la pregunta: ¿Pendiente retroalimentación. Ya está operativo? se indica que no se encuentra implementado, se tiene el desarrollo con el proveedor de nuestra pagina web, en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. | Trámite a través de solicitud web y en línea, el ciudadano podrá realizar consultas y cambios de las agendas de consulta externa. Siendo también posible a través del mismo formulario, medir la experiencia del usuario con el uso del tramite desde la pagina | Tecnológica | Trámite total en línea | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Jefe Oficina Sistemas de Información
Modelo Único – Hijo | 58283 | Historia clínica | Inscrito | Solicitud de copia de historia clínica a través de correo electrónico o de manera presencial | Solicitud a través de formulario publicado en la página web que se encuentra integrado al correo del proceso | Mejora para el acceso al trámite, además minimiza reprocesos ya que el formato para la solicitud se diseñara teniendo en cuenta controles, atributos de calidad y requisitos definidos en las guías de integración | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Jefe de sistemas de información
Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | El Mockups del trámite no cumple actualmente con todos los requisitos de arquitectura empresarial definidos por MIN TICs | Rediseño de Mockups del trámite, en cumplimiento de los requisitos de arquitectura empresarial definidos por MIN TICs | Racionalización del trámite, considerando controles y atributos de calidad y seguridad | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y Jefe de sistemas de información
Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | El trámite de asignación de citas de terapia, actualmente no se encuentra integrado al portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | Ajustar el proceso e integrar la asignación de cita de terapia a la asignación de citas para prestación de servicios de salud. Habilitar la integración del trámite por redireccionamiento al portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | Accesibilidad al trámite desde el portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y jefe de sistemas de información
Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | Asignación de cita de terapia a través del Call Center, correo electrónico o solicitud presencial en cualquiera de las sedes | Implementar acceso a la solicitud de citas a través del diligenciamiento de formulario en línea disponible en la pagina web, que se encuentra integrado al proceso de asignación de citas | Mejora de la accesibilidad del ciudadana para la solicitud de citas | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y Jefe de sistemas de información
Plantilla Único - Hijo | 62278 | Certificado de paz y salvo | Inscrito | Solicitud de paz y salvo a través de correo electrónico o de manera presencial | Habilitar el acceso al trámite a través del diligenciamiento de formulario en línea publicado en la página web de la institución | Mejora en el acceso a la solicitud del trámite con estandarización de criterios de calidad y seguridad, que llevan a optimizar tiempo de respuesta por parte de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/07/2021 | 31/12/2021 | Jefe de sistemas de información

## Trámites Racionalizados - 2022
| Nombre de la entidad: |  | HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL -ENVIGADO |  |  |  | Orden: | Territorial
| Sector administrativo: |  | No Aplica |  |  |  | Año vigencia: | 2022
| Departamento: |  | Antioquia
| Municipio: |  | ENVIGADO | [20 empty] | Imagen de la Página SUIT a 13 de enero 2023 -muestra de 1 tramite priorizado para la racionalización
[23 empty] | Imagen de la Página SUIT a 13 de enero 2023 -muestra de los 6 tramites racionalizados: | que debido a la fecha de su implementación (26/12/2022) no se actualizó en la página SUIT por Planeación
| Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas en la vigencia 2022 en la ESE Hospital Manuel Uribe Angel de Envigado-Ant | [22 empty] | pero según la evaluación por la Oficina de Control Interno, alcanzo a implementarse el trámite en línea.
| DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO POR PLANEACIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones por la Oficina de Control Interno
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, donde se definen las acciones y tiempos para cumplir durante el 2022, como son la actualización de la información en SUIT, aprobación del Mockups, transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, y finalmente el tramite diligenciado en línea.
[20 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para la fecha de corte (abril 2022) y de acuerdo a la programación y cronograma de trabajo, no aplica la operatividad del formulario en línea, dado los ajustes requeridos en los formularios a ser implementados para el tramite.
1 | Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | Asignación de cita a través del Call Center, correo electrónico o solicitud presencial en cualquiera de las sedes | Implementar acceso a la solicitud de citas a través del diligenciamiento de formulario en línea disponible en la pagina web, que se encuentra integrado al proceso de asignación de citas | Mejora de la accesibilidad del ciudadana para la solicitud de citas | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2022-05-10 | Jefe de sistemas de información |  | Sí | 100 | en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. | en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El Trámite se encuentra actualizado en la plataforma SUIT, así como, en el Plan de Racionalización de Trámites de la ESE, con la priorización e identificación de los mecanismos y estrategias para optimizar y racionalizar el mismo.
[20 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí se ha socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Submesa de Gobierno Digital se hace seguimiento y se toman decisiones para su correcta operación. Igualmente se viene trabajando con el personal del acceso y admisiones, sobre los cambios y cómo consultara y cargará la información en las agendas, de lo cual informarán a los usuarios cuando se habilite la asignación de la cita en línea.
[20 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Los beneficios de la integración por el direccionamiento con el portal único del estado colombiano, www.gov.co, se dan por el momento a nivel interno, con el personal del servicio de acceso y admisiones, que esperan los ajustes de algunos componentes para entrar en su implementación. y socializar a los pacientes.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio.
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, entre las acciones se tiene: la actualización de la información en SUIT, aprobación del Mockups, transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, y finalmente el tramite diligenciado en línea, con un cumplimiento del 87.5% dado que no se ha implementado.
[5 empty] | De acuerdo con el reporte de la Jefe de Sistemas de Información, no ha | A la pregunta: ¿Pendiente retroalimentación. Ya está operativo? | Trámite a través de solicitud web y en línea, el ciudadano podrá realizar | [9 empty] | se tiene el desarrollo con el proveedor de nuestra pagina web, está en | se tiene el desarrollo con el proveedor de nuestra pagina web, está en |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | "Para la fecha de corte (agosto 2022) y de acuerdo a las notificaciones por parte de la entidad externa de expedir el certificado de seguridad digital, se debió ampliar el plazo para el mes de septiembre 2022, por lo cual, y dado que se debe a factores externos la no implementación, que ha contado con seguimiento por parte de la Submesa de Gobierno Digital, no aplica la operatividad del formulario en línea"
2 | Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | cambiado la situación de los pendientes en el segundo cuatrimestre de 2022 | se indica que no se encuentra implementado, se tiene el desarrollo con el proveedor de nuestra | consultas y cambios de las agendas de consulta externa. Siendo también | Tecnológica | Trámite total en línea | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 13/09/2022 | Jefe de sistemas de información |  | Sí | 20 | tramite la consecución del certificado de seguridad para continuar con la implementación | tramite la consecución del certificado de seguridad para continuar con la implementación | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | "El Trámite se encuentra actualizado en la plataforma SUIT, así como, en el Plan de Racionalización de Trámites de la ESE, con la priorización e identificación de los mecanismos y estrategias para optimizar y racionalizar el mismo."
[6 empty] | pagina web, en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. | posible a través del mismo formulario, medir la experiencia del usuario con el uso del tramite desde la pagina | [9 empty] | en el mes de septiembre para gestionar el formulario web y posteriormente, antes del 31 de diciembre se | en el mes de septiembre para gestionar el formulario web y posteriormente, antes del 31 de diciembre se |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | "Sí se ha socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Submesa de Gobierno Digital se hace seguimiento y se toman decisiones para su correcta operación. Igualmente se viene trabajando con el personal del acceso y admisiones, sobre los cambios y cómo consultara y cargará la información en las agendas, de lo cual informarán a los usuarios cuando se habilite la asignación de la cita en línea."
[17 empty] | implementará la asignación de citas online | implementará la asignación de citas online |  | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | "Los beneficios de la integración por el direccionamiento con el portal único del estado colombiano, GOV.co, se dan por el momento a nivel interno, socializándose el proceso con el personal del servicio de acceso y admisiones, en esperas de la certificación para implementar y empezar a socializar por las redes sociales, pagina web y cartelera, incentivando la solicitud de la cita en línea."
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | "Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio."
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[17 empty] | De acuerdo con la actualización de la Jefatura de Sistemas de Información, en | De acuerdo con la actualización de la Jefatura de Sistemas de Información, en |  | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, donde se definen las acciones y tiempos para cumplir durante el 2022, como son la actualización de la información en SUIT, la revisión del Mockups, transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, y finalmente el tramite diligenciado en línea."
[7 empty] | Mejora para el acceso al trámite, además minimiza | [9 empty] | este momento está en trámite de consecución del certificado de | este momento está en trámite de consecución del certificado de |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para la fecha de corte (abril 2022) y de acuerdo a la programación y cronograma de trabajo, no aplica la operatividad del formulario en línea, dado los ajustes requeridos en los formularios a ser implementados para el tramite.
3 | Modelo Único – Hijo | 58283 | Historia clínica | Inscrito | Solicitud de copia de historia clínica a través de correo electrónico o de manera presencial | Solicitud a través de formulario publicado en la página web que se encuentra integrado al correo del proceso | reprocesos ya que el formato para la solicitud se diseñara teniendo en cuenta controles | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea |  |  |  | Jefe de sistemas de información |  | Sí | 90 | seguridad para la implementación en el mes de septiembre. Trámite a través de solicitud web, | seguridad para la implementación en el mes de septiembre. Trámite a través de solicitud web, | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El Trámite se encuentra actualizado en la plataforma SUIT, así como, en el Plan de Racionalización de Trámites de la ESE, con la priorización e identificación de los mecanismos y estrategias para optimizar y racionalizar el mismo.
[7 empty] | atributos de calidad y requisitos definidos en las | [9 empty] | el ciudadano podrá realizar la solicitud de las historias clínicas. | el ciudadano podrá realizar la solicitud de las historias clínicas. |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí se ha socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Submesa de Gobierno Digital se hace seguimiento y se toman decisiones para su correcta operación. Igualmente se viene trabajando con el personal del acceso y admisiones, sobre los cambios y cómo consultara y cargará la información en las agendas, de lo cual informarán a los usuarios cuando se habilite la asignación de la cita en línea.
[7 empty] | guías de integración | [9 empty] | Siendo también posible a través del mismo formulario, medir | Siendo también posible a través del mismo formulario, medir |  | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Los beneficios de la integración por el direccionamiento con el portal único del estado colombiano, www.gov.co, se dan por el momento a nivel interno, con el personal del servicio de acceso y admisiones, que esperan los ajustes de algunos componentes para entrar en su implementación. y socializar a los pacientes.
[17 empty] | la experiencia del usuario con el uso del tramite desde la pagina | la experiencia del usuario con el uso del tramite desde la pagina |  | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio.
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, donde se definen las acciones y tiempos para cumplir durante el 2022, como son la actualización de la información en SUIT, la elaboración, revisión y aprobación del Mockups, el Acondicionamiento y transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, y finalmente el tramite diligenciado en línea por el
[6 empty] | Implementar acceso a | [13 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para la fecha de corte (abril 2022) y de acuerdo a la programación y cronograma de trabajo, no aplica la operatividad del formulario en línea, dado los ajustes requeridos en los formularios a ser implementados para el tramite.
4 | Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | Asignación de cita de terapia a través del Call Center, correo electrónico o solicitud presencial en cualquiera de las sedes | la solicitud de citas a través del diligenciamiento de formulario en línea disponible en la pagina web, que se encuentra integrado al | Mejora de la accesibilidad del ciudadana para la solicitud de citas | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 10/05/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y Jefe de sistemas de información |  | Sí | 100 | en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de | en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | El Trámite se encuentra actualizado en la plataforma SUIT, así como, en el Plan de Racionalización de Trámites de la ESE, con la priorización e identificación de los mecanismos y estrategias para optimizar y racionalizar el mismo.
[6 empty] | proceso de asignación de citas | [10 empty] | septiembre. | septiembre. |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí se ha socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Submesa de Gobierno Digital se hace seguimiento y se toman decisiones para su correcta operación. Igualmente se viene trabajando con el personal del acceso y admisiones, sobre los cambios y cómo consultara y cargará la información en las agendas, de lo cual informarán a los usuarios cuando se habilite la asignación de la cita en línea.
[20 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Los beneficios de la integración por el direccionamiento con el portal único del estado colombiano, www.gov.co, se dan por el momento a nivel interno, con el personal del servicio de acceso y admisiones, que esperan los ajustes de algunos componentes para entrar en su implementación. y socializar a los pacientes.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio.
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[17 empty] | * Se incorporó desde la planeación estratégico, en el Proyecto Nro. | * Se incorporó desde la planeación estratégico, en el Proyecto Nro. |  | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se incorporó desde la planeación estratégico para la vigencia 2021, en el Proyecto Nro. 6 y 8 Gestión Estratégica de Tecnología de la Información y Comunicaciones, en este se desarrolla el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, con acciones que debieron actualizarse para la vigencia 2022, considerando otras actividades de acuerdo al los convenios, formas de contratación y análisis de la arquitectura a aplicar.
[17 empty] | 6 y 8 Gestión Estratégica de Tecnología de la Información y | 6 y 8 Gestión Estratégica de Tecnología de la Información y |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | A la fecha, se cumple con la integración de las imágenes a través de la arquitectura "to-be", facilitando el formulario al usuario para la actualización y posterior captura de los datos y necesidades del usuario.
5 | Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | El Mockups del trámite no cumple actualmente con todos los requisitos de arquitectura empresarial definidos por MIN TICs | Rediseño de Mockups del trámite, en cumplimiento de los requisitos de arquitectura empresarial definidos por MIN TICs | Racionalización del trámite, considerando controles y atributos de calidad y seguridad | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 01/02/2022 | 31/12/2022 | 10/05/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y Jefe de sistemas de información |  | Sí | 100 | Comunicaciones, en este se desarrolla el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, A la fecha, se cumple | Comunicaciones, en este se desarrolla el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, A la fecha, se cumple | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La acción de mejora ya se encuentra incorporada al SUIT desde febrero 2022.
[17 empty] | con la integración de las imágenes a través de la arquitectura "to-be", facilitando el | con la integración de las imágenes a través de la arquitectura "to-be", facilitando el |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se ha socializado con el proceso de comunicaciones y personal de relacionado con el tramite, se espera para junio 2022, estarlo socializando a los usuarios, una vez se termine de estandarizar al 100%.
[17 empty] | formulario al usuario para la actualización y posterior captura | formulario al usuario para la actualización y posterior captura |  | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | A la fecha de corte (abril 2022) los beneficios del diseño del Mockup se dan a nivel interno, ya que ha permitido avanzar en la aprobación de los formatos para su implementación en línea.
[17 empty] | de los datos y necesidades del usuario. | de los datos y necesidades del usuario. |  | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio.
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, donde se definen las acciones y tiempos para cumplir durante el 2022, como son la actualización de la información en SUIT, la elaboración, revisión y aprobación del Mockups, el Acondicionamiento y transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, entre otros.
[6 empty] | Ajustar el proceso e | [13 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | "Se ajusto el rediseño de Mockups del trámite, en cumplimiento de los requisitos de arquitectura empresarial definidos por MinTIC. con aprobación por la Agencia nacional Digital de portada, el ajuste del formulario del tramite y el proceso de solicitud y respuesta. Para la corte del informe (abril 2022) aun no se ha la habilitación para el usuario, ya se encuentra integrado en el portal único del estado Colombiano, lo cual se tiene proyectado para junio 2022
6 | Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | El trámite de asignación de citas de terapia, actualmente no se encuentra integrado al portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | integrar la asignación de cita de terapia a la asignación de citas para prestación de servicios de salud. Habilitar la integración del trámite por redireccionamiento | Accesibilidad al trámite desde el portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 | 10/05/2022 | Jefe de gestión de servicios, Jefe de servicios ambulatorios y jefe de sistemas de información |  | Sí | 100 | en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. | en este momento estamos en la consecución del certificado de seguridad para la implementación en el mes de septiembre. | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | "El Trámite se encuentra actualizado en la plataforma SUIT, así como, en el Plan de Racionalización de Trámites de la ESE, con la priorización e identificación de los mecanismos y estrategias para optimizar y racionalizar el mismo."
[6 empty] | al portal único del estado colombiano WWW.GOV.CO | [13 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Sí se ha socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y en la Submesa de Gobierno Digital, desde donde se hace seguimiento y se toman decisiones para su correcta operación. igualmente se ha informado y se documenta con el proceso de Comunicaciones de acuerdo a las acciones del proyecto de la pagina web.
[20 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | "Los beneficios de proceso ajustado se dirigen directamente al usuario, quien podrá consultar sus tramites a través de un formulario en la pagina web, y validar la asignación de la cita que podrá aceptar o no. Se actualizan los formatos para su implementación en línea."
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | "Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio".
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites no implementadas
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones por la Oficina de Control Interno
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[20 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | "Se cuenta con el Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano, donde se definen las acciones y tiempos para cumplir durante el 2022, como son la actualización de formularios, de la información en SUIT, la elaboración, revisión y aprobación del Mockups, el Acondicionamiento y transformación del tramite a integrar, e implementar los elementos del diseño de la línea gráfica, las pruebas unitarias y su ejecución, la solicitud de redireccionamiento, y finalmente el tramite diligenciado
[7 empty] | Mejora en el acceso a la solicitud del | [12 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para la fecha de corte (agosto 2022) y de acuerdo a la programación y cronograma de trabajo, no aplica la operatividad del formulario en línea, dado que a la fecha con o se cuneta con el Certificado de seguridad expedido por ente externo, Se espera implementación en septiembre a octubre- 2022
7 | Plantilla Único - Hijo | 62278 | Certificado de paz y salvo | Inscrito | Solicitud de paz y salvo a través de correo electrónico o de manera presencial | Habilitar el acceso al trámite a través del diligenciamiento de formulario en línea publicado en la página web de la institución | trámite con estandarización de criterios de calidad y seguridad, que llevan a optimizar tiempo | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | Jefe de sistemas de información |  | Si | 195 | en este momento se encuentra en trámite la consecución del certificado de seguridad para la implementación | en este momento se encuentra en trámite la consecución del certificado de seguridad para la implementación | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | De acuerdo a los reportes por el Jefe de Planeación y dada la implementación a finales de diciembre, esta información no se encuentra actualizada en el aplicativo SUIT, sin embargo si se consulta la pagina web de la ESE, ya se pueden acceder a los 3 trámites en línea. Se le notificó al Jefe de Planeación para que realice la actualización de estos tramites en la plataforma SUIT.
[7 empty] | de respuesta por parte de la institución | [9 empty] | en el mes de septiembre. | en el mes de septiembre. |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se socializó en la Submesa de Gobierno Digital los 3 trámites con acceso en línea para el usuario, e igualmente se informa en el Comité Coordinador de Control Interno el avance que se tuvo en la racionalización de los 3 trámites Historia Clínica, Asignación de Citas y Certificado de Paz y Salvo. De estos, y dado que fue a finales de diciembre que se pudo certificar por el proveedor la seguridad de los trámites, se ha difundido por redes sociales, web y correo electrónico.
[20 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se reporta por correo a los proveedores la posibilidad de acceder a los certificados de paz y salvo en línea, así como la solicitud de copia de la historia clínica, siendo este último trámite también difundido por redes sociales y web, con alcance a toda la comunidad.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Sí, En el Prototipo del Formulario digital, cuenta con una pregunta obligatoria que permite medir el nivel de satisfacción frente a la experiencia con el tramite en línea. Así mismo, nos permitirá determinar el total de tramites realizados por este medio. Como el tiempo del lanzamiento y apertura del trámite en línea se dio para finales de diciembre 2022, aun no se tienen datos.
Observación de la Oficina de Control Interno, para el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Dada la implementación de la racionalización del ultimo Procedimiento Administrativo - Certificado de Paz y Salvo, la cual se realizó al 26 de diciembre 2022, no se alcanzó a reportar la implementación de la racionalización
del trámite en la página SUIT. Por lo cual aún figura como proceso de racionalización pendiente de implementar.
| Informe elaborado por: |  |  | Gloria Patricia Ríos Amaya |  |  | Fecha exportación de la pagina del SUIT: | [7 empty] | 2023-12-13
Jefe Oficina de Control Interno