## PAAC-OCI seguimt a abr23
Seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC y
Programa de Transparencia y Ética Institucional- PTEI 1er Cuatrimestre 2023
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno al PAAC-PTEI a Abril 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 1.1.1 | Revisar y actualizar el Código de Ética e Integridad, en relación al Código de Buen Gobierno, incluyendo las política según normatividad que aplique, incorporando los lineamientos de la Circular 4-5, 5-5 de 2021 y la 53-5 de 2022 de la Supersalud . Y socializar en Comité Coordinador de Control Interno y Calidad-CCCIC | Los 2 Manuales actualizados (Código de Ética e Integridad y el Código de Buen Gobierno. Socializado al menos al 90% de los integrantes del CCCIC de la ESE. | Jefe de Planeación. Jefe de Talento Humano- (2da Línea de Defensa) | Abril a Junio de 2023 | Desde la Oficina de Planeación y Talento Humano, se trabaja en la actualización de ambos manuales, por lo tanto y estando dentro del termino para cumplir con su actualización se deja como no aplica para este 1er cuatrimestre. | N/A | N/A
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.2 | Revisar y de ser necesario actualizar el Manual del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos-SIGR, incluido en éste la Política de Gestión del Riesgo, de acuerdo a los 10 Subsistemas a fin de articularse con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial- PTEE, que hace parte de las Políticas del Código de Buen Gobierno, de acuerdo a los lineamiento de la Ley 2195 de enero 2022 y las Circulares externas 5-5 de 2021, 53-5 de 2022 de la Supersalud, , socializando los principales cambios al CCCIC. | Manual y Política del SIGR según guía de Admón. de Riesgos y Diseño de Controles del DAFP versión 5, articulado con el PTEE, Socializado al menos al 90% de los integrantes del CCCIC de la ESE. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Marzo a Agosto de 2023 | Se realizó la actualización del Manual "Sistema Integrado de Gestión de Riesgos - SIGR", aprobado por Gerencia en septiembre 2022 mediante Resolución 3077, incluyendo las políticas de gestión del riesgo. Se integra en este los lineamientos fijados por la Superintendencia Nacional de Salud en la Circular Externa 005-5 del 2021 en relación a las modificaciones del SARLAFT, adicionando a los riesgos de financiación del lavado de activos y el terrorismo, el de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, adoptándolo como el sistema SARLAF/FPAMD, así mismo, se incorporan las instrucciones para la gestión de los riesgos SICOF, sistema de gestión de los riesgos de corrupción, opacidad y fraude. Se acogen igualmente, las directrices de la Circular Externa 004-5 del 2021 de la Supersalud, referente al Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y sus Subsistema. Se conserva la metodología del DAFP contenida en la “Guía de Administración el Riesgo y el Diseño de Controles, versión-5”, la cual se había adoptado desde el 2021 en el hospital. El SIGR de la ESE, marca los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Institucional- PTEI, de acuerdo a la Resolución 510 de febrero 2023, cuyo monitoreo se hará a través de este plan- PAAC-PTEI-2023. El documento se puede consultar en la intranet y en el portal web de la ESE, en la siguientes rutas: Centro de documentación/Gestión Estratégica y en /Gestión Control Interno/Manuales. https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Procedimientos-toma-decisiones.aspx https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Sistema%20Integral%20Gesti%C3%B3n%20Riesgos.pdf | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.1 | Realizar ejercicio participativo con clientes internos y externos para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, publicando propuesta en la página web y promoviendo con los diferentes grupos de valor su revisión y envío de sugerencia de ajustes, antes de la publicación de la versión final | Total medios por los cuales se difundió el Proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano-2022. ( mínimo 3 medios, entre ellos uno virtual) | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa Jefes de Procesos Jefe de mercadeo y ventas - Comunicadora | Enero de 2023 | Se llevó a cabo el ejercicio de participación con los ciudadanos y el personal de la institución para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Programa de Transparencia y Ética Institucional-PAAC-PTEI 2023, realizando consulta al publicar el proyecto del plan a través de la página web institucional, redes sociales y correo electrónico. | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.2 | Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC para la vigencia 2023 , incorporando los componentes sugeridos por la función pública: 1. gestión de los riesgos de corrupción, 2. acciones Antitrámites, 3. rendición de cuentas, 4. servicio al ciudadano, 5. transparencia y acceso a la información, 6. iniciativas adicionales (integridad entre otras). Presentar para aprobación a la Gerencia. | Oportunidad en Plan elaborado y presentado a la Gerencia para su aprobación, donde se identifiquen todos componentes definidos por la Función Pública: Meta: Total componentes del Plan (mínimo 6) y Resolución previa a su publicación. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Enero de 2023 | Luego de revisar las propuestas del Plan-PAAC para la vigencia 2023 y acogiendo los lineamientos de la Función Pública- DAFP, con previa aprobación por los integrantes del Comité de Control Interno y Calidad, la Gerencia mediante la Resolución 157 del 27 de Enero de 2023, aprobó el plan que se formuló inicialmente con 7 componentes y 94 actividades. A partir de una revisión más exhaustiva por los integrantes del CCCIC y los lideres de procesos, y luego de contar con otros planes estratégicos, se define modificar el plan, quedando con 6 componentes y 58 actividades, siendo aprobado por Gerencia a través de la Resolución 510 del 22 de febrero 2023. Su seguimiento y evaluación involucra el cumplimiento a los parámetros fijados en el Manual Sistema Integrado de Gestión de Riesgos- SIGR, el cual, integra los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Institucional- PTEI, por lo cual a partir de febrero este tendrá la sigla PAAC-PTEI que comprende las actividades priorizadas para esta vigencia. Se encuentra publicado en la intranet y portal web de la entidad, en el siguiente link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%20-%20PAAC%20y%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Empresarial%20-%20PTEI%20version%201.0.pdf | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.3 | Actualizar la matriz de riesgos del Subsistema SICOF (corrupción, Opacidad y Fraude), incluyendo los riesgos de Soborno y de Conflicto de Interés, y los riesgos LAFT/FPAMD a gestionarse en el 2023, según aplique a cada proceso. | La Matriz de riesgos de los (21) procesos de la ESE, actualizada con identificación de los Riesgos SICOF y LAFT/FPAMD (corrupción, Opacidad y fraude, soborno, y de Conflicto de Interés y lavado de activos, cuando aplique. (meta: Total procesos con Matrices de riesgos actualizada según fecha programada por la OCI, 100% | Jefes de procesos -1ra Línea de defensa Jefe de Planeación 2da Línea , | Mayo a Julio 2023 | Para el 1er semestre 2023, cada uno de los 21 procesos continúan trabajando en la gestión de los riesgos y ejecutando los controles y acciones de mejora, formulados en la matriz de riesgos de cada proceso, incluyendo los riesgos del Plan Estratégico de la entidad, formulados para el periodo junio 2022 a junio 2023; para un total de 31 riesgos SICOF, con 23 riesgos de corrupción, que para el mes de septiembre pasaron a 32 y 24 respectivamente, al incluir el riesgo de Conflicto de Interés. Contando con un primer seguimiento realizado en enero 2022, al 100% de las acciones de ajuste para los controles y de mejora para los riesgos. A partir de mayo 2023, luego de la revisión del aplicativo de la Matriz de Riesgos, se priorizaran con los Jefes y Líderes de procesos, los riesgos a gestionarse para el periodo de junio 2023 a 31 de mayo 2024. | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.4 | Hacer ejercicio de identificación de riesgos de corrupción en cada uno de los equipos de trabajo de la E.S.E. y generar estrategias para la participación ciudadana en la identificación de riesgos SICOF en la entidad, (Nro.5- acción de mejora del autodiagnóstico 2.2 Plan Anticorrupción". | 1. % de Funcionarios encuestados semestralmente que hayan evidenciado riesgos de corrupción y fraude, conflicto de interés o sobornos. (<= 5%). | Jefes de procesos | Junio y Diciembre de 2023 | Esta actividad inicia su ejecución a partir de mediados de mayo y continua entre junio y julio con el trabajo conjunto con los Jefes y Líderes de procesos, con los cuales se identifica los riesgos y controles de cada proceso a ser gestionados. En el proceso de identificación se evalúan los riesgos materializados, entre ellos, los de SICOF (corrupción, opacidad y fraude) y se socializan los resultados de la encuesta de SICOF. Igualmente, se formula desde la Oficina de Control Interno (OCI) una encuesta dirigida a la comunidad para la identificación de posibles riesgos de corrupción, para ser aplicada desde junio a noviembre 2023 a la ciudadanía. | N/A | N/A
|  |  | 2. Total usuarios que participan en la identificación de posibles riesgos de corrupción en la ESE (>= 50 ciudadanos) | Jefes de procesos | Junio y Diciembre de 2023 | Se formula desde la Oficina de Control Interno (OCI) una encuesta dirigida a la comunidad para la identificación de posibles riesgos de corrupción, para ser aplicada desde junio a noviembre 2023 a la ciudadanía. | N/A | N/A
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan | 1.2.5 | Revisar metodología para identificar los factores de riesgos y contar con la matriz de segmentación de clientes y proveedores, así como el análisis de debida diligencia según priorización (después de consolidar informes SuperSociedades y actualización registro mercantil en cámara y comercio) y para los empleados teniendo en cuenta la declaración de bienes y rentas en julio. Acorde a los lineamientos de la Ley 2195 de 2022- PTEE | Documento con metodología y matriz de segmentación actualizada para el 2023. | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Septiembre a Noviembre 2023 | El Oficial de cumplimiento para el mes de abril actualizó el Manual SARLAFT- MGE009 versión 4; donde se establece la metodología para la segmentación de clientes y proveedores, metodología integrada en el Manual Sistema Integral de Gestión de Riesgos SIGR. Ha continuado realizando la debida diligencia, con un total de 334 consultas y monitores de riesgos LAFT, y 191 validaciones tanto comercial como financiera, relacionada con los socios de negocio del hospital, con más de 240 bases de datos de listados cautelares e incidentes judiciales, utilizando para ello, una nueva herramienta tecnológica, que permite alertas que lleven a una revisión y detectar el nivel de riesgos de la ESE, para la contratación, y generar las alarmas a los supervisores delegados para mayor seguimiento a quienes estén registrados en estas listas. Cumpliéndose con el reporte a la UIAF, sobre las operaciones sospechosas e intentadas. Se cuenta con una matriz de validación de documentos que facilita la verificación y el informe del oficial de cumplimiento para la Junta Directiva, presentado el 15 de febrero de 2023 que incluye el análisis de segmentación de socios de negocio, que fue compartido con la Jefe de la Oficina de Control Interno en correo del 17 de marzo de 2023. | 100% | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar en la intranet y página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con las estrategias de cada componente para la vigencia 2023 y actualizar las versiones cuando se requiera. | Publicación oportuna del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la actual vigencia y sus actualizaciones en la pagina web. (meta: publicación del Plan inicial a 31 enero y total versiones publicadas oportunamente, si se requieren) | Jefe de Planeación 2da Línea de Defensa | Enero a octubre de 2023 | la Gerencia mediante la Resolución 157 del 27 de Enero de 2023, aprobó el plan- PAAC-2023, que se formuló inicialmente con 7 componentes y 94 actividades. A partir de una revisión más exhaustiva por los integrantes del CCCIC y los lideres de procesos, y luego de contar con otros planes estratégicos, se define modificar el plan, quedando con 6 componentes, 58 actividades y 59 indicadores, siendo aprobado por Gerencia por la Resolución 510 del 22 de febrero 2023, en su versión 1, publicándose en la página web, e integrando en este lo relativo al seguimiento y monitoreo del SIGR, que comprende el Programa de Transparencia y Ética Institucional, por lo cual, su sigla: PAAC-PTEI-2023. Publicado en el link https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano%202023%20version%200.0.pdf | 100% | 100%
| 1.3.2 | Publicar en la página web los resultados de gestión de los riesgos de corrupción de la vigencia Junio 2022-junio 2023 y la nueva matriz de riesgos de corrupción 2023 -2024 con sus controles y acciones de mejora | Publicación del informe de los resultados a la gestión de riesgos de corrupción 2022-2023, así como, la nueva matriz de riesgos de corrupción 2023-2024 | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Mayo a Agosto 2023 | En la pagina web se encuentra publicada la matriz de riesgos de todos los procesos, incluyendo los relacionados a la planeación estratégica, extractando de esta, los tipificados como riesgos de corrupción, y cuyo resultado en el diseño fue del 88,90% y en eficacia del 80,80%. Para junio inicia la valoración de los resultados de la gestión del 1er semestre 2023 y la nueva matriz de riesgos de corrupción, que va desde junio 2023 a junio 2024. | 100% | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 1.3.3 | Actualizar la capacitación sobre la "Política de administración de riesgos y el plan anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia", de acuerdo a los lineamientos de la Supersalud, y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia dadas en la Ley 2195 de 2022, para darlas a conocer al cliente interno a través de la plataforma virtual educativa o en forma presencial, y evaluar conocimiento. | Proporción de funcionarios capacitados en la política de administración de riesgos, y en las acciones a implementarse desde el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia. Calificación promedio >= 8.5 meta: (>=50 %) de todo el personal en ambos temas incluyendo supernumerarios y contratistas). | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) | Mayo a Agosto 2023 | La socialización de la política de gestión de riesgos se viene adelantando desde enero con los funcionarios que ingresan nuevos, que para el corte a 30 de abril, corresponden a 51 funcionaron que asistieron al proceso de inducción presencial, recibieron capacitación sobre los principios y valores contenidos en el código de ética e integridad, los riesgos SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude), la política de Gestion de riesgos y las medidas anticorrupción implementadas por la ESE para evitar la materialización de estos riesgos. Según la charla dictada por la Oficina de Control Interno. Esta en proceso el cargar a la plataforma virtual educativa, la capacitación sobre las estrategias del PAAC-PTEI y la política de Gestión de Riesgos, por lo cual y ya que se proyecto para iniciar en mayo 2023, no evalúo esta actividad. | N/A | N/A
| 1.3.4 | Desplegar con los funcionarios los mapas de riesgo de los procesos y sus controles para el 2023-2024, incluyendo los riesgos de SICOF, Soborno, LAFT y Conflicto de Interés y los de seguridad informática aplicables al proceso | Proporción de funcionarios por proceso a los cuales el líder del mismo, le dio a conocer los controles a implementar para mitigar los riesgos del proceso. (70% funcionarios de c/proceso ) | Jefes de procesos - 1ra y 2da Línea de defensa | Julio a Noviembre de 2023 | De acuerdo a lo referido en ítems anteriores, lo relacionado con la Matriz de los riesgos 2023-2024, aún no aplica su la ejecución, ni evaluación para el 1er. cuatrimestre 2023. | N/A | N/A
| 1.3.5 | Reentrenar a los jefes y líderes de servicios, en el manejo del aplicativo informático para administrar y gestionar los riesgos, de acuerdo al Manual y Plan para la Administración de los Riesgos, donde se incluyen los riesgos de: corrupción, riesgos LAFT, riesgos de seguridad informática,; así como la metodología para el diseño y seguimiento a los controles. | Proporción de jefes de servicio (20) y Lideres de procesos (30), reentrenados en el aplicativo informático para la administración y gestión de la matriz de riesgos y el seguimiento al controles. | Líder de Planeación. 1ra línea Jefe de Control Interno 3ra línea Jefe Gestión de la Información | Mayo a Agosto de 2023 | De acuerdo a lo referido en los ítems anteriores, lo relacionado con el reentrenamiento para el uso adecuado del aplicativo digital de Matriz de los riesgos 2023-2024, aún no aplica su la ejecución, ni evaluación para el 1er. cuatrimestre 2023. | N/A | N/A
| 1.3.6 | Desplegar resultados de gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de la gestión de riesgos de SICOF 2023, con la asociación de usuarios | Proporción de cumplimiento de jornadas de participación con la asociación de usuario, para desplegar resultados de gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y de la gestión de riesgos de corrupción 2023 (Meta: Mínimo 2 jornadas ) | Líder de Planeación. - 2da Línea de Defensa | Junio a Septiembre de 2023 | De acuerdo a la fecha proyectada para iniciar con esta difusión a la ciudadanía, aún no aplica su ejecución, ni evaluación para el 1er. cuatrimestre 2023. | N/A | N/A
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Reportar al CCCIC el resultado de la evaluación y aporte de las evidenciar del cumplimiento de las acciones y los controles para los riesgos de corrupción, con énfasis en los materializados en la vigencia anterior y consolidar los resultados de la evaluación del cumplimiento de las acciones de mejora formuladas para los riesgos gestionados en la vigencia anterior (2022), identificando cuales riesgos se materializaron (efectividad de los controles) | Promedio del % de cumplimiento de los 2 indicadores en relación a: 1) cumplimiento de las acciones para mitigar los riesgos y las de mejora para los controles de la gestión 2022-2023 ((>= al 90%) y 2) Riesgos de corrupción materializados en los riesgos gestionados de junio 2022 a junio 2023. | Jefes de Procesos- 1ra línea de defensa Jefe de Planeación 2da línea de defensa | mayo a agosto 2023 | De acuerdo a lo referido en ítems anteriores y la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad, en relación a la evaluación de los riesgos y controles 2022-2023, aún no aplica su la ejecución, ni evaluación para el 1er. cuatrimestre 2023. | N/A | N/A
| 1.4.2 | Monitorizar el cumplimiento de las acciones formuladas en el PAAC- 2023 | Total acciones a las cuales se les realiza el seguimiento en forma oportuna por el responsable de su ejecución y por el proceso de Planeación. meta: (>=90% de acciones con seguimiento por el Líder del proceso/ total acciones que le aplica) | Jefes de Procesos- 1ra línea de defensa Jefe de Planeación 2da línea de defensa | Mayo, Septbre, diciembre 2023 | De acuerdo a los soportes entregado y verificados por la Oficina de Control Interno, de los 58 actividades a ejecutarse para el primer cuatrimestre, por los 21 jefes de procesos, la Gerencia y CCCIC, se dio un cumplimiento del 100% en 35 actividades y se cumplieron parcialmente 13, para un total de (35+13/2)=41.5 actividades, lo que representa el 69.17% de cumplimiento sobre las 58 actividades programadas, sobre la meta (>=90%) se cumple en el 76.86% | 76.86% | 76.86%
| 1.5.1. | Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las estrategias formuladas en este Plan-PAAC2022 y PAAC-2023, y publicar en la pagina web, los resultados de la gestión de las actividades en forma cuatrimestral | Total publicaciones en la web, discriminando el % de cumplimiento de cada componente y recomendaciones a partir de los resultados. meta: 3 publicaciones al año (1 con los resultados de la vigencia anterior y 2 con el seguimiento del PAAC de la actual vigencia) | Jefe de control interno 3ra Línea de Defensa. | Enero, a noviembre 2023 | A enero 2023, se dio cumplimiento con oportunidad y calidad en las 3 publicaciones del seguimiento al PAAC vigencia 2022, con un cumplimiento final del 97,94% en el año, respecto a las 60 estrategias formuladas. Por parte de la Oficina de Control Interno-OCI, se verificó el cumplimiento en la publicación de las estrategias del Plan a 31 de enero 2023, así mismo, se asesoró en el ajuste realizado a febrero 2023, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, integrado al Plan de Transparencia y Ética Institucional de la vigencia 2023. El primer informe del 1er cuatrimestre 2023, se ejecuta para publicarse el 15 de mayo 2023, en la pagina web de la ESE, en Transparencia y acceso a la Información, numeral 4, subnivel 4,8 Informes de Control Interno: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx | 100% | 100%
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 1.5.2. | Informar al Comité de Control Interno y Calidad-CCCIC sobre los resultados y recomendaciones sobre la implementación de las estrategias formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2023, | Total Informes presentados al CCCIC (3) a partir de febrero, sobre los resultados de la implementación de las acciones del PAAC-2022, 2023, generando acciones y recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de las mismas. Meta: (3 informes al CCCIC) | Jefe de control interno 3ra Línea de Defensa. | Febrero, a noviembre 2023 | Dado las múltiples auditorias realizadas en el primer trimestre 2023, por diferentes entes de vigilancia y control, los resultados del Plan Anual de Auditoria de Control Interno, la ejecución del PAAc 2022, y la ejecución de la Matriz de Riesgos en el primer semestre de gestión, Junio a diciembre 2022; se socializaron a los integrantes del Comité-CCCIC enviando los respectivos informes desde la OCI y Planeación y Proyectos, a través del correo electrónico. No obstante, y dando cumplimiento a las agendas de trabajo, para la reunión programada en el mes de junio se presentará de forma resumida los resultados previamente socializados. | 95% | 95%
| 1.5.3. | Realizar seguimiento por el comité Coordinador - CCCIC, y por Junta Directiva al seguimiento oportuno y reporte a la UIAF sobre los casos sospechosos o intentados de LAFT, y la gestión de los riesgos SICOF, de acuerdo a los informes de la Oficial de Cumplimiento. | Meta: total Informes presentados al CCCIC y Junta Directiva por la Oficial de Cumplimiento en relación a la gestión de los riesgos SICOF y LAFT (3 al CCCIC y 2 a Junta Directiva). | Oficial de Cumplimiento - 2ra Línea de Defensa. | febrero a Noviembre 2023 | Se informa a la Junta Directiva en la 1ra reunión del año sobre los resultados de la gestión del SARLAFT, el reporte realizado a la UIAF, según consta en el Acta Nro. 001 de marzo 2023. A los integrantes del Comité de Control Interno y Calidad se les socializaron los resultados por los correos electrónicos y con la publicación de los resultados de la gestión de la vigencia 2022 la intranet y en el portal web de la ESE. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO PRIMER COMPONENTE - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS | [5 empty] | % cumplimiento 1° Componente (18 actividades- 20 indicadores) Abril 2023 | 97.44%
COMPONENTE 2: ANTITRAMITES | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Abril 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
Subcomponente 1 Planificación- Identificación y Priorización de Tramites | 2.1.1 | Publicar en el SUIT el Plan de Racionalización de trámites y procedimientos priorizados para el 2023. | Publicar al menos 1 tramite para ser racionalizado en el 2023. | Jefe de Planeación. Sistemas de la información (2da Línea de Defensa) | Enero a Septiembre de 2023 | Como se puede ver en la hoja siguiente a este seguimiento, se tienen publicadas en el SUIT de 4 acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2023, las cuales fueron concertados con la Jefe de Sistemas de información. Estas acciones de racionalización fueron publicadas en la plataforma SUIT de forma oportuna el mes de enero de 2023, y son: * Gestión Citas Web * Gestión Terapias Web: ibidem citas web * Descarga de exámenes de laboratorio Web * Descarga de exámenes de imagenología web | 100% | 100%
Subcomponente 2 Acciones anti trámites y Controles de tramites y procedimientos | 2.2.1 | Realizar las acciones definidas para cumplir con el proceso de optimización de los tramites priorizados y reportados en SUIT en la vigencia- | % cumplimiento del plan de racionalización y optimización de trámites. Meta: >=80% | Sistemas de la información | Enero a Diciembre de 2023 | De acuerdo al Plan de Racionalización, se lleva un cumplimiento del 100% con las siguiente acciones: 1) Reunión para establecer los tramites y procedimientos a racionalizar y las estrategias de racionalización a implementar en el 2023, con una meta de al menos un trámite. 2) Realizar el registro en la plataforma SUIT, de las estrategias de racionalización a ser implementadas. 3) Realizar el seguimiento con corte a 30 de abril, de los avances en la racionalización, y % de cumplimiento en su ejecución, de acuerdo a las etapas requeridas. Con respecto a los avances en la implementación de las estrategias, según el seguimiento por Planeación y la OCI tal como se puede ver en la hoja 2.2 Seguimiento Racionalización, se tiene: * Gestión Citas Web: Esta en proceso la implementación, cumple al 100% con lo proyectado. * Gestión Terapias Web: Esta en proceso la implementación. Cumple al 100% con lo proyectado * Descarga de exámenes de laboratorio Web: Para el 3er cuatrimestre se espera haber superado las pruebas técnicas. Cumple al 100% con lo proyectado * Descarga de exámenes de imagenología web: Se espera para el 2do cuatrimestre 2023 estar operando y tener los primeros resultados con los pacientes. cumple al 100% con lo proyectado. | 100% | 100%
| 2.2.2 | Informe de seguimiento a los trámites en proceso de racionalización y optimización con beneficio directo al usuario. | Mínimo 3 informes en la vigencia por la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno | Jefe de Planeación. (2da Línea de Defensa) Jefe de Control Interno- (3ra línea de Defensa) | Enero a Diciembre de 2023 | El informe de trámites en proceso de racionalización inscritos en el SUIT se realiza de forma cuatrimestral por parte del Jefe de Planeación y Proyectos, así como, por la Jefe de la Oficina de Control Interno, como se puede ver en el la hoja Nro. 3, anexas del presente seguimiento. Para lo 4 trámites programados para la racionalización en 2023, se encuentran en proceso su implementación, tal como se registro en el ítem anterior. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO COMPONENTE - ANTITRÁMITES | [5 empty] | % cumplimiento 2°. Componente (3 actividades- 3 indicadores) a Abril 2023 | 100%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Abril 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 3.1.1 | Actualizar el Manual de Rendición de cuentas institucional, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la función pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC. Versión 2 | Manual de Rendición de cuentas institucional actualizado con lineamientos definidos por la función pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC. Versión 2 . | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa | Mayo a Junio de 2023 | Actividad programada para mayo 2023 que se encuentra en fase de planeación, por lo cual su ejecución y seguimiento se hará en el 2do cuatrimestre 2023. | N/A | N/A
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.2 | Convocar a los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas Social con oportunidad, para definir estrategias de convocatoria, temas de interés, grupos de interés a invitar y mecanismos para incentivar la asistencia, publicando oportunamente en la pagina web de la ESE, el acta, convocatoria, formato de preguntas, informe de gestión de la Entidad de la vigencia anterior, incorporando el resultado de los tramites de la PQRS, temas normativos y de interés. | Total publicaciones (6) oportunas en la pagina web de a ESE: Acta de programación (1), Informe de Gestión (1) y formato (1- preguntas y sugerencias), convocatoria (3) (antes de cumplir los 30 días previos a la audiencia pública) | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa y comunicadora | De marzo a 25 abril 2023 | Para la primera reunión de preparación y organización de la rendición de cuentas en audiencia publica de la ESE, se convocó para el 13 de marzo 2023, a los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas Social, integrada por funcionarios de la ESE, representantes de la comunidad por el COPACO y la Asociación de Usuarios. Como consta en el Acta-001 publicada en la web, se realizó toda la programación desde la convocatoria, los temas de interés, logística, fecha y hora de la audiencia. Con respecto a las 6 publicaciones, se cumplió con oportunidad en 5 de 6, para un 83,33% | 83.33% | 83.33%
| 3.1.3 | Divulgar por diversos canales de comunicación píldoras informativas del informe de rendición de cuentas para todos los grupos de valor, | Mínimo 5 píldoras informativas desplegadas a través de diferentes canales de comunicación | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa comunicadora | Marzo a Julio de 2023 | Utilizando las redes sociales del hospital, (Facebook, Twitter, Instagram), banner, WhatsApp, correo electrónico, avisos publicitarios, reuniones de comités y asociación de usuarios, carteleras internas y externas y en forma personalizada, se invitó a la comunidad, grupos de interés, y funcionarios de la ESE, a participar de la jornada de rendición de cuentas en la Audiencia Publica. cumpliendo con la meta al 100% | 100% | 100%
| 3.2.1 | Participar en las jornadas del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, para realizar ferias de diálogo con la ciudadanía (ejercicios participativos), dando a conocer el informe de gestión, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, e identificar necesidades informativas de los diferentes grupos de valor. | Total espacios de participación, en ferias de dialogo con la ciudadanía, donde se de a conocer el informe de gestión, el PAAC2023, y se captaron necesidades de información de los diferentes grupos de valor (meta: al menos 5 ferias de dialogo | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa Jefe Mercadeo (SIAU) | Marzo a Diciembre de 2023 | Entre el mes de marzo y abril se dan dos jornadas de dialogo con los integrantes del Comité de Rendición de Cuentas Social de la ESE, donde participaron 3 representantes de la comunidad, que dan a conocer las necesidades de información de la comunidad para la rendición de cuentas, se les socializa fecha de publicación del informe de gestión para su consulta. Tuvieron participación en la Audiencia Pública del 25 de abril, con preguntas directas a la gerencia, y posteriormente, comparten información sobre la percepción del informe de gestión presentado por la Gerencia y los informes que presentaron los Jefes de Urgencias, Hospitalización y Ambiente Físico del Hospital, durante la transmisión en directo de la rendición de cuentas. Están por definirse las fechas para divulgar los temas del PAAC-PTEI-2023 y socializar a otra población el informe de gestión de la vigencia 2022. Para la fecha y de acuerdo a lo planeado se lleva un 100% de cumplimiento. | 100% | 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas utilizando medios digitales y presenciales que faciliten la participación y a la vez el diálogo entre la ciudadanía y el equipo directivo de la ESE. | % de cumplimiento de las acciones planeadas para garantizar el acceso y efectiva participación de la comunidad a la(s) rendición de cuentas. (>=90% de lo programado) | Jefe de Planeación. - Mercadeo y Ventas 2da Línea de Defensa (Comunicadora, SIAU) 1ra Línea de Defensa | Febrero a abril de 2023 | De las 31 actividades programadas, para la realización de la rendición de cuentas en Audiencia Pública, se cumplieron 25, para un 80,65%; y una efectividad del 100%. Entre las actividades se resalta, loa trasmisión en vivo a través de YouTube, garantizando así el acceso y la efectiva participación de la comunidad, pudiendo realizar preguntas a través de la plataforma digital y posibilitando que la comunidad diera a conocer su opinión, adicionalmente se incorporó en la transmisión un interprete de lenguaje de señas para promover la inclusión de la comunidad con problemas auditivos y se contó con la participación en vivo de la comunidad, a la cual se le reconoció su participación. Se convocaron a varios de los representantes de la comunidad, que hacen parte de la Junta Directiva, integrantes de la Asociación de Usuarios y un integrante del COPACO, estableciendo mecanismos de participación y abriendo un espacio de diálogo entre ellos, la gerencia y los integrantes por la ESE al comité. | 89.61% | 89.61%
| 3.2.3 | Conocer los espacios de participación programados por la Administración del Municipio, y hacer parte activa de las salidas a otros espacios de rendición de cuentas y dialogo directo con las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de usuarios, veedores y publicar informe en la web. | Total espacios de participación y diálogo donde el hospital participa (mínimo 5 espacios, con asistencia de directivos y de otros funcionarios para rendición de cuentas, publicado en la web. | Gerencia Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Enero a diciembre 2023 | La Gerente del Hospital, participó en 4 espacios de dialogo y de interacción con la ciudadanía, para un total de 10 reuniones en el primer cuatrimestre, así: * Junta Directiva: 2 reuniones, en marzo y abril. * Consejo de Gobierno: 6 en el primer cuatrimestre del 2023. * COPACO: 1 en el 1er cuatrimestre * Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presencial y virtual en abril 2023. Cumpliendo al 100% con la meta. El consolidado de las reuniones se encuentra publicado en la pagina web. https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Rendicin%20de%20cuentas/Gerencia-EspaciosParticipaci%C3%B3n-2023.docx | 100% | 100%
| 3.3.1 | Reforzar con el comité de rendición de cuentas social de la ESE, la importancia de la Audiencia de Rendición de Cuentas, socializando el Manual y reglamento de Rendición de Cuentas y los lineamientos definidos por la Supersalud para este espacio. | Proporción de integrantes del comité de rendición de cuentas que asistieron a la charla sobre el Reglamento y Lineamiento para la Rendición de Cuentas en la Audiencia Pública de la ESE (meta: al menos 7 de los 8 integrantes, 87%). | Jefe de Planeación y comunicadora | Feb a Abr 2023 | El día 13 de marzo de 2023 se tuvo reunión con el comité de rendición pública de cuentas, en el que participaron los 8 integrantes definidos en la Resolución que crea el comité (contó con la participación de 3 integrantes de la comunidad). Se realizó socialización del reglamento interno y normatividad externa. La evidencia está disponible en el Acta No. 001 publicada en la página web disponible en: https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Rendicin%20de%20cuentas/Acta%201%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202023%20vigencia%202022.docx | 100% | 100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.2 | Entregar reconocimiento a los integrantes de los espacios de participación ciudadana y a los ciudadanos que asistan a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Porcentaje de ciudadanos que recibieron el reconocimiento por su participación en la Rendición de Cuentas en Audiencia Pública. Meta: (>90%) | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | abril a mayo de 2023 | Se realizó entrega de reconocimientos a cada uno de los ocho (8) representantes de la comunidad que asistieron de manera presencial a la audiencia de rendición de cuentas, quienes hacen parte de la junta directiva, el COPACO y la Asociación de Usuarios. | 100% | 100%
| 3.3.3 | Publicar y consultar los formularios sobre la satisfacción y en la Audiencia de rendición de cuentas, presentando los resultados al Comité de Rendición de Cuentas Social, | Índice de satisfacción en la Audiencia de rendición de cuentas de acuerdo al promedio e de las 4 preguntas formuladas en el encuesta de satisfacción en la Audiencia Pública. (logrando una participación mayor o igual, que en la vigencia anterior (248 y un promedio de satisfacción en las 4 preguntas superior al 90%) | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Abril y mayo de 2023 | Se realizo la encuesta de satisfacción respondida por 372 personas de las 718 conectadas, en donde se logro un 98,92% de satisfacción de la audiencia en la pregunta trazadora. Cumpliendo la meta | 100% | 100%
| 3.4.1 | Convocar Comité de Rendición de Cuentas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la Audiencia Pública, para la evaluación de rendición realizada y cumplimiento de las acciones formuladas en la primera reunión, publicando en la página web de la E.S.E, los resultados en la audiencia pública de rendición de cuentas | Oportunidad en la publicación en el micrositio de Rendición de Cuentas de la ESE, del Acta del Comité con la evaluación de la Audiencia, así como los resultados de la encuesta de satisfacción y la respuesta a las preguntas formuladas por la comunidad. . (meta: cumplir dentro de los 15 días siguientes de realizada la audiencia la publicación del acta-2, resultado encuesta y respuesta a preguntas). | Jefe de Mercadeo y Ventas Comunicadora | Mayo de 2023 | El 2 de Mayo de 2023 se realizó la segunda reunión del Comité de Rendición de Cuentas Social para el análisis y evaluación de cumplimiento de las acciones programadas y en cuanto a la satisfacción y cumplimiento de las expectativas durante la audiencia, temas desarrollados, asistencia, revisión de propuestas recibidas durante la trasmisión y respuestas a preguntas pendientes por resolver. Se registra en el acta Nra.2, la cual fue publicada dentro del tiempo estipulado y se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Rendicin%20de%20cuentas/Acta%202%20Comite%20Rendicion%20Cuentas.doc Igualmente se publicaron las preguntas realizadas por la comunidad con las respectivas respuestas por parte de la gerente, el archivo se encuentra publicado en el link https://www.hospitalmua.gov.co/Participa/Rendicin%20de%20cuentas/Preguntas%20de%20la%20ciudadan%C3%ADa%20y%20respuestas%20del%20Hospital%20en%20la%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20virtual%202023.docx | 100% | 100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.2 | Medir la satisfacción de la comunidad, frente a las acciones, capacitaciones, charlas y otras actividades ejecutadas en el Plan de Intervenciones Colectivas, el cual se trabaja con enfoque comunitario, en convenio con la Administración Municipal. | Índice de percepción de satisfacción de los usuarios asistentes a las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas- PIC. (Meta: satisfactorio >80% de los encuestados) | Jefe de la Baja Complejidad Medica líder del Programa PIC-2023 | Febrero a Noviembre de 2023 | De acuerdo al informe de la líder del Plan de Intervenciones Colectivas se tienen 73 ejes temáticos o proyectos en los cuales intervenir, lo que significa un total de 14,554 acciones, proyectando de acuerdo a las actividades, realizarle a 22 proyectos la encuesta de satisfacción; para un total de 2946 actividades a evaluar, para una cobertura poblacional 13.156 usuarios. A la fecha de corte, de los 22 proyectos a medirles satisfacción, lleva 17 proyectos en ejecución, con 514 actividades ejecutadas, y 12.095 usuarios han participado en estas, un 91,94% de la población objeto, y han participado en la evaluación 1.378 (11.39%) usuarios encuestados, calificando con 4,89 sobre 58, las actividades, equivalente al 97,8% de satisfacción, que frente a la meta (>80%) cumple al 100% | 100% | 100%
| 3.4.3 | Realizar seguimiento al Plan Operativo Anual de la vigencia y publicar en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información el informe trimestral respecto a la Ejecución presupuestal y en forma semestral a la ejecución de las actividades y cumplimiento de los Proyectos formulados. | Total informes del cumplimiento del Plan de acción Institucional presentados al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo y Nro. de publicaciones en el Menú de Transparencia de la evaluación trimestral del POA-Institucional. | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa | Enero, Abril, Julio, octubre de 2023 | En la verificación a 31 de enero 2023, se contaba con los seguimientos trimestrales del 2022, realizada desde Planeación y Proyectos, así también, se publicó la evaluación anual del Plan de Acción Institucional que realiza la Oficina de Control Interno, con una modificación a su evaluación, que a la vez incluye la ejecución presupuestal, para un total de 49 actividades y 83 indicadores, cumple el 97,59% por encima del 80%; con un 98,66% en los indicadores de gestión, 94,55% en los de cobertura y 99,38% en los indicadores de satisfacción. y una ejecución presupuestal del 95,82% con (192.854,7 millones de los 200.994,1 millones proyectados) Para la vigencia 2023, se validó el seguimiento al Plan de Acción 2023, y la publicación del informe trimestral de la ejecución presupuestal del 1er trimestre, al 21,4%, con 49.136,4 millones de los 229.110,8 millones presupuestados a 10 de febrero 2023). | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TERCER COMPONENTE - RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | % cumplimiento 3er. Componente a Abril 2023 | 97.54%
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Abril 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1,1 | Implementar acciones priorizadas del plan de intervención frente al autodiagnóstico de la NTC6047. Presentar informe de gestión al CIGYD | Proporción de cumplimiento de las acciones priorizadas que lleven a aumentar el porcentaje den el autodiagnóstico de la NTC6047. (>=80%). Informe presentado al CIGYD | Jefe de calidad Jefe de mercadeo Jefe de Ambiente Físico | Mayo a Noviembre de 2023 | Ejecución de actividades programadas para el 2do cuatrimestre 2023, no aplica evaluación. | N/A | N/A
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Mejorar, incentivar y realizar seguimiento a la efectividad del uso del aplicativo web para de gestión de PQRSD, informando al Comité de Control Interno y Calidad los resultados. | Frecuencia de uso del aplicativo virtual para el reporte de PQRSD (>= al 10% de las manifestaciones se reciban) | Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Enero a Diciembre de 2023 | Comparado el 1er trimestre de los 3 años anteriores, con respecto al 1ro del 2023, se evidencia un incremento significativo en el uso de las herramientas digitales para el tramite de las manifestaciones por parte del usuario, llegando en el 2022 a 70,94%, y en 2023 con el 57% de las PQRSDF que reciben por un medio electrónico, correo o página web. No obstante, para el 2023, se evidencia una disminución en ambos medios, con respecto al total de manifestaciones recibidas en igual periodo. Es así, que el uso del aplicativo virtual por la pagina web de la entidad, presentó una disminución del 3,9% pasando del 17,2% en el 2022 con 76 manifestaciones por el portal web, a 9,5% en el 2023 (73), bajando en el cumplimiento de la meta (10%), para un 95% | 95% | 95%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Diseñar píldoras informáticas sobre los canales de comunicación e información que la E.S.E tienen dispuestos para la ciudadanía y desplegar con los diferentes grupos de valor | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones para el cliente externo >=80% | Mercadeo y Ventas Comunicaciones | Enero a Diciembre de 2023 | El plan de comunicaciones cuenta con 15 actividades para gestionar durante toda la vigencia, para el periodo evaluado aplican 8, las cuales se cumplen en el 89,86%, dentro de las cuales se encuentra el plan de comunicaciones externo, con 7 actividades que se cumple en el 88,41%; sobre la meta del 80% cumple al 100% Se tiene piezas gráficas y carrusel de piezas gráficas con 169 imágenes en Facebook, las cuales están disponibles en el perfil del Hospital en Facebook, a través del enlace https://www.facebook.com/HospitalMUAEnvigado/photos y también en Twitter https://twitter.com/hmuaenvigado/media, se incluyen píldoras informativas, información de charlas con la ciudadanía, piezas publicitarias normativas y las que corresponden a atención diferencial, estas atienden a un plan de mercadeo que a su vez tiene un plan de contenidos externo con 79 temas/conceptos de los cuales 68 son planeadas y 11 nuevas, y a su vez 55 voluntarios y 24 normativas. Las actividades programadas, tuvieron un cumplimiento del 99,02%% | 100% | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Reporte y seguimiento a las manifestaciones de inconformidad manifestadas por el usuario sobre los trámites inscritos en SUIT en relación al acceso a los servicios. | % de inconformidades manifiestas en relación a los trámites del total de tramites gestionados (meta: 0,5%, (total quejas / total tramites *100) | Jefe de Planeación. - 2da Línea de Defensa Oficina de Atención al Usuario. | Mayo a Noviembre de 2023 | Durante el primer trimestre de 2023 se presentaron un total de 373 manifestaciones de inconformidad frente a los 74,255 trámites solicitados, de acuerdo a los 9 trámites y 2 procesos inscritos en el SUIT en relación al acceso a los servicios, lo que representa el 0.5%, que frente a la mete (0,5%) cumple al 100% | 100% | 100%
Subcomponente 3 Talento humano | 4.3.1 | Capacitar al personal a través de grupos primarios de los servicios en Derechos y Deberes Diferenciales, Modelo de Inclusión y Atención Preferencial | Cobertura de funcionarios capacitados en Derechos y Deberes Diferenciales, Modelo de Inclusión y Atención Preferencial, por cada proceso. (Meta: de acuerdo a la programación del plan institucional de capacitaciones) | Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Abril a Diciembre de 2023 | En la plataforma virtual educativa se encuentra publicado el tema de derechos y deberes diferenciales, no se evidencia la publicación del modelo de inclusión y atención preferencial, el cual se encuentra en fase de desarrollo para publicarse e implementarse. El tema de derechos y deberes con corte al 30 de abril, se ha capacitado un total de 89 personas que representa el 100% de las programadas para la fecha de corte, por lo tanto, se tiene un cumplimiento del 100% de acuerdo a lo programado. | 100% | 100%
| 4.3.2 | Estructurar un Plan Integral de Capaciones para el Cliente Interno, donde se involucre capacitaciones virtuales y presenciales que lleven a fortalecer las competencias del Recurso Humano en el proceso de atención, alineado a las estrategias del proyecto 1 y 3 del POA-Institucional. | Proporción de cumplimiento del Plan de Capacitaciones Institucional- PIC-I 2023. )cumplimiento en temas proyectados y cobertura de funcionarios, según meta del PIC-I ) | Jefe de Talento Humano | Febrero a Diciembre de 2023 | De acuerdo al plan de capacitaciones institucional con respecto a los 76 temas priorizados en forma virtual para realizar por 836 funcionarios, se registra un cumplimiento del 99,28% con 830 funcionarios que han realizado los temas asignados. que sobre la meta del 80% cumplen al 100% | 100% | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1.1 | Actualizar y publicar el Normograma Institucional, respecto a los temas de participación ciudadana, derechos y deberes, gobierno digital, modelo de planeación y gestión, tramite de PQRS, rendición de cuentas, protección de datos, Antitrámites, gestión de los riesgos y transparencia. | Normograma actualizado, publicado con acceso a colaboradores y comunidad en forma cuatrimestral | Oficina de jurídica | Enero, Mayo, Septiembre 2023 | Desde Gestión Jurídica, se actualiza en forma cuatrimestral el Normograma, el cual es publicado en la pagina Web de la E.S.E. con corte a 30 de abril 2023. Se puede consular en https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Normograma%20Institucional.xlsx | 100% | 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Publicar en la web el informe trimestral de las PQRSD-F, donde se identifique los tiempos promedio de respuestas a las manifestaciones de los usuarios, incluyendo el total de peticiones negadas y trasladadas que no son de competencia de la E.S.E. según reporte del aplicativo digital y análisis previo por la Oficina de Atención al Usuario de la ESE, en cumplimiento a la normatividad vigentes y procedimientos institucionales. | Total informes publicados en la web con reporte en la oportunidad en respuesta de peticiones, quejas y reclamos - PQRSD incluyendo el total de peticiones negadas y las trasladadas al no ser de competencia de la E.S.E. (meta: 4 informes trimestrales) | Jefe de Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) Oficina d control Interno | Febrero, abril, julio, octubre, 2023 | Para el mes de abril, se publicó el informe del primer trimestre de las PQRSD del 2023 con una oportunidad en la respuesta, menor a los 10 días, cumpliéndose en el 100% de las manifestaciones. El informes se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/Atencionserviciosciudadania/ServiciosCiudadana/Informe%20-%20Peticiones,%20Quejas%20y%20Reclamos%20-Primer%20trimestre%202023.docx Igualmente, se encuentra publicado el informe de la Gestión de las PQRSD del 2do semestre 2022 y el consolidado anual. se puede consultar en el link: https://www.hospitalmua.gov.co/TransparenciaAccesoInformacion/MenuTransparencia/Informe%20-%20Peticiones,%20Quejas%20y%20Reclamos%20-Segundo%20semestre.pdf En total se recibieron 1000 solicitudes de información, con un tiempo promedio de respuesta de 1,23 días; con 4 negadas al no cumplir con los requisitos, y 1 trasladada, por competencia de otra entidad; con un tiempo promedio de respuesta de 9,8 días. El 97,70% de las peticiones de información corresponde a copia de la Historia Clínica. | 100% | 100%
| 4.5.2 | Hacer seguimiento trimestral de la satisfacción del usuario, luego de los servicios recibidos, desde los procesos asistenciales- misionales | Promedio de la Satisfacción Global del paciente en cuanto al servicio recibidos según encuesta de satisfacción (meta >=95%) | Jefe de Mercadeo y Ventas (Oficina de Atención al Usuario) | Enero, abril, Julio, octubre 2023 | Para el 1er trimestre 2023, desde la Oficina de Atención al Usuario, se reporta un total de 305 encuestas, arrojando una satisfacción global de 97.50%, cumpliéndose la meta al 100%. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CUARTO COMPONENTE - SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | % cumplimiento 4° Componente a Abril 2023 | 99.38%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Ley 1712/2014) | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Abril 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 5.1.1 | Actualizar el conjunto de datos abiertos, publicados en la WEB de la E.S.E. | Proporción de conjunto de datos abiertos actualizados (Meta: 5 conjuntos de datos abiertos actualizados = 100%) | Jefe Sistemas de información | Septiembre a Dic de 2023 | De acuerdo a la fecha programadas, la ejecución y seguimiento corresponderá al corte del ultimo cuatrimestre del 2023. | N/A | N/A
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Implementar acciones priorizadas para la vigencia de la política de Gobierno digital, reportando su cumplimiento a la Submesa de Gobierno Digital y Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGyD | Total reportes de seguimiento a los resultados a la submesa y al CIGyD (3 informes=100%) | Jefe Sistemas de información Líder de Planeación. Calidad -2da Línea de Defensa | Mayo a Dic de 2023 | Se trabaja en la formulación de las acciones a implementarse en el 2023, a partir del nuevo autodiagnóstico de Gobierno Digital, y las recomendaciones dejadas por el DAFP en la política de Gobierno Digital, las cuales se presentaron en la reunión de febrero de la submesa. Se revisaron los siguientes temas: | N/A | N/A
|  |  | Proporción de cumplimiento de las acciones priorizadas para la vigencia 2023 en política de gobierno digital (>=90%) |  |  | Conforme a lo descrito en el ítem anterior, no aplica el seguimiento para el periodo evaluado. | N/A | N/A
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2,1 | Producir y difundir en la pagina web y redes sociales comunicados, piezas informativas, materiales periodísticos o investigativos de interés para la comunidad, así como los eventos académicos para la ciudadanía, entre otros. | Total de material informativo diseñado y publicado en la web, adicionales a los normativos, (meta: al menos 4 por semestre) | Jefe de mercadeo y ventas Comunicaciones | Febrero a Diciembre de 2023 | Durante el primer cuatrimestre de 2023 se cuenta con 11 publicaciones adicionales a las normativas para el cliente externo, entre los acules se encuentran los instructivos de cuidado en casa 2023 para pacientes de los servicios de baja complejidad, Hospitalización, Cirugía, Unidad Cardioneurovascular, UCI Neonatal e Información de programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. , todo este material informativo se difundió a través de las redes sociales y página web. Frente a la meta, cumple al 100% https://www.hospitalmua.gov.co/Nuestrosservicios/Paginas/Cuida-tu-salud-en-casa-Hospitalizacion.aspx | 100% | 100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisar y de ser necesario actualizar los Instrumentos de Gestión de la Información (registro de activos, PGD, PETI etc.), según modelo de seguridad del MinTIC, siendo presentada la propuesta de modificación a la Submesa de Archivo y/o Gobierno Digital según aplique y al CIGyD para su aprobación. | Total documento revisado y de ser necesario actualizado y aprobado por las submesa correspondiente y el CIGyD (meta 100% de los que se identifiquen para actualizar aprobados por Submesa y CIGyD. Para la vigencia 2023 se tienen programados los siguientes: Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada | Jefe Sistemas de Información- Submesa de Archivo Administrativo y Gobierno Digital | Abril a Noviembre de 2023 | A 31 de enero 2023, se actualizó el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información- PETI, así como el Plan de Gestión Documental- PGD a trabajarse para el 2023, ambos publicados en la pagina web de a entidad. Para el corte, cumple al 100% Se revisarán el Registro de Activos de la Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, que se actualizaron para el 2022, y definir si se requiere actualización. | 100% | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 | Dar continuidad a la actualización de la información publicada en el link "Atención y Servicio a la Ciudadanía" de la página web de la ESE, con criterios de lenguaje claro | Total de actualizaciones de la documentación publicada que cumple con lenguaje claro en el link "Participa" (meta: >=50%) | Jefe de mercadeo y ventas SIUA Jefes de Procesos | Febrero a Diciembre de 2023 | Esta actividad se desplaza para iniciar su revisión y validación para el mes de mayo, dado la necesidad de ajustar algunos documentos, capacitar el personal nuevo en lenguaje claro para establecer cuantos y cuales documentos. Sugerencia de la OCI: realizar diagnóstico preliminar de los documentos existentes para fijar metas y ajustar el indicador de acuerdo a la priorización que se dé desde el proceso. | N/A | N/A
| 5.4.2 | Dar continuidad a la actualización de la información publicada en el menú "Transparencia y Acceso a la Información" de la página web de la ESE, con criterios de accesibilidad. | Total de actualizaciones de la documentación publicada en el 2022 y 2023 que cumple con criterios de accesibilidad en el Menú "Transparencia y Acceso a la Información" (meta: >=85%) | Jefes de Procesos Comunicaciones | Enero a diciembre de 2023 | Dado los cambios que se tuvieron en la pagina web entre septiembre y octubre 2022, y de acuerdo a los lineamientos dados por la Procuraduría General de la Nación en conjunto con MinTIC, en relación a la exigencia de contar con los documentos publicados en el 2022 con criterios de accesibilidad, la Oficina de Control Interno, verifica que de 2022 hay un total de 130 documentos publicados en el 2022, de mayor consulta e interés para los entes de control y la ciudadanía, y de estos 118 documentos cumplen con los criterios de accesibilidad, para un 90,77%, y para 2023, a la fecha se tiene publicados un total de 27 documentos y de estos 23 cumplen con los criterios de accesibilidad , para un 85,19% de cumplimiento. Ambos años en promedio cumplen con 141 de 157 para un 89.81% de documentos con criterios de accesibilidad, sobre la meta (>=80%) se cumple el 100% | 100% | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.3 | Actualizar la página web con nueva tecnología facilitando la consulta por todos los usuarios entre ellos a las personas con discapacidad auditiva. | Pagina web actualizada con herramientas para la consulta por personas con discapacidad auditiva. (al menos 1 funcionalidad) | Jefe de mercadeo y ventas Comunicaciones | Febrero a Diciembre de 2023 | Se informa desde comunicaciones que se continua en la página web con el " centro de relevo" que beneficia a la población con discapacidad auditiva, permitiendo esta comunicarse con cualquier persona oyente y solicitar el servicio de interpretación en línea y video. Igualmente, durante la rendición en audiencia publica del pasado mes de abril, se contó con un interprete de señas acompañando toda la transmisión en directo que se realizó por el canal YouTube del Hospital. Para la fecha no se cuenta con ninguna otra herramienta para la consulta de personas con discapacidad, se evaluará durante el primer semestre con que más se puede facilitar la consulta. Por el momento considero que el interprete durante la rendición y la funcionalidad del centro de relevo, va cumpliendo para este 1er cuatrimestre. | 100% | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Actualizar en la pagina web el esquema de publicaciones con seguimiento cuatrimestral y Presentar a la Submesa de Gobierno Digital en forma cuatrimestralmente el resultado, reportando al CCCIC la oportunidad en su publicación en la web. | Total informes presentados a la Submesa de Gobierno Digital (cuatrimestral) sobre el cumplimiento en la actualización, estado de la información a publicar en la web y al CCCIC o al CIGyD (semestral) la oportunidad del esquema de publicación actualizado en la web | Jefe de mercadeo - Comunicadora | Junio y Noviembre 2023 | Actividad que será evaluada en forma semestral por lo tanto, no aplica la evaluación para este periodo. No obstante, durante el mes de febrero y marzo 2023, se reportó pérdida de la información publicada en la pagina web a 31 de enero 2023, hecho que se notificó al proveedor que administra la misma, quienes informaron fallas en los sistemas de su redes, y se comprometieron a restaurar, con apoyo de algunos funcionarios de la ESE, toda la información que se encontraba publicada. En reunión con todo el equipo de Gobierno Digital, la entidad responsable, asumió el compromisos de restablecer en el menor tiempo la funcionalidad de la página y toda la información. Sin embargo, a la fecha de este reporte, aun continúan faltando doce (12(, 46.15% de los documentos normativos que se habían ya publicado a 31 de enero 2023. Así mismo, el esquema de publicación al no haberse actualizado antes de la perdida de la información, no registra la totalidad de la información que se encontraba publicada, y la cual, dada la evaluación y verificación realizada por la Oficina de Control Interno se constató el cumplimiento por cada uno de los responsables en el reporte y publicación normativa en la página web a 31 enero 2023. | N/A | N/A
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.2 | Reporte matriz ITA- Índice de Transparencia y Acceso a la Información, en la pagina web de la ESE de acuerdo a la fecha dispuesta por la Procuraduría. Y presentación de resultados al CIGYD o CCCIC. | Informe de la Matriz ITA publicado oportunamente de acuerdo a la fecha establecida por la Procuraduría General de la Nación (100%, 162 ítems publicados) Nota: depende de la programación de la Procuraduría | Jefe de mercadeo - Comunicadora | Mayo y Noviembre de 2023 | Esta actividad depende de las fechas estipuladas por la procuraduría, a la fecha no se ha publicado directriz acerca de las fechas de reporte para la actual vigencia. No aplica seguimiento en este periodo. | N/A | N/A
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO QUINTO COMPONENTE - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | % cumplimiento 5° Componente a Abril 2023 | 100%
COMPONENTE 6: ADICIONAL DE INTEGRIDAD | [5 empty] | Seguimiento por la Oficina de Control Interno Ejecución de la Acciones a Abril 2023
Subcomponente / proceso | Actividades |  | Indicador y meta | Responsable | Fecha Ejecución | Observaciones | % cumple
| 6.1.1 | Implementar acciones priorizadas para la vigencia del autodiagnóstico "1.2- Integridad" propuesta por el DAFP para avanzar en el implementación del MIPG - | Porcentaje de cumplimiento de las acciones priorizadas a implementarse para el 2023, en el autodiagnóstico "3.5 "Integridad " del MIPG (>=90%) | Jefe de talento humano Jefe de Planeación | Marzo a Dic de 2023 | Partiendo de los resultados de la evaluación del autodiagnóstico realizado por la OCI al cumplimiento de las acciones formuladas para la vigencia 2022, con 9 actividades priorizadas del autodiagnóstico 2,1 de Integridad, incluyendo las 2 recomendadas dadas del resultado del FURAG. Se descarta 1 por estar ya cumplida en la vigencia anterior, y queda 1 no cumplida, para 7 cumplidas de 8, representa el 87,5%; Para la fecha se trabaja en la formulación de las acciones, por lo tanto registro el cumplimiento con el cual se cerro en el 2022. | 87.5% | 87.5%
| 6.1.2 | Adoptar estrategias de la caja de herramientas de integridad de la función pública, para fortalecer el despliegue e implementación del código de integridad | Total de estrategias implementadas para evaluar el código de ética e integridad (Mínimo 2 estrategias nuevas implementadas) | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2023 | De acuerdo a la información desde Gestión de Talento Humano y verificando la información en el Gerenciemos del proceso, no se ha iniciado con ninguna actividad relacionada con la Submesa de Integridad y Ética, por lo tanto, no cumple. | 0% | 0%
Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | 6.1.3 | Diseñar e implementar capacitación en Integridad y ética de lo público, para clientes internos nuevos y antiguos. | Proporción de funcionarios capacitados en integridad y ética de lo público (>=80% del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.5 | Jefe de talento humano | Febrero a 15 Noviembre de 2023 | Se verifica en la plataforma virtual educativa que 135 funcionarios han realizado la capacitación de Código de Ética e Integridad, de acuerdo a lo programado en el plan de capacitaciones institucional 2023, cumpliéndose con una cobertura del 100% que realizaron este curso, y una calificación promedio de 9.07/10, cumpliendo la meta (>80% y >=8.5) al 100%. Adicionales a los funcionarios que realizan la capacitación en forma virtual, todos los 51 funcionaron que asistieron con corte al 30 de abril al proceso de inducción presencial, recibieron capacitación sobre los principios y valores contenidos en el código de ética e integridad, los riesgos SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude), la política de Gestion de riesgos y las medidas anticorrupción implementadas por la ESE para evitar la materialización de estos riesgos. Según la charla dictada por la Oficina de Control Interno. | 100% | 100%
| 6.1.4 | Diseñar e implementar capacitación en SICOF y conflicto de interés para clientes internos | Proporción de funcionarios capacitados en conflictos de interés y SICOF (>=40 % del total de funcionarios y contratistas) Calificación promedio >=8.5 | Jefe de talento humano Jefe de Planeación | Febrero a Diciembre de 2023 | Adicionales a los funcionarios que realizan la capacitación en forma virtual, los 51 funcionaron que asistieron de enero a 30 de abril al proceso de inducción presencial, recibieron capacitación sobre los principios y valores contenidos en el código de ética e integridad, los riesgos SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude), la política de Gestion de riesgos y las medidas anticorrupción implementadas por la ESE para evitar la materialización de estos riesgos. Temas abordados por Talento humano, Planeación y Proyectos y la Oficina de Control Interno. Lo que significa que de los 862 funcionarios programados para el 2023, 72 deben de realizar esta capacitación en forma mensual, lo que significa un total de 288 en el primes cuatrimestres, sobre una meta del 40% (115), se lleva con la inducción el 44.35%, siendo posible que en el siguiente cuatrimestre se avance con mayor cantidad de funcionarios en este tema. | 44.35% | 44.35%
| 6.1.5 | Realizar seguimiento para que los contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo o formato por la integridad, y el formato del reporte del SARLAFT para la debida diligencia, cuando aplique, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 antes de la suscripción del contrato | Proporción de Contratistas que cumplen con el diligenciamiento del formato o aplicativo definido "por la Integridad" y el formato SARLAFT a los que aplique (>=80% del total de contratistas) | Jefe de talento humano | Febrero a Diciembre de 2023 | El 100% de los contratistas reportados al Jefe de Planeación y Proyecto, como Oficial de Cumplimiento, para análisis de debida diligenciar (que incluye consultas de listas cautelares), se le ha realizado los chequeos en la base de datos externa. Así mismo, se realiza para el 100% de los contratistas las consultas, a partir del diligenciamiento de los siguientes formatos: FLG024, formato de creación y actualización de proveedores (y otros socios de negocio), formato que antes solo era requerido para proveedores de la gestión logística, desde la vigencia 2023 para debida diligencia se exige al 100% de los contratistas; también el formato FTH223 Formato Acuerdo Marco de Confidencialidad, para el cual se incluyó un clausulado acerca de consulta en listas cautelares y restrictivas, cuyo resultado debe estar en limpio para poder contratar con el hospital. | 100% | 100%
Subcomponente 1 Implementación del código de integridad | 6.1.6 | Actualizar el manual de contratación con la normatividad vigente aplicada a la contratación estatal, aprobado por acto administrativo. | Manual Actualizado, aprobado y publicado en la pagina web de la ESE | Jefe de Jurídica | Mayo a Agosto de 2023 | Actualmente el manual y la normativa aplicable se encuentra en revisión desde el proceso de Jurídica, por lo cual se espera este listo para la evaluación del segundo cuatrimestre 2023. | N/A | N/A
| 6.1.7 | Realizar seguimiento al registro y actualización por parte del personal de planta permanente y temporal inscritos en el SIGEP, en relación al registro y actualización de la declaración de bienes y rentas y de conflictos de interés cuando aplique. | Mínimo 3 seguimientos cuatrimestrales Soporte de gestión realizada con los jefes de servicio y de Talento Humano frente a desviaciones observadas | Jefe de talento humano Jefes de procesos | Febrero a Diciembre de 2023 | Para el cierre a diciembre 2022, se realizó la validación del personal vinculado y contratistas inscritos en la plataforma SIGEP, considerando que desde el DAFP, no han cargado la totalidad de los servidores públicos 1012, reportados desde Gestión de Talento Humano. * Respecto al cargue de las Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas, se implementó para la vigencia 2023 en el mes de abril el seguimiento (según seguimiento a gestión de Talento Humano), ya que la consolidación de datos aún no es posible, al no haber terminado de sistematizar los datos (faltan 73 funcionarios con actualización pendiente cuyo último registro fue en el año 2022 y tenía cobertura hasta febrero de 2023, 29 funcionarios con vinculación en el año 2023 que cumplen al 100%, dada la obligatoriedad en los registros de estos formatos y 1012 funcionarios ya habrían actualizado sus dato, cumpliendo a la fecha con 93,44% de los datos sistematizados), según información de talento humano no se han registrado hasta el momento declaración de conflicto de interés. También en Febrero de 2023 desde la Oficina Jurídica se gestionaron cambios en el formato FGE009 (Declaración de situación de conflicto de intereses) en el sentido que: se actualizó el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 por "artículo 44 de la Ley 1952 de 2019. A 31 de diciembre, se había cumplido al 99,3% en promedio, con 100% de cargue de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de los servidores habilitados por el SIGEP para el cargue de la información, y con un 97,8% de cumplimiento en la validación de la información por parte de Talento Humano. Para el 2023, se presentan inconvenientes con la plataforma SIGEP-II, y continua pendiente el cargue de 2 funcionarios de la planta de cargos fija y el resto del personal en planta temporal, por parte de la Función Pública, por lo tanto, este personal continua reportando su declaración de bienes y rentas en forma física para anexar a las hojas de vida. | 100% | 100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO QUINTO COMPONENTE - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | % cumplimiento 6° Componente a Abril 2023 | 71.97% | 94.69%
Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023 |  |  | Número de | Número de | % cumple
Programa de Transparencia y Ética Institucional- PTEI |  |  | Actividades | indicadores
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | 18 | 19 | 97.44%
Componente 2: Antitrámites |  |  | 3 | 3 | 100%
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  | 12 | 12 | 97.54%
Componente 4: Servicio al Ciudadano |  |  | 9 | 9 | 99.38%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  |  | 9 | 10 | 100%
Componente 6: Adicional - Integridad |  |  | 7 | 7 | 71.97%
Promedio de Cumplimiento (%) (58 actividades) |  |  | 58 | 60 | 94.69%
|  | Rangos de evaluación para 2023 | Total indicadores
|  | >=90% | 37 |  |  | Informe elaborado por: Gloria Patricia Ríos Amaya
|  | >65% y <90% | 4 |  |  | Jefe Oficina de Control Interno
|  | <=65% | 2
|  | Total de indicadores que aplican al periodo: | 43 |  |  | Fecha de Publicación: 15 de Mayo de 2023
|  | No aplica (N/A) por periodo o planeación | 17

## 2.1Estrategias Racionalizac2023
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN PRIORIZADAS PARA LA VIGENCIA 2023- REPORTE PLATAFORMA SUIT
Nombre de la entidad: |  | HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL -ENVIGADO | [6 empty] | Orden: | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica | [6 empty] | Año vigencia: | 2023
Departamento: |  | Antioquia
Municipio: |  | ENVIGADO | [6 empty] | Con corte a 5 de mayo 2023
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | puntaje
Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | En el año 2022 ingresaron 160.886 llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los requisitos de ley. | Mejora oportunidad en el agendamiento, | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 20
|  |  |  | de las cuales se tuvo efectividad del 58.44% y la tasa de abandono fue del 41.56%, el AHT fue de 4:35 minutos y tiempo ASA 19:27 minutos. | Al mismo tiempo se ampliará la capacidad en infraestructura, talento humano y nivel de servicio para disminuir los días de espera para que la prestación del servicio una vez haya sido agendado. | modificación, cancelación de citas web y de terapia. | [5 empty] | 35
10
10
15
10
Modelo Único – Hijo | 58142 | Examen de laboratorio clínico | Inscrito | Usuarios deben desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los resultados de laboratorio, lo que redunda en costos de tiempo, | Implementación de un nuevo software especializado el laboratorio que tendrá un desarrollo en interoperabilidad con el ERP del | Resultados en línea, mayor accesibilidad de la población y | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 20
|  |  |  | transporte para el usuario y en otros asociados para el hospital incluyendo ahorros en papelería, personal para la atención exclusiva de esta población y evitar posibles contagios en el entorno hospitalario | hospital, y que uno de sus productos será la consulta de resultados de laboratorio vía web la población así como el disminuir el riesgo inherente a la presencia en una institución hospitalaria | disminución de tiempos de | [5 empty] | 35
[6 empty] | desplazamiento con sus costos asociados | [5 empty] | 10
10
15
10
Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | En el año 2022 ingresaron 160.886 llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los requisitos de ley. | Mejora oportunidad en el agendamiento, modificación, | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 20
|  |  |  | de las cuales se tuvo efectividad del 58.44% y la tasa de abandono fue del 41.56%, el AHT fue de 4:35 minutos y tiempo ASA 19:27 minutos. | Al mismo tiempo se ampliará la capacidad en infraestructura, talento humano y nivel de servicio para disminuir los días de espera para que la prestación del servicio una vez haya sido agendado | cancelación de citas web y de terapia. | [5 empty] | 35
10
10
15
10
|  |  |  | Usuarios deben desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los resultados de imágenes diagnósticas (rayos x, tomografía, ecografía), | A través del software ERP que se dispone, junto con la implementación ya realizadas | Resultados en línea, mayor accesibilidad |  | Atención o asesoría virtual |  |  |  | 20
Modelo Único – Hijo | 62291 | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | lo que redunda en costos de tiempo, transporte para el usuario y en otros asociados para el hospital incluyendo ahorros en papelería, personal | en PACS permitirá las conexiones para descarga de resultados web | de la población y disminución de tiempos de | Tecnológica | a través de plataformas tecnológicas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Sistemas de Información | 35
|  |  |  | administrativo, de aseo y vigilancia y evitar el riesgo para la población por su interacción en entornos hospitalarios |  | desplazamiento con sus costos asociados | [5 empty] | 10
10
15
10
El presente informe, se exporto de la plataforma SUIT, luego del registro del seguimiento por el Jefe de Planeación y Proyectos y le evaluación por la Oficina de Control Interno de la ESE.
| Informe: |  | Elkin Evelio Palacio Herrera |  |  | Gloria Patricia Rios Amaya
|  |  | Jefe de Planeación y Proyectos |  |  | Jefe Oficina de Control Interno

## 2.2-Seguimto Racionaliz-may2023
SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y LA DE CONTROL INTERNO- con corte a 5 de mayo 2023
| Nombre de la entidad: |  | HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL -ENVIGADO | [10 empty] | REPORTE GENERADO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL SUIT -
| Sector administrativo: |  | No Aplica | [5 empty] | Orden: | Territorial
| Departamento: |  | Antioquia | [5 empty] | Año vigencia: | 2023
| Municipio: |  | ENVIGADO | [5 empty] | 1er Seguimiento- 1er Cuatrimestre 2023
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO POR JEFE DE PLANEACIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | En el año 2022 ingresaron 160886 | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web | [10 empty] | El comité de contratación, inversión y tecnología, reunido |  |  | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Desde Gestión de la Información, se documentó en el Plan Operativo Anual del proceso, la estrategia y las acciones a desarrollar para la consecución e implementación del software con el que se maneja el agendamiento de citas y el proporcionado por la empresa que maneja el software de la Historia Clínica Electrónica entre otros, para lograr el agendamiento de la citas por la página web.
[5 empty] | llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) de las cuales se tuvo efectividad del | directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los requisitos de ley. Al | Mejora oportunidad en el | [9 empty] | el 27 de abril de 2023 autorizó implementar el Software PORMED para Citas Web, que la idea sería efectuar el cambio del módulo de facturación por |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Esta en proceso la implementación. Desde la última semana de abril 2023, se cuenta con la aprobación por parte del Comité de Contratación, Inversión y Tecnología de la ESE, para la consecución del modulo requerido para este desarrollo.
| Modelo Único – Hijo | 58093 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | 58.44% y la tasa de abandono fue del 41.56%, el AHT fue | mismo tiempo se ampliará la capacidad en | agendamiento, modificación, cancelación de | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | ventas de farmacia y tomar el de PORMED lo que significaría un descuento de $11k. |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | A la fecha de este seguimiento, se tiene reportado el trámite en SUIT con el tipo y acción de mejora para la optimización del trámite. El Jefe de Planeación continuará actualizando según avances en el mismo.
[5 empty] | de 4:35 minutos y tiempo ASA 19:27 minutos. | infraestructura, talento humano y nivel de servicio para disminuir los días de espera para | citas web y de terapia. |  | plataformas tecnológicas | [7 empty] | Quedando un valor de inversión $58.072.000 con IVA INCLUIDO (entre implementación y licenciamiento) y |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se ha socializado ya que aun no se inicia la contratación y quedan trámites internos administrativos por ejecutarse para poderse implementar.
[6 empty] | que la prestación del servicio una vez haya sido agendado. | [10 empty] | adicionalmente $7.656.000 anuales que corresponden a mantenimiento. |  |  | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se espera que el usuario reciba los beneficios a partir del 3er. Cuatrimestre del 2023.
[20 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Estos procesos de optimización del trámite que implique conexión por la web, se hará a través del aplicativo SUIT, el cual incorpora una encuesta de satisfacción por la cual se medirá el beneficio para el usuario, a la vez se evaluará la necesidad de implementar otros mecanismos para medir los beneficios.
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | Usuarios deben desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los | Implementación de un nuevo software especializado el | [10 empty] | El comité de contratación, inversión y tecnología, reunido |  |  | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Desde Gestión de la Información, se documentó en el Plan Operativo Anual del proceso, la estrategia y acciones para la interoperabilidad entre los softwares de laboratorio y el de la historia clínica electrónica que se maneja actualmente, facilitándole al usuario el descargar los resultados de los exámenes de laboratorio a través de la pagina web.
[5 empty] | resultados de laboratorio, lo que redunda en costos | laboratorio que tendrá un desarrollo en interoperabilidad | Resultados en línea, mayor | [9 empty] | el 27 de abril de 2023 autorizó la implementación del software ofrecido por el proveedor |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para el 3er cuatrimestre se espera haber superado las pruebas técnicas y otros procesos administrativos para iniciar la socialización al usuario y dar a conocer la forma de descargar los resultados en línea.
| Modelo Único – Hijo | 58142 | Examen de laboratorio clínico | Inscrito | de tiempo, transporte para el usuario y en otros | con el ERP del hospital, y que uno de sus productos | accesibilidad de la población y disminución de | Tecnológica | Atención o asesoría virtual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | Roche a título gratuito en contraprestación de la compra de material reactivo, dicha |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se tiene actualizada la información en el SUIT, con las acciones para facilitarle al usuario la consulta de los resultados de los exámenes de laboratorio , y se continuará actualizando una vez entre en operación las acciones formuladas.
[5 empty] | asociados para el hospital incluyendo ahorros en | será la consulta de resultados de laboratorio vía web | tiempos de desplazamiento con sus costos |  | a través de plataformas tecnológicas | [7 empty] | implementación se realizará con la versión 1.0 y el hospital a través de su casa de |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Aún no se socializa al usuario interno. A nivel interno, se informó al Comité de Contratación, Inversión y Tecnología, donde se aprobó la consecución del modulo que permite esta interoperabilidad entre los software.
[5 empty] | papelería, personal para la atención exclusiva de esta | la población así como el riesgo inherente a la | asociados | [9 empty] | software gestionará las horas de trabajo que permitan la interoperabilidad de los |  |  | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Aún no, se espera para finales de junio o julio haber superado todas las etapas de contratación, actualización, prueba y entregas para implementar completamente el servicio a los usuarios.
[5 empty] | población y evitar posibles contagios en el entorno hospitalario | presencia en una institución hospitalaria | [10 empty] | sistemas de información. |  |  | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Estos procesos de optimización del trámite que implique conexión por la web, se hará a través del aplicativo SUIT, el cual incorpora una encuesta de satisfacción por la cual se medirá el beneficio para el usuario, a la vez se evaluará la necesidad de implementar otros mecanismos para medir los beneficios.
[20 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | En el año 2022 | Implementación de modulo de software asociado al ERP que permite el agendamiento web | [13 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Desde Gestión de la Información, se documentó en el Plan Operativo Anual del proceso, la estrategia y las acciones a desarrollar para la consecución e implementación del software con el que se maneja el agendamiento de citas y el proporcionado por la empresa que maneja el software de la Historia Clínica Electrónica entre otros, para lograr el agendamiento de la citas por la página web.
[5 empty] | ingresaron 160886 llamas al servicio de Call center (inhouse y outhouse) de las | directamente por parte del usuario, dando cumplimiento a todos los | Mejora oportunidad en |  | Atención o | [7 empty] | La implementación de la |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Esta en proceso la implementación. Desde la última semana de abril 2023, se cuenta con la aprobación por parte del Comité de Contratación, Inversión y Tecnología de la ESE, para la consecución del modulo requerido para este desarrollo.
| Modelo Único – Hijo | 58416 | Terapia | Inscrito | cuales se tuvo efectividad del 58.44% y la tasa de | requisitos de ley. Al mismo tiempo se ampliará la | el agendamiento, modificación, cancelación de | Tecnológica | asesoría virtual a través de plataformas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | acción de racionalización 58093 para citas web, también beneficiará los agendamientos |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | A la fecha de este seguimiento, se tiene reportado el trámite en SUIT con el tipo y acción de mejora para la optimización del trámite. El Jefe de Planeación continuará actualizando según avances en el mismo.
[5 empty] | abandono fue del 41.56%, el AHT fue de 4:35 minutos y | capacidad en infraestructura, talento humano y | citas web y de terapia. |  | tecnológicas | [7 empty] | para terapias web. |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se ha socializado ya que aun no se inicia la contratación y quedan trámites internos administrativos por ejecutarse para poderse implementar.
[5 empty] | tiempo ASA 19:27 minutos. | nivel de servicio para disminuir los días de espera para | [13 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se espera que el usuario reciba los beneficios a partir del 3er. Cuatrimestre del 2023.
[6 empty] | que la prestación del servicio una vez haya sido agendado | [13 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Estos procesos de optimización del trámite que implique conexión por la web, se hará a través del aplicativo SUIT, el cual incorpora una encuesta de satisfacción por la cual se medirá el beneficio para el usuario, a la vez se evaluará la necesidad de implementar otros mecanismos para medir los beneficios.
[5 empty] | Usuarios deben | [14 empty] | Respondió | Pregunta | Observación
[5 empty] | desplazarse hacia el hospital para solicitar la impresión de los | [14 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Desde Gestión de la Información, se documentó en el Plan Operativo Anual del proceso, la estrategia y acciones para la conexión entre los softwares para que el usuario pueda descargar los resultados de los estudios imagenológicos a través de la pagina web.
[5 empty] | resultados de imágenes diagnósticas (rayos x, tomografía, ecografía), lo que | A través del software ERP que se | Resultados en línea, mayor | [9 empty] | Con corte al primer |  |  | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Para el mes de mayo inicia la etapa de prueba, para revisar la forma como se van a descargar por el usuario, tanto las imágenes como la lectura de los estudios y la forma de hacerlo más amigable y accesible para el usuario. Se espera para el 2do cuatrimestre 2023 estar operando y tener los primeros resultados con los pacientes.
| Modelo Único – Hijo | 62291 | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | redunda en costos de tiempo, transporte para el | dispone, junto con la implementación ya realizadas en | accesibilidad de la población y disminución de | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/05/2023 | Sistemas de Información |  | Sí | 20 | cuatrimestre de 2023 no se han tenido avances, el equipo de sistemas de información |  | Sí | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se tiene actualizada la información en el SUIT, con las acciones para facilitarle al usuario la consulta de sus estudios imagenológicos, y se continuará actualizando una vez entre en operación las acciones formuladas.
[5 empty] | usuario y en otros asociados para el hospital incluyendo | PACS permitirá las conexiones para descarga de | tiempos de desplazamiento con sus costos |  | plataformas tecnológicas | [7 empty] | continúa realizado validaciones al ERP. |  |  | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Aún no se socializa al usuario interno. A nivel interno, se informó al Comité de Contratación, Inversión y Tecnología, donde se aprobó la consecución del modulo que permite esta interoperabilidad.
[5 empty] | ahorros en papelería, personal administrativo, de | resultados web | asociados | [12 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No, se espera entre mayo y junio haber superado la etapa de prueba y estar entregando este servicio a los usuarios.
[5 empty] | aseo y vigilancia y evitar el riesgo para la población por su interacción en entornos hospitalarios | [14 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Estos procesos de optimización del trámite que implique conexión por la web, se hará a través del aplicativo SUIT, el cual incorpora una encuesta de satisfacción por la cual se medirá el beneficio para el usuario, a la vez se evaluará la necesidad de implementar otros mecanismos para medir los beneficios.
El presente informe, se exporto de la plataforma SUIT, luego del registro del seguimiento por el Jefe de Planeación y Proyectos y le evaluación por la Oficina de Control Interno de la ESE.
| Informe: |  | Elkin Evelio Palacio Herrera |  |  | Gloria Patricia Rios Amaya
|  |  | Jefe de Planeación y Proyectos |  |  | Jefe Oficina de Control Interno